## Czyny
Załącznik Nr 2
INWESTYCYJNE INICJATYWY SPOŁECZNE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2008r.
w tys. zł
| Nazwa zadania | 2008 rok |  |  | % wyk planu | Zakres rzeczowy
Lp. |  | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Uzbrojenie ul. Lechickiej | 140 | 110 | 109.2 | 99.2727 | Zakończono realizację zadania. W zakresie rzeczowym wykonano 703 mb kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, 238 mb sieci wodociągowej.
2 | Uzbrojenie ul. Dzierżęcińskiej | 100 | 438.6 | 438.6 | 100 | Inicjatorzy opracowali dokumentację techniczną budowy kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków oraz podpisali umowę współudziału w finansowaniu inwestycji. Wykonano 585,5 mb kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz 412,5 mb kolektora tłocznego wraz z przepompownią.
3 | Uzbrojenie ul. Austriackiej - dz. Nr 60 | 70 | 95 | 65.6 | 69.0526 | Zakończono budowę uzbrojenia ulicy Austriackiej wzdłuż trzech działek. Wykonano 284 mb wodociągu, 370 mb kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, 423,5 mb kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami oraz 120 mb drogi tymczasowej z płyt żelbetowych.
4 | Uzbrojenie ul. Austriackiej - dz. Nr 4 | 95 | 118 | 92.6 | 78.4746
5 | Uzbrojenie ul. Austriackiej - dz. Nr 27 | 0 | 45.4 | 44.7 | 98.4581
6 | Uzbrojenie ul. Szmaragdowej i Rubinowej | 185 | 5.4 | 4.9 | 90.7407 | Opracowano dokumentację techniczną na budowę wodociągu. Planowane rozpoczęcie zadania w 2009r.
7 | Ulica Saperów | 180 | 157 | 156.7 | 99.8089 | Opracowana została dokumentacja techniczna przez Inicjatorów na budowę drogi wraz z oświetleniem. Podpisana umowa współudziału mieszkańców w finansowaniu inwestycji. Inwestycja zakończona. Wykonano 670,5 m2 jezdni z POLBRUKu wraz 31mb odwodnienia i oświetleniem na długości 156 mb i 4 lampami.
8 | Uzbrojenie ul. Manowskiej | 20 | 44.8 | 44.3 | 98.8839 | Opracowana została dokumentacja techniczna przez Inicjatorów na budowę wodociągu. Podpisana umowa na współudział mieszkańców w finansowaniu inwestycji, dokonano wpłat. Inwestycja zakończona. Wykonano 126 mb wodociągu.
9 | Uzbrojenie ul. Zdobywców Wału Pomorskiego | 120 | 217.3 | 159.3 | 73.3088 | Opracowana została dokumentacja techniczna przez Inicjatorów na budowę uzbrojenia wod.- kan. Podpisana umowa współudziału mieszkańców w finansowaniu inwestycji. Inwestycja zakończona. Wykonano 89 mb kanalizacji sanitarnej, 124 mb kanalizacji deszczowej i 121 mb wodociągu.
10 | Uzbrojenie ul. Modrzewiowej | 10 | 0 | 0 |  | Budowa wodociągu (dł. 131 mb) oraz rozliczenie końcowe inwestycji wykonano w grudniu 2007r.
11 | Uzbrojenie ul. Maków | 20 | 58.4 | 42.5 | 72.774 | Opracowana dokumentacja techniczna przez Inicjatorów na budowę wodociągu. Podpisana umowa współudziału mieszkańców w finansowaniu inwestycji. Inwestycja zakończona. Wykonano 152,5 mb wodociągu.
12 | Uzbrojenie ul. Szafirków | 10 | 0 | 0 |  | Inicjatywa połączona z realizacją uzbrojenia ulicy Szmaragdowej i Rubinowej (jedna dokumentacja techniczna).
13 | Ulica Zwycięstwa - dz. 799/4 i 800 | 10 | 0 | 0 |  | Brak deklaracji mieszkańców do współudziału w realizacji zadania.
14 | Uzbrojenie ul. Strusiej | 20 | 52.3 | 46.4 | 88.7189 | Opracowana dokumentacja techniczna przez Inicjatorów na budowę wodociągu. Podpisana umowa współudziału mieszkańców w finansowaniu inwestycji. Inwestycja zakończona. Wykonano 242 mb wodociągu.
15 | Uzbrojenie ul. Irysów | 10 | 0 | 0 |  | Brak deklaracji mieszkańców do współudziału w realizacji zadania.
16 | Uzbrojenie ul. Podmiejskiej | 10 | 0 | 0 |  | Brak deklaracji mieszkańców do współudziału w realizacji zadania.
17 | Budowa wodociągu w ul. Śliwkowej | 0 | 8 | 8 | 100 | Opracowano dokumentację techniczną na budowę wodociągu. Inicjatorzy podpisali umowę na współudział w realizacji inwestycji. Planowana realizacja w 2009r.
| RAZEM: | 1000 | 1350.2 | 1212.8 | 89.8237
Autor dokumentu: Sylwia Szpak
Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska
Data wprowadzenia do BIP: 24.04.2009 r.