PROJEKT

realizowany w ramach programu

„Razem bezpieczniej”

Załącznik

do Uchwały Nr XLIX/578/2010

Rady Miejskiej w Koszalinie

z dnia 25 marca 2010 r.

I. Strona tytułowa projektu:

- Nazwa projektu / tytuł projektu/.

Lokalny system powiadamiania o przemocy i patologiach społecznych w Koszalinie „RAZEM SKUTECZNI, RAZEM BEZPIECZNI” – II edycja

- Termin oraz miejsce /obszar/ realizacji.

IV-XII.2010, Powiat grodzki Koszalin

- Ogólny koszt  projektu.

145 583,28  zł

- Akceptacja projektu przez przedstawiciela zarządu powiatu /gminy, miasta/.

II. Cel realizacji projektu:

1. Główny cel realizacji projektu.

Projekt ma na celu dalsze aktywizowanie i dynamizowanie skutecznych działań  na rzecz współpracy pomiędzy samorządem, organizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną 
w zakresie budowania lokalnego systemu powiadamiania o przemocy i zjawiskach patologicznych na terenie miasta Koszalina.

2. Cele pośrednie.

- Rozwijanie i dopracowanie przy współudziale miejskich instytucji zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie i patologiami społecznymi jednolitego, spójnego 
i skutecznego systemu powiadamiania o niepokojących zjawiskach,

- uzupełnianie opracowanego systemu powiadamiania poprzez włączenie do niego działalności  nowych punktów informacyjno-konsultacyjnych dla ofiar przemocy,

- aktywizowanie przedstawicieli miejskich instytucji wspierających i współpracujących 
z mieszkańcami poprzez wyposażenie w wiedzę i praktyczne umiejętności do skutecznego oddziaływania w systemie,

- podniesienie wiedzy mieszkańców w zakresie reagowania na przemoc poprzez akcje promocyjne i dotarcie z informacjami do mieszkańców poszczególnych osiedli miasta Koszalina poprzez rozmieszczone punkty informacyjno – konsultacyjne na terenie miasta.

3. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu/analiza oczekiwań, potrzeb społeczności, identyfikacja zagrożeń przestępczością i patologiami/.

Jednym z celów operacyjnych Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Koszalina na lata 2009-2015” jest  przeciwdziałanie przemocy domowej i zaniedbaniom towarzyszącym uzależnieniom. W 2009 roku w mieście Koszalinie został zawiązany lokalny system powiadamiania o przemocy i patologiach społecznych, który w znacznym stopniu realizuje założony cel strategii.

Dzięki rozpoczęciu realizacji projektu „RAZEM SKUTECZNI, RAZEM BEZPIECZNI” uruchomiono jeden punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy prowadzony przez specjalistów Działu Poradnictwa Specjalistycznego MOPS Koszalin oraz specjalistów zatrudnionych w ramach projektu na umowę – zlecenie. Zadaniem punktu jest udzielanie natychmiastowego, kompleksowego oraz skutecznego wsparcia dla ofiar przemocy (informacja, doradztwo, terapia).

W ramach spotkań przedstawicieli zaangażowanych instytucji opracowano podstawy 
i bazę wyjściową do dalszego rozwijania jednolitych procedur i standardów w zakresie reagowania 
i wsparcia osób dotkniętych przemocą i patologiami społecznymi.

Podjęta w 2009 roku inicjatywa skupia się na uświadamianiu społeczności lokalnej konieczności reagowania na przemoc i zjawiska patologiczne. Istotną rolę szeroko zakrojonej kampanii promocyjno - informacyjnej stanowi przełamanie bariery milczenia, obaw i poczucia winy ofiar przemocy.

Powyższe działania w połączeniu z aktywną i efektywną pracą Lokalnych Zespołów Interwencyjnych (pracownik socjalny, strażnik miejski i policjant) w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie monitorowania i interweniowania bezpośrednio w sytuacjach gorącej przemocy stanowią już bazę kompleksowego systemu przeciwdziałania i reagowania w zakresie przemocy i zjawisk patologicznych.

Analizując dane uzyskane z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w latach 2006-2008 popełnionych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu (do których zalicza się stosowanie przemocy oraz patologie społeczne) można zauważyć wzrost wskaźnika zagrożenia o 1,3 tys. przypadków  w roku 2008 w stosunku do roku 2006.

Według danych uzyskanych z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie liczba interwencji domowych utrzymuje się na wysokim poziomie. W 2006 r. wyniosła 3 553 w 2007 - 3 036 a w 2008 wyniosła 2 794.

W 2008 r. założono 33 Niebieskie karty, co wskazuje na wzrost liczby sprawców przemocy 
w Koszalinie w 2008 roku (ogółem 33 osoby), natomiast w I półroczu 2009 roku ogółem liczba sprawców przemocy sięgnęła liczby 102 osób.

Liczba sprawców przemocy domowej w skali kraju (według danych Komendy Głównej Policji) 
w roku 2008, w stosunku do roku 2007 wzrosła o 4 825 sprawców, tj. wzrost o 5,57 %.

Liczba ofiar przemocy domowej wg Procedury Niebieskiej Karty w skali Kraju wykazała w roku 2008 w stosunku do roku 2007 wzrost o 9 065 osób, tj. wzrost o 6,49 %.

Na przestrzeni lat 2007 i 2008 można zauważyć zwiększenie współpracy Policji 
i instytucji i organizacji zajmujących się zjawiskiem przemocy i patologii społecznych. 
O większej świadomości konieczności kompleksowej pomocy ofiarom i sprawcom przemocy świadczy znaczny wzrost w ww. latach skierowań przez Policję informacji o ujawnionych przypadkach przemocy do Ośrodków Pomocy Społecznej. Dane te przedstawiają się następująco:

- rok 2007 – 27 370 skierowanych informacji

- rok 2008 – 37 172 skierowanych informacji, co daje wzrost o 26,37 %.

Powyższe dane świadczą o rozwoju współpracy i wymiany informacji. Pozytywna współpraca wymaga jednak zaangażowania i wsparcia służb bezpieczeństwa i służb społecznych, i wyposażenia ich w nowe instrumenty i możliwości pracy, terapii i działania na rzecz ofiar i sprawców przemocy.

Opierając się na danych Mapy Problemów Społecznych Miasta Koszalina za 2007 rok, stanowiącej załącznik do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Koszalina na lata 2009 – 2015, największe skupisko problemu przemocy i występowania patologii społecznych występuje na terenie Śródmieścia miasta, co będzie miało odzwierciedlenie w działaniach projektu w postaci utworzenia, poza istniejącym Punktem Informacyjno – Konsultacyjnym dla ofiar i sprawców przemocy w MOPS Koszalin (który znajduje się niedaleko centrum) dodatkowego PIKu w Śródmieściu.

III. Adresaci projektu:

1)  Do których projekt jest kierowany bezpośrednio:

- Mieszkańcy Koszalina bezpośrednio dotknięci problemem przemocy, zagrożeni przemocą (w zakresie możliwości uzyskania natychmiastowego i kompleksowego oraz skutecznego wsparcia), m.in. w ramach działań Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych - ok. 150  osób;

- Mieszkańcy Koszalina bezpośrednio dotknięci problemem zjawisk patologii (w zakresie możliwości uzyskania natychmiastowego i kompleksowego oraz skutecznego wsparcia, m.in. w ramach działań Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych) - ok. 150 osób;

2)  Uczestniczący w projekcje pośrednio:

- Mieszkańcy Koszalina (w zakresie propagowania i rozpowszechniania wiedzy i informacji dotyczących reagowania na zjawiska przemocy i patologii w lokalnych mediach), ok. 30 tys. osób – odbiorcy lokalnej telewizji lokalnej stacji radiowej i lokalnej prasy;

- Instytucje i organizacje pozarządowe: szkoły, Rady Osiedli, Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja, Straż Miejska i inne podmioty (w zakresie wiedzy na temat profesjonalnego wsparcia oraz systemu powiadamiania).

IV. Szczegółowy opis projektu:

1)  Etapy realizacji projektu: / opis planowanych działań: edukacyjnych,  informacyjno - promocyjnych, wydawniczych, inwestycyjnych,  itp. /.

Opis planowanych działań:

- Działania przygotowawcze, inwestycyjne i bieżąca obsługa projektu.

1. Powołanie zespołu realizującego projekt w 2010 roku (koordynator, pracownik obsługi księgowej, pracownik obsługi informatycznej, specjaliści Działu Poradnictwa Specjalistycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie: pedagog, prawnik, pracownik socjalny, psycholog; pracownicy merytoryczni dyżurujący w 4 punktach informacyjno-konsultacyjnych w godzinach 15.30 – 18.30), zabezpieczenie kadry (zawarcie umów, oddelegowanie pracowników do zadań w projekcie), opracowanie grafików pracy. Nadzór: koordynator projektu.

2. Ustalenie warunków bezpłatnego użyczenia lokali na potrzeby 3 terenowych Punktów Informacyjno – Konsultacyjnych  w mieście, opracowanie zatwierdzenie i podpisanie niezbędnej dokumentacji. Nadzór: koordynator projektu.

3. Zakup niezbędnego sprzętu (meble i sprzęt do terenowych punktów informacyjno-konsultacyjnych dla ofiar przemocy), oznakowanie pomieszczeń.

Nadzór: koordynator projektu.

4. Uruchomienie i prowadzenie 4  Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych na terenie miasta dla ofiar przemocy (PIK w MOPS Koszalin czynny będzie w dni robocze od godz. 7.00 do 18.30; 
w godzinach 7 – 15 punkt prowadzony będzie przez specjalistów i  pracowników Działu Poradnictwa Specjalistycznego – psycholog, pedagog i prawnik po 1 dniu w tygodniu, pracownik socjalny 2 dni w tygodniu). Obsługa Punktów po godz. 15.00 zostanie zlecona w drodze umowy – zlecenia 6 specjalistom z przygotowaniem do pracy w PIK.  Terenowe Punkty Informacyjno – Konsultacyjne działać będą przez 3 dni robocze w tygodniu w godzinach 15.30 – 18.30, za wyjątkiem Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego utworzonego w II Komisariacie Policji w Koszalinie).

W celu ujednolicania systemu oraz zapewnienia szybkiego i sprawnego reagowania na gorące przypadki przemocy, na bazie doświadczenia oraz wypracowanych już standardów współpracy między instytucjami – adresatami projektu w roku 2009, zasadnym jest utworzenie PIKu na Komisariacie Policji. Punkt ten czynny będzie całą dobę, przez 7 dni w tygodniu a w godzinach 15.30 – 18.30 będzie obsługiwany przez specjalistów w ramach umów-zleceń, natomiast poza tymi godzinami przez dyżurnego funkcjonariusza policji.

Dodatkowym atutem w/w PIKu będzie możliwość udzielenia schronienia ofiarom przemocy, które zgłoszą interwencję w godzinach nocnych. W ramach projektu PIK ten zostanie wyposażony w sprzęt komputerowy (laptop z drukarką) oraz meble (szafa na akta, stolik, 4 krzesła, dwuosobowa sofa). Komenda Miejska Policji ze swojej strony wyposaży PIK w maskotki – narzędzie do redukcji stresu dla dzieci w sytuacjach kryzysowych.

Oferta wszystkich Punktów skierowana jest do ofiar przemocy w rodzinie, osób zagrożonych przemocą, sprawców; usługi świadczone będą bezpłatnie i kompleksowo (poradnictwo, informacja, terapia). Każdy Punkt wyposażony zostanie w telefon wsparcia (PIK w MOPS numer w ramach sieci telefonów MOPS w godzinach 7.00 – 18.30, PIK w Komisariacie Policji – numer w ramach sieci telefonów Komisariatu – całodobowy); pozostałe 2 Punkty zostaną wyposażone w telefony komórkowe). Po godzinach pracy  automatyczna sekretarka (wszystkie telefony) informuje o możliwości zatelefonowania do dyżurnego Policji.

Nadzór: koordynator projektu.

W czasie trwania projektu w punktach terenowych zakładane jest udzielenie około 150 porad łącznie. W dni robocze w godzinach 7.00-15.00 wyżej wymienione osoby będą mogły uzyskać na bieżąco pomoc specjalistów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie - psychologa, prawnika, pedagoga i pracownika socjalnego zatrudnionych w Dziale Poradnictwa Specjalistycznego.

6. Ustalenie i wdrażanie szczegółowych zasad monitoringu projektu, ewidencji porad, terminarzy spotkań oraz sprawozdawczości w projekcie – koordynator projektu.

7. Prowadzenie obsługi księgowej i informatycznej projektu – pracownicy obsługi księgowej 
i informatycznej oddelegowani w ramach umowy o pracę w 1/5 części etatu.

- Akcja promocyjna projektu w środowisku lokalnym oraz wśród instytucji z obszaru wsparcia dla osób zagrożonych przemocą i patologiami społecznymi.

1. Przygotowanie projektu, wykonanie oraz dystrybucja materiałów promocyjnych projektu (ulotki 2.000 sztuk,  plakaty 500 sztuk).

Nadzór: koordynator projektu, obsługa informatyczna projektu.

2. Ogłoszenia w lokalnych mediach: Radio (cykl 5 audycji) i 5 ogłoszeń w lokalnej prasie.

Nadzór: koordynator projektu, obsługa informatyczna projektu.

3. Obsługa  istniejącej już podstrony internetowej projektu (zamieszczanie bieżących informacji 
o projekcie, oferty projektu, schematu systemu powiadamiania, aktów prawnych itp.). Nadzór merytoryczny-koordynator projektu, obsługa informatyczna projektu.

4. Emisja filmu reklamowego wyprodukowanego w trakcie realizacji projektu w roku 2009 (6 emisji). Film prezentujący opinii publicznej podjęte działania i zachęcający do reagowania na zjawiska patologiczne i edukujący w tym zakresie. Emisja zlecona lokalnej telewizji. Nadzór: koordynator projektu.

III. Działania w celu dopracowania i usprawniania miejskiego systemu powiadamiania 
i stworzenia skutecznych ogniw w łańcuchu współpracy poszczególnych instytucji w tym obszarze:

1.  Organizacja spotkań w grupach instytucjonalnych (nadzór – koordynator projektu):

- Spotkanie dla przedstawicieli Rad Osiedli –  1 spotkanie dla grupy ok. 20 osób, przekazanie informacji o możliwości udzielania pomocy mieszkańcom i ofertach PIKów; wybór 1 przedstawiciela Rad Osiedlowych do prac w ramach Zespołu nadzorującego i monitorującego przebieg, realizację i osiąganie założonych rezultatów. Nadzór i prowadzenie: koordynator projektu.

- Spotkanie dla dzielnicowych, policjantów i strażników miejskich –  1 spotkanie dla grupy ok. 10 osób; zebranie uwag o dotychczasowych zasadach współpracy, przekazanie informacji 
o możliwości udzielania pomocy ofiarom przemocy i ofertach PIKów; wybór 1 przedstawiciela Straży Miejskiej i 1 przedstawiciela Policji do prac w ramach Zespołu nadzorującego i monitorującego przebieg, realizację i osiąganie założonych rezultatów.  Nadzór i prowadzenie: koordynator projektu.

- Spotkanie dla pedagogów szkolnych – 1 spotkanie dla grupy ok. 20 osób; zebranie uwag 
o dotychczasowych zasadach współpracy. Przekazanie informacji o możliwych formach wsparcia dla dzieci, młodzieży i rodziców dotkniętych przemocą i ofertach PIKów; wybór 1 przedstawiciela pedagogów do prac w ramach Zespołu nadzorującego i monitorującego przebieg, realizację i osiąganie założonych rezultatów. Nadzór i prowadzenie: koordynator projektu.

- Spotkanie dla pracowników socjalnych, pracowników Caritas Koszalin, Domu Samotnej Matki oraz Centrum Kryzysowego dla Kobiet i Kobiet z Dziećmi – 1 spotkanie dla grupy ok. 20-30 osób; zebranie uwag o dotychczasowych zasadach współpracy, przekazanie informacji o możliwości udzielania pomocy ofiarom przemocy i ofertach PIKów; wybór przedstawiciela grupy do prac w ramach Zespołu nadzorującego i monitorującego przebieg, realizację i osiąganie założonych rezultatów. Nadzór i prowadzenie: koordynator projektu.

2. Organizacja spotkań w grupie nadzorującej i monitorującej projekt.

Nadzór: koordynator projektu, pracownik socjalny PIK w MOPS Koszalin.

W skład tej grupy wchodzić będzie przedstawiciel każdej grupy instytucjonalnej, koordynator projektu i pracownik socjalny obsługujący PIK w MOPS Koszalin. Do zadań grupy nadzorującej i monitorującej projekt należeć będzie:

- nadzór nad prawidłową realizacją projektu (zgodnie z zaplanowanym harmonogramem 
i budżetem szczegółowym projektu);

- tworzenie „mapy problemów przemocy i zjawisk patologicznych” na podstawie danych z PIKów;

- tworzenie sprawozdań po każdym posiedzeniu grupy dla poszczególnych grup instytucjonalnych;

- analiza i usprawnianie funkcjonującego lokalnego systemu powiadamiania o przemocy 
i zjawiskach patologicznych w mieście Koszalin.

Grupa nadzorująca i monitorująca projekt spotykać się będzie nie rzadziej niż 1 raz na 3 miesiące 
a każde spotkanie dokumentowane będzie protokołem/sprawozdaniem, które przekazywane będzie poszczególnym grupom instytucjonalnym.

IV. Działania promocyjne w celu upowszechnienia  systemu powiadamiania.

1. Emisja, wyprodukowanego w ramach podjętych działań w 2009 roku, filmu informacyjno-edukacyjnego (film prezentujący opinii publicznej podjęte działania, zachęcający do reagowania na zjawiska patologiczne i edukujący w tym zakresie  – 6 emisji w lokalnej telewizji przez cały okres trwania projektu). Nadzór: koordynator projektu, pracownik socjalny PIK w MOPS Koszalin.

2. Dystrybucja ulotek i plakatów promujących działania projektowe wśród lokalnych instytucji 
i mieszkańców miasta Koszalina.

3. Przekazywanie informacji przez grupę nadzorującą i monitorującą projekt o realizowanych działaniach do instytucji zaangażowanych w realizację projektu – wymienionych w punkcie 3.2 projektu.

4. Obsługa podstrony internetowej projektu (BIP) w zakresie bieżących informacji 
o projekcie, podejmowanych działaniach i inicjatywach oraz nawiązanie współpracy z zespołem realizującym projekt skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który posiada własną stronę internetową (utworzenie zakładki projektu „Razem skuteczni razem bezpieczni”) – nadzór: Koordynator projektu, obsługa informatyczna projektu.

V. Działania podsumowujące:

- przygotowanie sprawozdania z realizacji projektu – koordynator projektu, pracownik obsługi finansowej projektu.

- opracowanie wniosków z realizacji projektu z uwagami dotyczącymi przyszłych działań w tym zakresie, stanowiących podstawę do realizacji kolejnych projektów i programów – koordynator projektu – na podstawie danych/informacji przekazywanych przez Zespół nadzorujący 
i monitorujący projekt.

- spotkanie podsumowujące dla wszystkich instytucji zaangażowanych w realizację projektu.

Nadzór: koordynator projektu, pracownik socjalny PIK w MOPS Koszalin.

2)  Harmonogram planowanych działań / terminy ich realizacji z określeniem skali działań/.

| Działania | Rok 2010/ Miesiące: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Powołanie zespołu, zabezpieczenie kadry, opracowanie grafików pracy, spotkania zespołu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ustalenie bazy lokalowej, zakup niezbędnego sprzętu, oznakowanie punktów informacyjno konsultacyjnych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uruchomienie i prowadzenie punktów informacyjno-konsultacyjnych dla ofiar przemocy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zakup sprzętu i mebli do PIKu w Komisariacie Policji. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prowadzenie obsługi księgowej i informatycznej projektu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ustalenie i wdrażanie monitoringu projektu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przygotowanie projektu, wykonanie oraz dystrybucja materiałów promocyjnych projektu (ulotki, plakaty). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ogłoszenia w lokalnych mediach (radio i prasa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emisja filmu informacyjno - reklamowego wyprodukowanego w trakcie realizacji projektu w roku 2009. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organizacja spotkań w grupach instytucjonalnych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organizacja spotkań w grupie nadzorującej i monitorującej projekt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Monitoring i ewaluacja działań projektowych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

V Kalkulacja przewidywanych / planowanych kosztów projektu. – tabela:

| Rodzaj Kosztów | Koszt całkowity | Kwota dotacji | Środki własne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Koszty osobowe: wynagrodzenie koordynatora projektu (oddelegowanie w ramach umowy o pracę: 9 m-cy × ½ etatu × 2.992,43 - wynagrodzenie pracownika socj. (PIK) (oddelegowanie w ramach umowy o pracę: 8 m-cy × 3/5 etatu × 2.871,30) - wynagrodzenie psychologa (PI-K) (oddelegow. w ramach umowy o pracę: 8 m-cy x 1/5 etatu x 3.142,36) - wynagrodzenie pedagoga (PI-K) (oddelegow. w ramach umowy o pracę: 8 m-cy x 1/5 etatu x 3.770,83) - wynagrodzenie prawnika (PI-K) (oddelegow. w ramach umowy o pracę: 8 m-cy x 1/5 etatu x 3.262,17) - umowa-zlecenie : obsługa PIKów (po godz. 15.00): 6 osób x 8 m-cy x 1.400,00 zł - wynagrodzenie prac. obsł. księgowej (oddelegow. w ramach umowy o pracę: 9 m-cy x 1/5 etatu x 2.626,63) - wynagrodzenie prac. obsł. informatycznej (oddelegow. w ramach umowy o pracę: 9 m-cy x 1/5 etatu x 2.314,79) | 13 465,93 zł 13 782,24 zł 5 027,77 zł 6 033,32 zł 5 219,47 zł 67 200,00 zł 4 727,93 zł 4 166,62 zł | 67 200,00 zł | 13 465,93 zł 13 782,24 zł 5 027,77 zł 6 033,32 zł 5 219,47 zł 4 727,93 zł 4 166,62 zł |
| 2. Koszty promocji projektu: - wydrukowanie ulotek (2 000 szt.) i plakatów (500 szt.), - ogłoszenia w lokalnych mediach – radio (produkcja i emisja 5 audycji) - ogłoszenia w lokalnych mediach – prasa (5 ogłoszeń) - emisja filmu reklamowego w lokalnej telewizji (6 emisji) | 3 000,00 zł 3 000,00 zł 1 500,00 zł 1 500,00 zł | 3 000,00 zł 3 000,00 zł 1 500,00 zł 1 500,00 zł |  |
| 3. Koszty organizacji spotkań w grupach instytucjonalnych i zespołu nadzorującego - zakup poczęstunku na spotkania grup instytucjonalnych, - zakup poczęstunku na spotkania zespołu nadzorującego, | 800,00 zł 240,00 zł | 800,00 zł 240,00 zł |  |
| 4. Zakup sprzętów, mebli: - zakup 2 telefonów komórkowych do terenowych PIKów, - zakup mebli (2 stoliki, 2 szafy metalowe na dokumentację PIKów, 4 krzeseł), - zakup mebli (szafa na akta, stolik, 4 krzesła,dwuosobowa sofa) do PIKu w Komisariacie Policji; - zakup sprzętu (laptop z drukarką) do PIKu w Komisariacie; - zakup czajników bezprzewodowych (4 szt. po jednej szt. dla każdego PIKu) | 400,00 zł 4 500,00 zł 3 500,00 zł 3 400,00 zł 400,00 zł | 400,00 zł 4 500,00 zł 3 500,00 zł 3 400,00 400,00 zł |  |
| 5. Inne koszty projektu: - zakup 4 kart do telefonów komórkowych do terenowych PIKów (po 50 zł każda); - koszty eksploatacyjne (tusz do drukarki, toner do kopiarki), - zakup papieru; - zakup materiałów biurowych na potrzeby zarządzania projektem i do PIKów; | 200,00 zł 2 000,00 zł 520,00 zł 1 000,00 zł | 200,00 zł 2 000,00 zł 520,00 zł 1 000,00 zł |  |
| Ogółem: | 145 583,28 zł | 93 160,00 zł | 52 423,28 zł |

1) Rodzaj przedsięwzięcia.

Obszar II: Przemoc w rodzinie

Rodzaj przedsięwzięcia: Budowanie lokalnego systemu powiadamiania o zagrożeniach i patologiach społecznych.

2)  Koszt całkowity przedsięwzięcia.

145 583,28  zł

3)  Kwota wnioskowanej dotacji.

93 160,00 zł

4)  Wkład /koszt/ własny lub pozyskany z innych źródeł finansowania.

52 423,28 zł

VI Instytucje przewidziane do udziału /współpracy w realizacji projektu.

1) Organy administracji publicznej, organizacje pozarządowe, kościoły, uczelnie, inne podmioty.

Instytucie współpracujące:

    - Komenda Miejska Policji w Koszalinie.

    - Straż Miejska w Koszalinie.

    - CARITAS Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Dom Samotnej Matki, Centrum Kryzysowe dla Kobiet i Kobiet 
z Dziećmi.

    - Rady Osiedli w Koszalinie.

    - Szkoły  w Koszalinie.

2) Określenie zakresu realizowanych przez nie zadań.

Instytucie współpracujące i wspierające projekt:

Komenda Miejska Policji w Koszalinie – utworzenie i funkcjonowanie całodobowego Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego dla ofiar i sprawców przemocy; promocja projektu, udział pracowników w spotkaniu grup instytucjonalnych, wyznaczenie osoby do zespołu nadzorującego i monitorującego projekt, przekazywanie podczas codziennej pracy ofiarom przemocy, osobom zagrożonym przemocą informacji na temat możliwego dla nich wsparcia w ramach projektu, uczestnictwo w Lokalnych Zespołach Interwencyjnych;

Straż Miejska w Koszalinie - promocja projektu, udział pracowników w spotkaniu grup instytucjonalnych, wyznaczenie osoby do zespołu nadzorującego i monitorującego projekt, przekazywanie podczas codziennej pracy ofiarom przemocy, osobom zagrożonym przemocą informacji na temat możliwego dla nich wsparcia w ramach projektu, uczestnictwo w Lokalnych Zespołach Interwencyjnych;

CARITAS Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Dom Samotnej Matki, Centrum Kryzysowe dla Kobiet i Kobiet z Dziećmi - promocja projektu, udział pracowników w spotkaniu grup instytucjonalnych, wyznaczenie osoby do zespołu nadzorującego i monitorującego projekt, przekazywanie podczas codziennej pracy ofiarom przemocy, osobom zagrożonym przemocą informacji na temat możliwego dla nich wsparcia w ramach projektu;

Rady Osiedli w Koszalinie - promocja projektu, udział pracowników w spotkaniu grup instytucjonalnych, wyznaczenie osoby do zespołu nadzorującego i monitorującego projekt, przekazywanie podczas codziennej pracy ofiarom przemocy, osobom zagrożonym przemocą informacji na temat możliwego dla nich wsparcia w ramach projektu.

Szkoły w Koszalinie - promocja projektu, udział pracowników w spotkaniu grup instytucjonalnych, wyznaczenie osoby do zespołu nadzorującego i monitorującego projekt, przekazywanie podczas codziennej pracy ofiarom przemocy, osobom zagrożonym przemocą informacji na temat możliwego dla nich wsparcia w ramach projektu.

VII. Zakładane rezultaty /efekty/ realizacji projektu:

1) W  jaki sposób realizacja projektu  ograniczy  zjawisko przestępczości pospolitej i patologii społecznej.

Realizacja projektu przyczyni się do:

-  utworzenia i funkcjonowania całodobowego Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego w Komisariacie Policji, który da możliwości szybszego, skuteczniejszego reagowania na zjawiska przestępczości i patologii;

- w razie konieczności  PIK zlokalizowany w Komisariacie zapewni możliwość kilkugodzinnego schronienia ofiarom przemocy (np. w przypadku interwencji nocnych);

- podniesienia wiedzy i świadomości mieszkańców na temat przemocy w rodzinie i zjawisk patologicznych zakłócających bezpieczeństwo mieszkańców;

- podniesienia kompetencji służb pomocy społecznej, służb interwencyjnych i otoczenia tych instytucji w zakresie profesjonalnego wsparcia;

- poprzez organizację spotkań zespołu nadzorującego i monitorującego projekt wspierany będzie dalszy rozwój systemu powiadamiania;

- proponowane w projekcie wyjście do mieszkańców ( punkty konsultacyjne ulokowane na terenie miasta, 
w miejscach o wysokiej skali występowania problemu przemocy i patologii) i współpraca z Radami Osiedli pozwoli na przybliżenie tematyki przemocy i patologii szerszej grupie mieszkańców i zyska na znaczeniu.

- szerszy dostęp do informacji i kompleksowego wsparcia oraz dostępność lokalizacyjna PIKów, przyczyni się do zwiększenia skuteczności oferowanej pomocy a tym samym ograniczania zjawiska przemocy 
i patologii.

2)  Ile osób /rodzaje grup społecznych/ zostanie objętych programem.

Programem zostaną objęci:

-  mieszkańcy Koszalina bezpośrednio dotknięci problemem przemocy, zagrożeni przemocą (w zakresie możliwości uzyskania natychmiastowego i kompleksowego oraz skutecznego wsparcia), m.in. w ramach działań Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych - ok. 150 osób;

- mieszkańcy Koszalina bezpośrednio dotknięci problemem zjawisk patologii (w zakresie możliwości uzyskania natychmiastowego i kompleksowego oraz skutecznego wsparcia, m.in. w ramach działań Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych) - ok. 150 osób;

- pracownicy koszalińskich instytucji i organizacji wspierających osoby dotknięte przemocą i zjawiskami patologicznymi oraz Rad Osiedli (w zakresie wiedzy i praktycznych umiejętności odnośnie przemocy i zjawisk patologicznych oraz systemu powiadamiania) - ok. 70 - 90 osób.

3) Jak realizacja projektu wpłynie na wzmocnienie lokalnej społeczności  na rzecz przeciwdziałania przestępczości.

- kontynuowanie działalności PIKu zlokalizowanego w MOPS Koszalin;

- utworzenie 3 nowych PIKów w różnych punktach miasta, w tym jeden całodobowy, usytuowany w II Komisariacie Policji w Koszalinie a pozostałe 2 w dzielnicach o najwyższym poziomie występowania zjawiska przemocy i patologii;

- dotarcie do społeczności lokalnej poprzez akcje promocyjno – informacyjne;

- zwiększenie świadomości lokalnej społeczności w zakresie przemocy i patologii, formach pomocy 
i przeciwdziałania ww. zjawiskom;

-  rozwijanie i udoskonalanie mechanizmów współpracy międzyinstytucjonalnej w zakresie zmniejszania występowalności zjawisk przemocy i patologii;

- rozwijanie i udoskonalenie lokalnego systemu powiadamiania o zagrożeniach, patologiach, przemocy;

- wypracowanie w ramach zespołu nadzorującego i monitorującego projekt systemu sprawozdawczości 
z działalności PIKów i opracowania systemu współpracy w zakresie ewidencjonowania liczby interwencji domowych w przypadkach stosowania przemocy i występowania patologii związanych z przemocą oraz z procedurą Niebieskiej Karty i działań Lokalnych Zespołów Interwencyjnych.

VIII. Monitoring realizacji projektu:

1) Metody /sposób/ monitorowania rezultatów projektu.

Monitorowanie projektu będzie odbywało się za pomocą następujących metod i narzędzi:

- spotkania zespołu nadzorującego i monitorującego projekt,

- protokoły/sprawozdania ze spotkań zespołu nadzorującego i monitorującego projekt;

- listy obecności ze spotkań grup instytucjonalnych;

- zeszyty ewidencji doradztwa w PIKach;

- karty doradztwa w Punktach Informacyjno-Konsultacyjnych,

2) Sprawozdawczość z realizacji projektu.

Sprawozdawczość:

- sprawozdania z realizacji projektu, zgodnie z wytycznymi instytucji przyznającej dofinansowanie do projektu.

3)  Znaczenie  realizacji projektu w świetle kierunków i    założeń programu „Razem bezpieczniej".

Zasadniczym założeniem projektu: „Lokalny system powiadamiania o przemocy i patologiach społecznych 
w Koszalinie - RAZEM SKUTECZNI, RAZEM BEZPIECZNI" jest, zgodna z Krajowym Planem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Rządowym Programem Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej" zmiana pojmowania przez społeczeństwo zjawiska przemocy w rodzinie, podnoszenie wrażliwości społecznej na to zjawisko oraz wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Projekt ma ograniczyć skalę zjawisk i zachowań budzący powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia, w tym zjawisk patologicznych oraz przemocy w rodzinie i jest odpowiedzią na istniejący problem braku skutecznej współpracy instytucji odpowiedzialnych za zwalczanie przemocy w rodzinie. Założenie to zasygnalizowane zostało również w Miejskim „Programie Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2007-2010 pt. „BEZPIECZNY KOSZALIN". Koszaliński program zapobiegania przestępczości ma na celu zwalczanie braku reakcji, bierności i tolerancji dla przemocy w rodzinie i zachowań patologicznych osób będących ofiarami przemocy oraz świadkami zachowań przemocowych.

Zadanie prowadzenia punktów informacyjno-konsultacyjnych (PIKów), planowanych do wdrożenia w ramach projektu zostało uwzględnione w powyższym Programie i przypisane do realizacji przez MOPS. Realizacja projektu doprowadzi do udoskonalenia efektywności lokalnego systemu bezpieczeństwa, a tym samym przyczyni się do zakładanego celu i zaktywizowania i zdynamizowania działań na rzecz współpracy pomiędzy samorządem, organizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną.

IX. Dane osoby/osób, instytucji / odpowiedzialnej za realizację projektu.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

75-950 Koszalin, Al. Monte Cassino 2;

Dział Poradnictwa Specjalistycznego – kierownik Ryszard Krupa

Zespół ds. Programów i Strategii – Sylwia Langner, Katarzyna Wilczak

tel. 94/316-03-26 94/316-03-48