## Arkusz1
Załącznik do Wieloletniego Planu Rozwojui Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych MWiK Sp. zo.o. w Koszalinie na lata 2008-2011
Plan przedsięwzięć rozwojowych na lata 2008 - 2011
Lp | Nazwa zadania | Nakłady tys. zł |  |  |  | Zakres | Źródło finansowania
|  | rok 2008 | rok 2009 | rok 2010 | rok 2011
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Uzbrojenie os. Unii Europejskiej | 1550 | 1250 | 1000 | 1500 | 1.Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej pod sprzedaż nieruchomości (działki nr 9/15, 9/10, 9/13, 9/18, 9/31, 9/29 - obręb nr 12) 2.Budowa sieci wod-kan na terenie usytuowanym po lewej stronie ul. Holenderskiej - opracowana dokumentacja. | środki własne
2 | Kolektor deszczowy XXVI b | 1200 |  |  |  | Budowa kanalizacji deszczowej z os. Unii Europejskiej oraz wzdłuż ul. Władysława IV - dokumentacja w trakcie opracowania | środki własne
3 | Uzbrojenie os. Lubiatowo | 100 | 300 |  |  | Budowa wodociągu w ul. Lubiatowskiej | środki własne
4 | Uzbrojenie os. Dzierżęcin | 50 | 150 | 150 | 150 | Budowa wodociągu w ulicach: Żurawiej, Malinowej, Borówkowej, Truskawkowej, Mirtowej, Topolowej | środki własne
5 | Uzbrojenie os. Chełmoniewo | 200 |  |  |  | Budowa wodociągu w ul. Bożydara - opracowana dokumantacja. | środki własne
6 | Uzbrojenie os.Raduszka |  | 400 | 600 | 400 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Irysów, Maków, Rumianków, Krokusów, Wrzosów, Malw, Szafirków. W opracowaniu dokumentacja kanalizacji sanitarnej ul. Bratków i Fiołków | środki własne
7 | Uzbrojenie os. Sarzyno | 350 | 350 | 200 | 50 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociagowej na terenie koło EkoWodrolu oraz w ulicach: Żytniej, Gryczanej, Pszenicznej, Podmiejskiej, Zbożowej, Seminaryjnej.W opracowaniu dokumentacja kanalizacji sanitarnej w ul. Sarzyńskiej | środki własne
8 | Uzbrojenie rejonu ul. Słonecznej - ZWP | 100 | 450 |  |  | Budowa sieci wododiągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Rozpoczęta procedura przetargowa na opracowanie dokumentacji projektowej ( dz.nr 8 i 9 - obręb nr 31) | środki własne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
9 | Odwodnienie terenu w rejonie Katedry | 100 |  |  |  | Podłaczenie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej | środki własne
10 | Uzbrojenie rejonu ul. Chałubińskiego - Leśnej | 100 | 200 | 400 | 200 | Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Rozpoczęta procedura na opracowanie dokumentacji projektowej ul. Leśnej | środki własne
11 | Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Dąbrowskiego | 200 | 500 |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej pod sprzedaż nieruchomości | środki własne
12 | Kolektor deszczowy Południe |  | 100 | 350 | 750 | Budowa kolektora odprowadzającego wody opadowe z południowej części miasta | środki własne
13 | Uzbrojenie rejonu ul. Morska-Franciszkańska |  | 100 | 300 |  | Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej ternów pod budownictwo mieszkaniowe | środki własne
14 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej rejonu ul.Przemysłowej |  | 100 | 200 |  | Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie po byłym Tepro | środki własne
15 | Uzbrojenie terenu ul. Traugutta-Moniuszki | 50 | 100 | 400 |  | Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej pod sprzedaż nieruchomości( działki nr 529/4 i 529/1 - obręb 19) | środki własne
16 | Uzbrojenie terenu ul. Słowiańska-Połczyńska |  |  | 100 | 100 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej pod sprzedaż nieruchomości (działka nr 25/10 - obręb nr 23)) | środki własne
17 | Uzbrojenie os. Wilkowo |  |  | 300 | 750 | Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej pod sprzedaż nieruchomości (działki nr 16/2, 24/5, 24/4 i 26 - obręb nr 46) | środki własne
18 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej rejonu ul. Szczecińskiej |  |  |  | 100 | Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji saniternej i deszczowej na terenie po PSS Społem | środki własne
R a z e m : |  | 4000 | 4000 | 4000 | 4000