## Arkusz1
Tabela nr 20
INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I REMONTÓW W I PÓŁROCZU 2010 ROKU
w tys. zł
|  |  | Plan |  | Wykonanie | %
Lp. | Wyszczególnienie | Rozdział | pierwotny | po zmianach |  | wyk. | Zakres rzeczowy
|  | § |  |  |  | 6 : 5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | ZAWARTE UMOWY, PRE - UMOWY |  | 62617.4 | 60870.8 | 6391.1 | 10.4995
1 | Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie - budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina połączenie ul.BOWID z ul.Władysława IV | 60015 § 6050 | 480 | 2980 | 0.9 | 0.030201 | W trakcie roboty drogowe w rejonie ul. Mieszka I-go, dojazdu do nowego centrum logistycznego „Biedronka” (nowy inwestor Strefy). Budowa dojazdu objęta jest zakresem robót w trakcie realizacji (budowa ulicy Strefowej, ul. Mieszka I-go, ul. Hipolita Cegielskiego, z terminem zakończenia sierpień 2011r.).
2 | Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego | 60015 § 6050 | 8000 | 8000 | 125.6 | 1.57 | W lipcu br. podpisano umowę o dofinansowanie zadania ze środków unijnych. W I półroczu dokonano opłaty za wycinkę drzew. W trakcie roboty drogowe, termin zakończenia inwestycji - 2013 rok.
3 | "Bezpieczny i inteligentny Koszalin"-Inteligentne systemy transportowe | 60053 § 6050 | 1000 | 300 | 0 | 0 | W I półroczu opracowano koncepcję Bezprzewodowych Punktów Publicznego Dostępu do Internetu, ułożono kabel światłowodowy w relacjach ul. Kwiatkowskiego - Śniadeckich - Rejtana - Orląt Lwowskich. W trakcie opracowanie projektów rurociągów kablowych w ul. Zwycięstwa, 4.Marca, ponadto Mieszka I i Morskiej, Staszica oraz Leśnej i Zwycięstwa o długości 18 km. Opracowywany jest program funkcjonalno - użytkowy do przetargu w trybie zaprojektuj i wybuduj na zadanie pn. "Przebudowa budynku Ośrodka Elektronicznego Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego przy ul. Monte Cassino 4 na Centrum Zarządzania Siecią wraz z serwerownią miejską". Ponadto przygotowywane jest studium wykonalności oraz wniosek aplikacyjny o dofinansowanie zadania ze środków unijnych, którego termin złożenia przypada na 31 sierpnia br.
4 | "Bezpieczny i inteligentny Koszalin"-budowa sieci teleinformatycznej | 60053 § 6050 | 7800 | 3350 | 404.4 | 12.0716
5 | "Bezpieczny i inteligentny Koszalin"-system monitoringu wizyjnego | 60053 § 6050 |  | 700 | 0 | 0
6 | Sala sportowa przy Gimnazjum Nr 6, ul. Stanisława Dąbka | 80110 § 6050 | 3000 | 2999.9 | 1038.5 | 34.6178 | Inwestycja w trakcie realizacji: budowa sali gimnastycznej wraz z boiskiem zewnętrznym, zapleczem i łącznikiem z budynkiem szkoły. Zaawansowanie robót odpowiednio: zakończono roboty rozbiórkowe, ziemne, fundamenty oraz kanalizację deszczową; w trakcie konstrukcje murowe, betonowe i żelbetowe (74%),ścianki działowe (68%), kanalizacja sanitarna (33%); rozpoczęto prace wykończeniowe - podłogi i posadzki (6,3%) oraz przygotowano dźwigary dachu do zamontowania. Termin zakończenia - 01.07.2011r. Inwestycja z dofinansowaniem zewnętrznym - z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 1,5mln.zł.
7 | Termomodernizacja placówek oświatowych Gminy Miasto Koszalin | 80195 § 6050 | 9531.6 | 10282.6 | 0 | 0 | Podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach PO Infrastruktura i Środowisko. Realizacja zadania do końca 2011 roku.
8 | Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej w Koszalinie - uzbrojenie terenu Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Koszalin | 90001 § 6050 | 5500 | 4650 | 649 | 13.957 | Kontynuacja budowy uzbrojenia terenu Strefy w zakresie budowy dróg. Zakończono remont ulicy BOWiD. Wykonano: jezdnię o nawierzchni mineralno-bitumicznej (dł. 559mb, szer. 10,5m) wraz z chodnikiem o nawierzchni betonowej (dł. 102mb, szer. 2m), zieleń (1196,72m2). W trakcie realizacji budowa ulicy BoWiD -Bohaterów Warszawy-Ignacego Łukasiewicza o nawierzchni mineralno asfaltowej z przebudową ronda wraz z oświetleniem i odwodnieniem (wykonano 57% całości zadania:ul. Ignacego Łukasiewicza o dł. 297,3m szer. 7m; ul. BoWiD o dł. 250,5m szer. 10,5m; ul. Bohaterów Warszawy o dł. 191,8m szer.14m termin zakończenia 30.06.2010r.); ponadto budowa ulicy Strefowej-Mieszka I-go-H. Cegielskiego o nawierzchni mineralno-asfaltowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem (termin zakończenia budowy 01.08.2011r.). Opracowano dokumentację techniczną budowy przedłużenia ulic Strefowej-H. Cegielskiego wraz z oświetleniem oraz łącznika ulic H. Cegielskiego z ulicą I. Łukasiewicza oraz dokumentację zamienną skrzyżowania ulic Bohaterów Warszawy - BOWiD-Ignacego Łukasiewicza na rondo.
Opracowano Pogram funkcjonalno - użytkowy wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozyskania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy chodników i ścieżek w ulicy BOWiD i Mieszka I-go i przebudowy ul.Mieszka I-go oraz BoWiD, dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych. W trakcie procedura przetargowa na wykonanie dokumentacji technicznej wraz z realizacją. Inwestycja z planowanym dofinansowaniem ze środków UE -Indykatywny Plan Inwestycyjny RPO Woj.Zach. 2007-2013 (podpisana preumowa o dofinansowanie).
9 | Uzbrojenie rejonu ulicy Szczecińskiej | 90001 § 6050 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | Dn.15.02.2010 została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Poniesione wydatki dotyczą obsługi projektu, tj. usług firmy konsultingowej i wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu. Obecnie trwają procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Realizacja nastąpi w II półroczu.
10 | Uzbrojenie Osiedla Sarzyno | 90001 § 6050 | 1900 | 1900 | 0
11 | Uzbrojenie Osiedla Wilkowo | 90001 § 6050 | 1000 | 1000 | 0
12 | "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w m. Koszalin - etap I" - Jednostka Realizująca Projekt | 90001 § 6050 | 0 | 738.5 | 90.2 | 12.2139
13 | System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego | 90002 § 6050 | 2200 | 2264 | 2.5 | 0.11042 | Kontynuacja umowy na opracowanie wniosku o dofinansowanie oraz na doradztwo Biegłego - inwestycja planowana z dofinansowaniem z UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - Indykatywny Plan Inwestycyjny (podpisana pre-umowa na dofinansowanie, złożono wniosek o dofinansowanie). Podpisano umowę użyczenia gruntu pod budowę ZPTO. Zlecono i podpisano umowę na opracowanie dokumentów umożliwiających ogłoszenie przetargu na koncesjonariusza (koncesja na roboty budowlane obejmująca projektowanie, budowę, finansowanie i zarządzanie).
14 | Filharmonia - sala koncertowa | 92108 § 6050 | 2500 | 2500 | 1273.5 | 50.94 | Opracowano dokumentację techniczną budowy sali i opracowano materiały przetargowe na realizację. W trakcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlano-montażowych (planowany termin podpisania umowy - lipiec br). Inwestycja z dofinansowaniem ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj.Zach. 2007-2013 (Indykatywny Plan Inwestycyjny -podpisana umowa na dofinansowanie).
15 | Budowa hali widowiskowo-sportowej | 92601 § 6050 | 8605.8 | 8605.8 | 19.9 | 0.23124 | Inwestycja, wspólna z Politechniką Koszalińską, w trakcie realizacji. Wykonano: fundamenty hali, fundamenty wraz z konstrukcją parteru zaplecza oraz słupy żelbetowe hali, zjazdy drogowe do drogi publicznej, kanalizację deszczową, odwodnienie dróg i parkingów; w trakcie realizacji ściany żelbetowe i podciągi budynku hali (zaawansowanie 90%), konstrukcja żelbetowa części zaplecza oraz ściany murowane (zaawansowanie 95%), podłoża pod posadzki hali (zaawansowanie 60%), podłoża w części zapleczowej (80%), konstrukcje żelbetowe trybun i stropu hali (zaawansowanie 45%), ścianki działowe (zaawasowanie 60%), niwelacja terenu (zaawasowanie 90%), przyłącze wodociągowe wraz ze studnią wodomierzową (80%); rozpoczęto instalację wewnętrzną elektryczną (15%) i sanitarną (15%). Inwestycja z dofinansowaniem ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Zach. 2007-2013 (Indykatywny Plan Inwestycyjny, podpisana umowa na dofinansowanie) oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 8 mln.zł. (dla Miasta Koszalina), a także 11,7 mln z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (dla Politechniki Koszalińskiej).
16 | Przebudowa ul.Niepodległości | 60015 § 6050 | 2500 | 2000 | 73.5 | 3.675 | Zadanie planowane do dofinansowania z budżetu państwa. Zakres robót w I półroczu br. objął roboty rozbiórkowe i przygotowawcze.
17 | Remont obiektów mostowych (ul.Monte Cassino) | 60015 § 6050 | 5800 | 5800 | 2713.1 | 46.7776 | W trakcie realizacji roboty budowlane, których zakres objął: chodniki z kostki brukowej na pow. 55,6 m2, przygotowanie i montaż uzbrojenia, wykonanie izolacji (1.762,7 m2), bloków oporowych na dźwigarach, sączków, drenażu, dylatacji. Ponadto wykonano zabezpieczenia antykorozyjnego na pow. 6.000 m2 oraz wzmocniono dźwigary kablobetonowe (2.440 m).
II | ZŁOŻONE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE |  | 11261.2 | 9508.1 | 460.6 | 4.8443
18 | Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży Koszalin -Strasburg | 80195 § 6050 | 4661.2 | 1784.6 | 0 | 0 | Realizacja zadania możliwa po uzyskaniu dofinansowania ze środków unijnych.
19 | Modernizacja Bałtyckiego Teatru Dramatycznego (zagospodarowanie terenu) | 92106 § 6050 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | Inwestycja planowana do dofinansowania ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj.Zach. 2007-2013 - tryb konkursowy. Złożony wniosek o dofinansowanie uzyskał pozytywną ocenę we wszystkich etapach weryfikacji, jednakże z uwagi na ograniczone środki finansowe dostępne w naborze, wniosek nie zakwalifikował się do dofinansowania i został umieszczony na liście rezerwowej. Rozpoczęcie realizacji nastąpi z chwilą zmiany puli tych środków i ponownej weryfikacji wniosków o dofinansowanie.
20 | Budowa ścieżek rowerowych | 60015 § 6050 | 400 | 900 | 2.3 | 0.25556 | Wniosek aplikacyjny o dofinansowanie zadania ze środków unijnych w trakcie rozpatrywania. Zadanie obejmie ścieżki rowerowe w ul. Morskiej, Szczecińskiej, Gnieźnieńskiej. Poniesione w I półroczu koszty są związane z dokumentacją projektową, stanowiącą załącznik do wniosku.
21 | Budownictwo mieszkaniowe ul. Lechicka, ul. Gnieźnieńska, ul. Modrzejewskiej | 70095 § 6050 | 1000 | 1000 | 266.9 | 26.69 | Opracowano dokumentację techniczną na budowę dwóch budynków z mieszkaniami komunalnymi - budynek (33 mieszkania) przy ulicy Lechickiej i budynek (51 mieszkań wraz usługami) przy ul.Gnieźnieńskiej-H.Modrzejewskiej. Przeprowadzono przetarg na realizację i podpisano umowy z Wykonawcami robót. Termin realizacji 30.06.2012r.
22 | Multicentrum - Koszalińska Biblioteka Publiczna | 92116 § 6220 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | Wniosek o dofinansowanie w trakcie rozpatrywania. Realizacja zadania nastąpi po akceptacji wniosku.
23 | Boiska sportowe w ramach Programu "Moje Boisko ORLIK 2012" | 92601 § 6050 | 2500 | 3123.5 | 191.4 | 6.1277 | Zakończono budowę boisk na Osiedlu Wenedów i oddano do użytkowania. Wykonano: boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy o wymiarach 23x53m (o powierzchni całkowitej 1593m2), boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej (koszykówka, piłka siatkowa) o wymiarach 15,1x28,1m (o powierzchni całkowitej 613,11m2), ogrodzenie wraz z piłkochwytami (256,87mb), instalacje zewnętrzne: kan. deszczowa (97,5mb), wodociąg (186mb), kan. sanitarna (195mb), oświetlenie terenu (8 słupów oświetleniowych), budynek sanitarno-szatniowy wraz z podjazdem, balustradą i mediami. Opracowano dokumentację techniczną na budowę boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 4 przy ul. Podgórnej oraz boisk sportowych w Jamnie. Rozstrzygnięto przetarg na realizację i podpisano umowy z wykonawcą. Termin zakończenia 15.10.2010r. Inwestycje z dofinansowniem zewnętrznym - z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie po 333 tys.zł. na każde boisko.
III | WNIOSKI PLANOWANE DO ZŁOŻENIA |  | 550 | 3761.3 | 2.4 | 0.063808
24 | "Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Koszalin" | 75023 § 6060 |  | 2811.3 | 0 |  | Zadanie zostało wpisane na indykatywną listę projektów w ramach RPO WZ. Termin złożenia wniosku o dofinansowanie przypada na 16.08. br.
25 | Przebudowa ul.Paproci i ul.Wrzosów | 60015 § 6050 | 350 | 350 | 0.6 | 0.17143 | Opracowano dokumentację projektową. Termin złożenia wniosku o dofinansowanie zadania z budżetu państwa - 30.09.2010
26 | Przebudowa ul.Gnieźnieńskiej (od 4 Marca do ul.Połczyńskiej) | 60015 § 6050 | 0 | 400 | 0 | 0 | Inwestycja w trakcie realizacji.
27 | Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich, w tym: | 90004 § 6050 |  |  |  |  | Projekt wpisany na indykatywną listę projektów w ramach RPO WZ, termin złożenia wniosku - 31.10.2010
| Rewitalizacja Parku Książąt Pomorskich A |  | 200 | 200 | 1.8 | 0.9
IV | POZOSTAŁE |  | 30083.1 | 33116.303 | 5109.5 | 15.429
28 | Odwodnienie targowiska przy ul. Władysława IV | 50095 § 6050 | 20 | 20 | 0 | 0 | Realizacja zadania w II półroczu.
29 | Utworzenie dodatkowych miejsc handlowych na targowiskach miejskich | 50095 § 6050 | 0 | 255 | 0 |  | W II półroczu planuje się utworzyć dodatkowych 56 miejsc handlowych na targowiskach miejskich, w związku z planowaną likwidacją targowiska przy ul. Drzymały.
30 | Remont drogi Jamno -Łabusz | 60015 § 6050 | 500 | 500 |  | 0 | Zadanie w trakcie realizacji, podpisano umowę na wykonanie robót.
31 | Przebudowa / budowa skrzyżowań z ruchem okrężnym | 60015 § 6050 | 200 | 200 | 0 | 0 | W trakcie opracowywania dokumentacja projektowa skrzyżowania ul. 4 Marca i ul. Wojska Polskiego.
32 | ul. Wojska Polskiego, Żwirowa, M. Konopnickiej | 60015 § 6050 | 150 | 150 | 0 | 0 | Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic.
33 | Ul. Mieszka I-go (od ul. BoWiD do wiaduktu) | 60015 § 6050 | 100 | 100 | 0 | 0 | Realizacja w II półroczu br.
34 | Waryńskiego ze skrzyżowaniem z ul. Zwycięstwa, Piłsudskiego, Kościuszki | 60015 § 6050 | 1770 | 1270 | 1.9 | 0.14961 | Wykonano obejścia przyłącza wodociągowego w związku z kolizją nowobudowanego kolektora deszczowego DN 800. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej skrzyżowania ulicy Waryńskiego i Zwycięstwa.
35 | Przebudowa ul. Syrenki i ul. Gdańskiej | 60015 § 6050 | 3271 | 3271 | 200.9 | 6.1419 | Inwestycja w trakcie realizacji. Zakres robót objął w ul. Syrenki frezowanie nawierzchni (760m 20, podbudowę z kruszywa łamanego (231,8m2), ułożenie w wykopie rur ochronnych z PCW oraz kabli wielożyłowych YAKY. Dokonano plantowania i humusowania oraz sadzenia drzew i krzewów.
36 | ul. Połczyńska (odcinek od ul. Działkowej do ul. Żytniej) | 60015 § 6050 | 20 | 20 | 0 | 0 | Realizacja w II półroczu br.
37 | Budowa miejsc postojowych przed budynkiem położonym przy ul. Morskiej 9 | 60015 § 6050 | 0 | 160 | 17.1 | 10.6875 | Opracowano projekt budowlany i wykonawczy budowy miejsc postojowych, chodnika i murku oporowego przy ul. Morskiej 9.
38 | Budowa zatok postojowych przy ul. Franciszkańskiej | 60015 § 6050 | 0 | 280 | 0 | 0 | Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót.
39 | Remont odcinka nawierzchni ul. Dzierżęcińskiej | 60015 § 6050 | 500 | 500 | 0 | 0 | Zakończono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót, podpisano umowę.
40 | Ewidencja dróg | 60015 § 6050 | 50 | 50 | 0 | 0 | Realizacja w II półroczu br.
41 | Dokumentacja pod przyszłe inwestycje | 60015 § 6050 | 200 | 200 | 0 | 0 | W trakcie opracowywanie dokumentacji projektowych na przebudowę ul. Bohaterów Warszawy i ul. Powstańców Wielkopolskich.
42 | Przebudowa ul. St. Moniuszki | 60016 § 6050 | 100 | 100 | 0 | 0 | Trwa pozyskiwanie pozwolenia na budowę oraz przygotowanie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót.
43 | Ul. Rzeczna (dojazd do Spec. Ośrodka Szkolno-Wychowawczego) | 60016 § 6050 | 100 | 100 | 0 | 0 | Zlecenie aktualizacji dokumentacji dojazdu po uchwaleniu zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
44 | Modernizacja rejonu ulic Tytusa Chałubińskiego - Leśna - Promykowa | 60016 § 6050 | 1261 | 1261 | 45.3 | 3.5924 | Przeprowadzono przetarg na realizację i podpisano umowę z wykonawcą robót. Inwestycja wspólna z MWiK (sieci), Miasto (roboty drogowe)). Termin realizacji 30.05.2011r. W trakcie opracowania dokumentacja techniczna na przebudowę łącznika ulic M.Karłowicza-L.Zamenhofa wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Termin opracowania 31.08.2010r. Opracowano koncepcję budowy odcinka ulicy M. Karłowicza (od skrzyżowania z łącznikiem ulic M. Karłowicza i L. Zamenhofa do skrzyżowania z ulicą Promykową).
45 | Osiedle Lipowe - drogi | 60016 § 6050 | 600 | 600 | 373.1 | 62.1833 | Kontynuacja budowy dróg na osiedlu. Zakończono budowę ulicy Śliwkowej. Wykonano jezdnię (o dł. 151mb szer. 6m) z chodnikiem (1108m2), wjazdami (440m2) i parkingiem (440m2) wraz z uzbrojeniem (kanalizacja sanitarna o dł.107,50 mb, kanalizacja deszczowa o dł.120,5mb, studnie 7 szt., sieć wodociągowa o dł.124mb), oświetleniem oraz zagospodarowanie terenu - zieleń (879,15m2). Opracowano dokumentację projektową sieci oświetleniowej w ulicy Śliwkowej i ulicy Jabłoniowej.
46 | Osiedle Unii Europejskiej - drogi | 60016 § 6050 | 1300 | 1190 | 1 | 0.084034 | Rozstrzygnięto przetarg oraz podpisano umowę na realizację ulicy Fińskiej (3 odcinki) i ulicy Greckiej (2 odcinki). Planowany termin realizacji 30.04.2011.
47 | Ul.: Lutyków, Obotrytów, P. Skargi, Łużycka, Poprzeczna | 60016 § 6050 | 1100 | 700 | 5.5 | 0.78571 | Wykonano badania nawierzchni ul. Łużyckiej oraz aktualizację kosztorysu inwestorskiego budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Obotrytów. Realizacja w II półroczu br.
48 | Ul.: Reymonta, Staffa, Struga, Tetmajera, Żeromskiego | 60016 § 6050 | 1500 | 1500 | 80.4 | 5.36 | Inwestycja w trakcie realizacji. Roboty objęły ułożenie rur ochronnych z PCV (21 m), kabli YAKYXs, ustawienie 10 słupów oświetleniowych.
49 | ul. Kalinowa - chodniki | 60016 § 6050 | 200 | 200 | 0 | 0 | Zakończono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót, podpisano umowę.
50 | Przebudowa ul.: Zawiszy Czarnego, Dąbrówki, Ks. Anastazji, K. Wielkiego, M. Ludwiki, Bogusława II - go | 60016 § 6050 | 1200 | 1200 | 645.1 | 53.7583 | Roboty drogowe objęły wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na łącznej pow. 306,7 m2, nawierzchni z brukowca z kamienia obrobionego (395,9 m2), chodniki na pow. 677,5 m2. Z zakresu sanitarnego położono kanały z rur betonowych i żelbetonowych na długości 159,4 m i z rur PCV (135,7 m), 6 studni rewizyjnych. Ponadto ustawiono słupy oświetleniowe.
51 | ul. Szymanowskiego i ul. Matejki | 60016 § 6050 | 50 | 50 | 0 | 0 | Trwa pozyskiwanie pozwolenia na przebudowę ul. Matejki (na odcinku od ul. Waryńskiego do ul. Moniuszki) oraz przygotowanie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót.
52 | ul. H. Kołłątaja | 60016 § 6050 | 70 | 70 | 0 | 0 | Zakończono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót, podpisano umowę. W trakcie przekazania placu budowy.
53 | Uzbrojenie Osiedla Wenedów | 60016 § 6050 |  | 1.5 | 0 | 0 | Zawarto umowę na opracowanie projektu stałej organizacji ruchu drogowego na przejeździe kolejowym w ciągu ulicy Wenedów; termin opracowania: 13.07.2010r
54 | Osiedle Bukowe - drogi | 60016 § 6050 | 100 | 100 | 0 | 0 | Opracowano dokumentację techniczną budowy dróg na osiedlu -ulica Małopolska-Śląska. Przygotowano materiały przetargowe na dokumentację techniczną budowy ulicy Jadwigi Jelec. Planowany termin zlecenia - II połowa 2010r.
55 | Osiedle Topolowe - drogi | 60016 § 6050 | 0 | 84.2 | 0 | 0 | Z uwagi na zerwanie umowy na opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Mahoniowej - Wierzbowej planowane ponowne zlecenie w II połowie br.
56 | Ul. Kosynierów | 60016 § 6050 | 700 | 810 | 224.7 | 27.7407 | Rozstrzygnięto przetarg na realizację, podpisano umowę i rozpoczęto realizację budowy ulicy wraz z odwodnieniem (odcinek od ulicy Spokojnej do ulicy Rybackiej) oraz przebudowę ulicy Kosynierów wraz z odwodnieniem na odcinku od ul. Rybackiej do ulicy Sienkiewicza; termin realizacji - 13.01.2011r. Wykonano: kan. sanitarna (dł. 84m), kan. deszczowa (225m).
57 | Dokumentacja pod przyszłe inwestycje | 60016 § 6050 | 100 | 100 | 0 | 0 | W trakcie opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy ul.: Legnickiej, Chopina, Dworcowej 6-8-10.
58 | Ewidencja dróg | 60016 § 6050 | 50 | 50 | 7.5 | 15 | Dokonano zakupu programu ewidencyjnego, sporządzono mapy ewidencyjne dzielnicy Jamno i Łabusz.
59 | Osiedle Podgórne - Bat. Chłopskich - drogi | 60016 § 6050 | 150 | 150 | 0 | 0 | W trakcie opracowania dokumentacji technicznej na budowę ulicy Odrodzenia. Termin opracowania 15.12.2010r.
60 | Parking przy ul. Na Skarpie - E. Kwiatkowskiego | 60016 § 6050 | 50 | 50 | 0 | 0 | Wykonano przyłącze energetyczne wraz z montażem szafki oświetleniowej - oświetlenia parkingu oraz ulicy Na Skarpie. Realizacja parkingu planowana w latach 2011-2012
61 | ul. Austriacka i ul. Duńska | 60017 § 6050 | 500 | 500 | 0 | 0 | Opracowano dokumentację projektową. Realizacja w II półroczu br.
62 | ul. Radogoszczańska, ul. Ratajczaka | 60017 § 6050 | 120 | 120 | 0.1 | 0.083333 | Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
63 | Przebudowa Rynku Staromiejskiego | 60017 § 6050 | 200 | 200 | 0 | 0 | Planowane zlecenie opracowania dokumentacji technicznej po opracowaniu koncepcji zmiany układu komunikacyjnego centrum Miasta (ulica Młyńska-Zwycięstwa).
64 | Ciąg pieszo - jezdny przy ul. Radogoszczańskiej | 60017 § 6050 | 0 | 144.6 | 0 | 0 | Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Radogoszczańskiej.
65 | Wykonanie chodnika osiedlowego RO "Śniadeckich" | 60017 § 6050 | 0 | 78.1 | 0 | 0 | Inwestycja realizowana na wniosek RO "Śniadeckich", złożono wniosek o pozwolenie na budowę chodnika przy ul. Lelewela.
66 | Remont budynków komunalnych - Zarząd Budynków Mieszkalnych | 70001 § 6220 | 300 | 616 | 0 | 0 | Remonty w budynkach przy ul. Kościuszki 32, Morskiej 9-9A oraz Łużyckiej 12 zostaną wykonane w II półroczu.
67 | Budownictwo mieszkaniowe ul. Przemysłowa | 70095 § 6050 | 1000 | 1000 | 543.9 | 54.39 | Kontynuacja budowy budynków z mieszkaniami socjalnymi przy ulicy Przemysłowej. Termin realizacji: 30.09.2010r.
68 | Rozbudowa Cmentarza Komunalnego | 71035 § 6050 | 800 | 800 | 282.8 | 35.35 | Zakończono budowę odwodnienia terenu pod następny etap rozbudowy cmentarza. Wykonano 1443mb sieci drenarskiej wraz z podziemnym zbiornikiem rozsączającym o obj. 145,2m3. Wykonano dokumentację w zakresie inwentaryzacji zieleni dalszej części cmentarza, przewidzianej do rozbudowy.
69 | Rozbudowa Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie | 75020 § 6300 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | Miasto udzieli pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na rozbudowę Powiatowego Urzędu Pracy w II półroczu, po przedstawieniu przez Powiat udokumentowanej wysokości planowanych wydatków.
70 | Urząd Miejski | 75023 § 6050 | 971.7 | 1096.544 | 697.5 | 63.6089 | Zamontowano windę dla osób niepełnosprawnych w USC, dokonano przebudowy strychu w budynku przy ul. Mickiewicza, wykonano nową wizualizację holu III piętra w budynku Ratusza. W trakcie realizacja inwestycji pn. klimatyzacja w budynku Ratusza.
71 | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 75818 § 6800 | 150 | 128.53 |  | 0 | Opracowano audyt energetyczny dla budynku Centralnego Ośrodka Szkolenia Taekwondo w Koszalinie. Zawarto umowę na opracowanie projektu stałej organizacji ruchu drogowego na przejeździe kolejowym w ciągu ulicy Wenedów; termin opracowania: 13.07.2010r. Zawarto umowę na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Skowronków; termin: 21.06.2010r.
72 | Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 13, ul. Rzemieślnicza | 80101 § 6050 | 2000 | 2000 | 455.9 | 22.795 | Inwestycja w trakcie realizacji. Zaawansowanie robót: odwodnienie - 95%, ciągi komunikacyjne - 85%, ogrodzenie - 11%, przyłącza kanalizacji deszczowej - 85%, oświetlenie - 65%, boisko wielofunkcyjne z bieżnią i skocznią - 8,7%, elementy małej architektury - 13%, pochylnie, schody - 65%, trybuny - 70%, płyty boisk z poliuretanu - 60%, roboty rozbiórkowe - 88%). Termin zakończenia budowy 31.10.2010r.
73 | Modernizacja szkół | 80101 § 6050 | 97 | 99.023 | 29.1 | 29.3871 | Wymieniono okna w pomieszczeniu kuchennym i wykonano sieć komputerową w SP nr 4. Dokonano rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego w ZS nr 11.
74 | Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 7, ul. Wojska Polskiego | 80101 § 6050 | 0 | 850 | 0 | 0 | W trakcie procesu sądowego. Dokończenie realizacji po zakończeniu procedury dowodowej.
75 | Modernizacja przedszkoli | 80104 6210 |  | 400 | 334.2 | 83.55 | Przebudowano główne wejście do Przedszkola nr 8 i 12, przebudowano łazienki dla dzieci w Przedszkole nr 15, zmodernizowano rampę dostawczą w Przedszkolu nr 14, ponadto w placówkach dokonano remontów pomieszczeń, konserwacji dźwigów towarowych i instalacji elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, c.o. i gazowej.
76 | Modernizacja szkół | 80110 § 6050 | 102.7 | 125.45 | 44.3 | 35.3129 | Wyremontowano schody wewnętrzne i zewnętrzne w Gimnazjum nr 11 oraz dokonano rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego w ZS nr 11.
77 | Modernizacja przedszkoli | 80114 § 6050 | 150 | 150 | 119.8 | 79.8667 | Przebudowano łazienki dla dzieci w Przedszkolu Integracyjnym, Przedszkolu nr 9 i 13, opracowano dokumentację projektową budynku Przedszkola nr 20.
78 | Modernizacja szkół | 80120 § 6050 | 98.3 | 110.5 | 73.2 | 66.2443 | Wykonano remont sal lekcyjnych i innych pomieszczeń szkolnych w II LO, ponadto w ZS nr 2 przebudowano portiernię, wymieniono okna w gabinecie pielęgniarskim, wymieniono posadzki w wybranych salach lekcyjnych.
79 | Modernizacja szkół | 80130 § 6050 | 98 | 98 | 62.8 | 64.0816 | W ZS nr 10 dokonano naprawy dachu na budynku warsztatów szkolnych, w ZS Nr 11 wyremontowano pomieszczenia socjalne przy salach gimnastycznych.
80 | Modernizacja szkół | 80140 § 6050 | 29.4 | 29.4 | 0 | 0 | Remont pomieszczeń szkolnych w II półroczu br.
81 | Likwidacja barier architektonicznych w szkołach | 80195 § 6050 | 43 | 43 | 27.8 | 64.6512 | Inwestycja w trakcie realizacji, dotyczy wykonania podjazdu oraz przystosowania toalet dla osób niepełnosprawnych w SP nr 13.
82 | Modernizacja szkół | 80195 § 6050 | 1779 | 1777.7 | 423.4 | 23.8173 | W ZS nr 10 dokonano naprawy dachu na budynku warsztatów szkolnych, w ZS nr 11 wyremontowano pomieszczenia socjalne przy salach gimnastycznych.
83 | Rozbudowa oddziału Żłobka Miejskiego "Maluch", ul.H.Jagoszewskiego | 85305 § 6050 | 100 | 100 | 0 | 0 | W trakcie opracowania dokumentacji technicznej rozbudowy żłobka oraz placu zabaw dla dzieci z ogrodzeniem działki, wjazdem i miejscami postojowymi na terenie żłobka; termin: 15.07.2010r.
84 | Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w oddziale Żłobka Miejskiego "Bolek i Lolek" | 85305 § 6210 |  | 293 | 0 | 0 | Realizacja inwestycji w II półroczu br.
85 | Place zabaw i boiska szkolne | 85154 § 6050 | 67 | 129.6 | 34.6 | 26.6975 | W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano środki na organizację i wyposażenie placów zabaw.
86 | Modernizacja placówek edukacyjnych | 85410 § 6050 | 50 | 47.5 | 0 | 0 | Remonty pomieszczeń szkolnych w ZS nr 10 i CKU w II półroczu - podczas przerwy wakacyjnej.
87 | Modernizacja placówek edukacyjnych | 85406 § 6050 |  | 16 | 0 | 0 | Wykonanie ogrodzenia wokół budynku Miejskiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nastąpi w II półroczu.
88 | Modernizacja placówek edukacyjnych | 85417 § 6050 | 40 | 40 | 0 | 0 | Realizacja w II półroczu (remont pomieszczeń w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym).
89 | ul.Różana - Lniana (porządkowanie gospodarki wodno ściekowej) | 90001 § 6050 | 2500 | 2500 | 242.3 | 9.692 | Inwestycja w trakcie realizacji, wspólna z MWiK (Miasto - drogi wraz z oświetleniem, MWiK - sieci wod.-kan.). Wykonano 159 mb kanalizacji deszczowej, 303,5 mb wodociągu, 122mb ulicy Lnianej o szerokości 6m oraz rozpoczęto następny odcinek ul. Lnianej o dł. 122m o szer. 6m (zakończono podbudowę). Termin zakończenia 29.10.2011r. Opracowano aktualizację projektu docelowej organizacji ruchu w ulicy Lnianej.
90 | Uzbrojenie Osiedla Wilkowo | 90001 § 6050 |  | 5.7 | 0 | 0 | W trakcie realizacji odcinek sieci kanalizacji sanitarnej.
91 | Budowa schroniska dla zwierząt | 90013 § 6050 | 800 | 735 | 0 | 0 | Opracowano dokumentację techniczną budowy schroniska z uzbrojeniem (sieci wod.kan.) i z koncepcją drogową (dojazd do schroniska). Zlecono przetarg na realizację drogi tymczasowej wraz z uzbrojeniem dla celów schroniska oraz przygotowano materiały przetargowe na jego realizację. Inwestycja planowana z dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (pożyczka preferencyjna).
92 | Rozbudowa sieci oświetleniowej - drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe | 90015 § 6050 | 0 | 22 | 0 | 0 | Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego przy ul. Dzierżęcińskiej w II półroczu br.
93 | Rozbudowa sieci oświetleniowej - drogi gminne | 90015 § 6050 | 0 | 170 | 0 | 0 | Planowany jest zakup i montaż sieci oświetleniowej ulic na osiedlu Jamno - Łabusz. Realizacja w II półroczu.
94 | Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w rejonie ul. Monte Cassino | 90019 § 6050 | 0 | 225 | 105.2 | 46.7556 | Inwestycja w trakcie realizacji. Wybudowano odwodnienie działki nr 132/11 w rejonie ul. Monte Cassino.
95 | Modernizacja zieleńca modernistycznego położonego przy ul.J. Piłsudskiego - I etap | 90019 § 6050 | 0 | 100 | 0 | 0 | Realizacja w II półroczu br.
96 | Zagospodarowanie zielenią terenu położonego przy ul.Wielkopolskiej wg opracowanej dokumentacji II etap od ul.Sudeckiej w kierunku lasu | 90019 § 6050 | 0 | 80 | 0 | 0 | Realizacja w II półroczu br.
97 | Wykonanie dwóch drewnianych kładek dla pieszych na terenie zespołu przyrodniczo - krajobrazowego "Wąwozy Grabowe" | 90019 § 6050 | 0 | 60 | 0 | 0 | Realizacja w II półroczu br.
98 | Obsadzenie drzewami, krzewami i pnączami terenów przy Szkole Podstawowej Nr 13 | 90019 § 6050 | 0 | 110 | 0 | 0 | Realizacja w II półroczu br.
99 | Budowa boiska i placu zabaw przy ul.Ratajczaka | 90095 § 6050 | 75 | 190 | 0 | 0 | Ogłoszono przetarg na realizację I etapu - plac zabaw przy ul. Ratajczaka.
100 | Przebudowa i remont Parku Osiedlowego ABC położonego przy ul.Wańkowicza | 90095 § 6050 | 300 | 300 | 2.3 | 0.76667 | Opracowano dokumentację techniczną dodatkowego przyłącza energetycznego do lampy oświetleniowej. Prace związane z procedurą przetargowa w trakcie realizacji - ogłoszenie przetargu w II półroczu.
101 | Remonty placów zabaw | 90095 § 6050 | 50 | 0 | 0
102 | Budowa sztucznej nawierzchni na boisku do siatkówki w „Misiowej Dolinie” | 90095 § 6050 |  | 30 | 0 | 0 | Inwestycja zakończona. Płatność nastąpi w lipcu br.
103 | Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe | 90095 § 6050 | 100 | 100 | 0 | 0 | Planowane finansowanie uzbrojenia pod budynek mieszkalny na Os. Przylesie w II połowie br.
104 | Budowa szaletów miejskich | 90095 § 6050 | 100 | 100 | 0 | 0 | Opracowano dokumentację. Uzyskano pozwolenie na budowę szaletu w Parku Książąt Pomorskich . Realizacja planowana w II poł. br.
105 | Uzbrojenie terenu pod ogródki działkowe przy ul.Władysława IV-go | 90095 § 6050 | 100 | 100 | 0 | 0 | W związku z planowaną likwidacją ogrodów przy ul.J. Fałata zlecono opracowanie dokumentacji technicznej budowy uzbrojenia terenu pod ogródki działkowe. Termin opracowania 01.07.2010r.
106 | Dokumentacja pod przyszłe inwestycje | 90095 § 6050 | 300 | 236 | 23.3 | 9.8729 | Załącznik nr 1
107 | Inwestycyjne inicjatywy społeczne | 90095 § 6050 | 250 | 255.386 | 0 | 0 | Załącznik nr 2
108 | Inwestycyjne inicjatywy społeczne - ul.Saperów (inwestycja zakończona) | 90095 § 6050 |  | 10 | 0 | 0
109 | Uzbrojenie terenu w rejonie Koszalińskiego Parku Linowego | 90095 § 6050 |  | 65 | 0.2 | 0.30769 | Opracowano dokumentację projektową, dokonano opłaty przyłączeniowej i wybudowano przyłącze energetyczne, umożliwiające funkcjonowanie Parku (rozszerzenie oferty działalności).
110 | "Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Bohaterów Warszawy - Syrenki" | 90095 § 6050 |  | 32.3 | 0 | 0 | Współfinansowanie budowy uzbrojenia zgodnie z ugodą z firmą AJCON w II półroczu br.
111 | Zakup i montaż windy w Muzeum (likwidacja barier architektonicznych) | 92118 § 6220 | 400 | 400 | 0 | 0 | Trwają procedury przetargowe. Realizacja w II półroczu br.
112 | Przeprowadzenia audytu w sprawie wymiany ogrzewania w budynku Centralnego Ośrodka Szkolenia Taekwondo | 92601 § 6050 |  | 4.27 | 4.3 | 100.7026 | Opracowano audyt energetyczny dla budynku Ośrodka, z uwagi na ewentualną możliwość zmiany sposobu ogrzewania (z elektrycznego na miejskie co).
I | Roboty inwestycyjne (pkt 1-112 z wyjątkiem pkt 24) |  | 104511.7 | 104445.203 | 11963.6 | 11.4544
II | Zakupy inwestycyjne |  | 6652.1 | 8342 | 824.3 | 9.8813 | Załącznik nr 3
III | Inne majątkowe |  | 8340 | 8340 | 3850 | 46.1631 | Załącznik nr 3
IV | Remonty |  | 6810 | 9164 | 3771.1 | 41.1512 | Załącznik nr 4
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE I REMONTY |  |  | 126313.8 | 130291.203 | 20409 | 15.6641
Autor dokumentu: Sylwia Szpak
Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska
Data wprowadzenia do BIP: 03.09.2010 r.
Note on E84: sulewska: 120,0 winda USC
Note on B104: sulewska: inwestycje zakończone