Zarządzenie Nr 226/1512/04

Prezydenta Miasta Koszalina

z dnia 25 października 2004 r.

w sprawach:	- nie uwzględnienia wniosku dotyczącego przedłużenia terminu rozpoczęcia zabudowy nieruchomości gruntowej, położonej w Koszalinie przy ul. Bogusława II,

-	wyznaczenia terminu dodatkowego.

Na podstawie:

- art. 62 ust. 1 i 4 oraz art. 63 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami),

- art. 26 ust. 1 i 4, art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami).

Prezydent Miasta Koszalina zarządza co następuje:

§ 1.

Nie wyrazić zgody na przedłużenie do dnia 31.12.2005 r. terminu rozpoczęcia zabudowy nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 20 działką ewidencyjną nr 213/2 o powierzchni 0,0246 ha, położonej w Koszalinie przy ul. Bogusława II, dla której w Sądzie Rejonowym w Koszalinie w Wydziale VI Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr 65531.

§ 2.

Wyznaczyć Państwu Gabrieli i Marcinowi Kokot – użytkownikom wieczystym nieruchomości opisanej w paragrafie 1. zarządzenia, termin dodatkowy rozpoczęcia zabudowy do dnia 18.04.2005 r.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Koszalinie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Mirosław Mikietyński

# Uzasadnienie do zarządzenia Nr ............./............/04

# Prezydenta Miasta Koszalina

z dnia ...........................2004

Umową oddania terenu w użytkowanie wieczyste zawartą w formie aktu notarialnego Repertorium ”A” Nr 3032/2003 z dnia 18.04.2003 r. Państwo Gabriela i Marcin Kokot nabyli prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej geodezyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 20 działką ewidencyjną nr 213/2 o powierzchni 0,0246 ha, położonej w Koszalinie przy ul. Bogusława II.

Na nabywcę przeszły wszelkie prawa i obowiązki związane z nieruchomością, w tym również terminy zabudowy, które zostały określone następująco:

- rozpoczęcie zabudowy (wybudowanie fundamentów) – 1,5 roku od daty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, tj. do 18.10.2004 r.,

- zakończenie zabudowy (stan surowy zamknięty) – 3 lata od daty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, tj. do 18.04.2006 r.

Przedmiotową nieruchomość Państwo Gabriela i Marcin Kokot nabyli od Miasta w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (drugiego) po przeprowadzeniu dwóch przetargów.

Pismem z dnia 05.10.2004 r. użytkownicy wieczyści wystąpili z wnioskiem o przedłużenie do dnia 31.12.2005 r. terminu rozpoczęcia zabudowy przedmiotowej nieruchomości. W uzasadnieniu wniosku strony podały, że nie rozpoczęcie zabudowy (wybudowanie fundamentów) na nieruchomości położonej przy ul. Bogusława II nastąpiło z przyczyn od nich niezależnych. Ze względu na położenie nieruchomości zmuszeni zostali do przeprowadzenia szczegółowych uzgodnień z Wojewódzkim Oddziałem Służby Ochrony Zabytków z siedzibą w Szczecinie. Uzgodnienia te są niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.

Ponadto Strony podały, że:

- prace projektowe zostały zakończone – oświadczenie Pracowni Architektonicznej „Arcad” z dnia 07.10.2004 r.,

- obecnie trwają uzgodnienia z Wojewódzkim Oddziałem Służby Ochrony Zabytków w Szczecinie – wniosek Pana Marcina Kokot z dnia 01.10.2004 r. o pozwolenie na prowadzenie prac związanych z budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową,

- wszczęte zostało postępowanie w sprawie rozpatrzenia wniosku o odstępstwo od wymagań planu miejscowego Śródmieścia m. Koszalina w zakresie obowiązku wykonania miejsc parkingowych na przedmiotowej nieruchomości – wniosek Pana Marcina Kokot z dnia 01.10.2004 r. do Prezydenta Miasta Koszalina,

- strony dołączyły również wniosek Pracowni Architektonicznej „Arcad” z dnia 10.11.2003 r. adresowany do Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków w Szczecinie – Delegatura w Koszalinie o uzgodnienie projektu budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową,

Ponadto z akt nieruchomości wynika, że na wniosek Pana Marcina Kokot w dniu 18.07.2003 r. wydana została decyzja Nr 416 znak: A.KM.7331-317/03 o warunkach zabudowy z zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową w parterze (gastronomia, usługi komercyjne, handel detaliczny) na działce nr 213/2 oraz urządzeń budowlanych na terenie działek nr 211/1 i nr 229/3 (pasy drogowe). W/w decyzja była ważna do dnia 31.07.2004 r.

Nieruchomość leży w obszarze na który obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia m. Koszalina zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Koszalinie Nr XXVIII/492/2001 z dnia 25 października 2001 r. (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 49, poz. 1334 z dnia 10 grudnia 2001 r.).

Uzasadnienie do zarządzenia Nr................/................/04

Prezydenta Miasta Koszalina

z dnia ...............................2004 r.

Przeprowadzona w dniu 17.09.2004 r. kontrola w terenie wykazała, że użytkownicy wieczyści ogrodzili teren nieruchomości oznaczonej działką nr 213/2.

Przedłużenie terminu zabudowy możliwe jest w przypadku gdy jego niedotrzymanie nastąpiło z przyczyn niezależnych od użytkownika wieczystego  - art. 62 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wobec powyższego wniosek o przedłużenie należy rozpatrzyć negatywnie.

Zgodnie z art.63 ust.1 w razie niedotrzymania terminów zagospodarowania nieruchomości, właściwy organ może wyznaczyć termin dodatkowy, jeżeli wystąpiły okoliczności uniemożliwiające prowadzenie zamierzonej inwestycji w określonym terminie, nawet z przyczyn zależnych od użytkownika wieczystego.

Mając na uwadze, że strony wystąpiły przed upływem terminu rozpoczęcia zabudowy o jego przedłużenie oraz to, że naruszony został termin rozpoczęcia zabudowy (18.10.2004 r.), jednak poczynione zostały starania w celu zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości, zasadnym jest wyznaczenie użytkownikom wieczystym dodatkowego terminu rozpoczęcia zabudowy nieruchomości oznaczonej geodezyjnie działką nr 213/2, położonej przy ul. Bogusława II, jednak na czas krótszy niż wnioskuje strona.

Wyznacza się dodatkowy termin na dalsze pół roku, licząc od ustalonego w umowie notarialnej (Repertorium „A” Nr 3032/2003 z dnia 18.04.2003 r.), terminu rozpoczęcia zabudowy.