Zarządzenie  Nr 378/2247/05

Prezydenta Miasta Koszalina

z dnia 1 grudnia 2005 r.

w sprawach: -	nie uwzględnienia wniosku dotyczącego przedłużenia terminu zakończenia realizacji prac remotowo konserwatorskich w budynku położonym w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 126,

-	wyznaczenia terminu dodatkowego.

Na podstawie:

- art. 62 ust. 1 i ust. 4 oraz art.  63 ust. 1 w związku z art. 4 pkt. 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami),

- art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami).

Prezydent  Miasta Koszalina zarządza co następuje :

§ 1.

Nie wyrazić zgody na przedłużenie do końca 2007 r. terminu zakończenia realizacji prac remontowo konserwatorskich w budynku położonym w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 126 na nieruchomości gruntowej, oddanej w użytkowanie wieczyste, oznaczonej geodezyjnie w obrębie ewidencyjnym  nr 21 działką ewidencyjną nr 234 o powierzchni 0,0468 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Koszalinie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr 28239.

§ 2.

Wyznaczyć  Pani Marii Sobkowiak oraz Panu Mirosławowi Sokołowskiemu - współużytkownikom wieczystym w udziałach po 1/2 każdy, nieruchomości opisanej w paragrafie 1 zarządzenia do dnia 31.12.2006 r., dodatkowy termin zakończenia realizacji prac remontowo konserwatorskich w budynku położonym w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 126,

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Koszalinie.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

Mirosław Mikietyński

Uzasadnienie do zarządzenia Nr................/................/05

Prezydenta Miasta Koszalina

z dnia ...............................2005 r.

Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej geodezyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 21 działką ewidencyjną nr 234 o powierzchni 0,0468 ha, położonej w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 126, zostało ustanowione w dniu 15.02.2000 r. umową oddania gruntu w użytkowanie wieczyste i sprzedaży budynku, zawartą w formie aktu notarialnego Repertorium "A" Nr  571/2000 na rzecz Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód z siedzibą w Warszawie. Nabywca zobowiązany został do przeprowadzenia niezbędnych prac remontowo konserwatorskich budynku, w terminie dwóch lat od daty zawarcia umowy notarialnej.

Zgodnie z trójstronną umową sprzedaży, zawartą w formie aktu notarialnego Repertorium „A” Nr 4028/2002 z dnia 17.06.2002 r. przedłużony został termin realizacji zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości. Nabywca - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „TOP” z siedzibą w Koszalinie, zgodnie z § 8 zobowiązała się w terminie dwóch lat, licząc od dnia zawarcia niniejszej umowy, przeprowadzić niezbędne prace remontowo konserwatorskie w budynku położonym w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 126, wynikające z operatu szacunkowego zestawienia kosztów dotyczących remontu i przebudowy, a polegająca na:

- wykonaniu w piwnicach posadzki, uzupełnieniu tynków na ścianach, uzupełnieniu stolarki okiennej i drzwiowej, remoncie schodów, wykonaniu nowej instalacji elektrycznej, wodnokanalizacyjnej oraz nowej kotłowni,

- parter + piętro – należy wyburzyć ściany, które zostały dobudowane, przywrócić do pierwotnej funkcji, odtworzyć posadzki parkietowe, wykonać nową stolarkę okienną drewnianą, wykonać w 40 % nowe tynki na ścianach. Przeprowadzić renowacje konserwatorską pozostałych drzwi, odtworzenie nowych drzwi, renowację konserwatorską schodów drewnianych, renowację wystroju stropu nad holem (elementy drewniane), uzupełnić sztukaterię stropów i ścian, wykonać nową instalację elektryczną, wod – kan i c.o.,

- poddasze – należy uzupełnić pokrycie (łupek), odtworzyć wieżę wg. zachowanej dokumentacji fotograficznej, odbudować lukarny – wg. częściowo zachowanych wzorów, zabezpieczyć konstrukcję dachu środkami grzybobójczymi i przeciwpożarowymi, wymienić deski poddasza, wykonać nową instalację elektryczną i odgromową,

- prace zewnętrzne – należy odtworzyć wejścia do budynku, wykonać elewację, malować ją farbami zgodnie z zaleceniem konserwatora, wykonać instalację deszczową.

Umową notarialną - Repertorium ‘A” Nr 5152/2003 z dnia 22.09.2003 r. prawo użytkowania wieczystego w/w nieruchomości nabyli Pani Maria Sobkowiak i Pan Mirosław Sokołowski w udziale po 1/2 każdy. Nabywając nieruchomość przejęli wszelkie prawa i obowiązki związane z nieruchomością położoną przy ul. Zwycięstwa 126.

W dniu 03.10.2005 r. wszczęto z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wyjaśnienia przyczyn i ustalenia konsekwencji prawnych niedotrzymania przez współużytkowników wieczystych terminu zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości – zawiadomienie nr N.II.DK.72202-5/05 z dnia 03.10.2005 r.

Uzasadnienie do zarządzenia Nr................/................/05

Prezydenta Miasta Koszalina

z dnia .....................................2005 r.

W dniu 10.10.2005 r. na nieruchomości położonej przy ul. Zwycięstwa 126 przeprowadzona została wizja w terenie przy udziale przedstawicieli Urzędu i współużytkowników wieczystych, w wyniku której stwierdzono, że:

- częściowo wykonano elewację i częściowo pomalowano budynek,

- od strony ul. Zwycięstwa tynki nie zostały odnowione (strona podała, że brak zgody na zajęcie pasa drogowego),

- brak pomalowania elewacji od frontu - ul. Zwycięstwa i alei parkowej

- częściowy brak położenia nowego tynku na parterze przybudówki (werandzie).

# Ponadto ustalono, że wizja wewnątrz budynku odbędzie się w dniu 11.10.2005 r., w celu ustalenia stanu zaawansowania prac remontowo konserwatorskich, do przeprowadzenia których zobowiązani zostali użytkownicy wieczyści umową notarialną Repertorium „A” Nr 4028/2002 z dnia 17.06.2002 r.

Od dnia 22.09.2003 r. - nabycia przedmiotowej nieruchomości współużytkownicy wieczyści w budynku położonym przy ul. Zwycięstwa 126, wykonali prace remontowo konserwatorskie, zgodnie z dołączoną do zarządzenia tabelą – załącznik Nr 1.

Zgodnie z art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) możliwe jest przedłużenie na wniosek użytkownika wieczystego terminów zabudowy jeżeli nie mogły być one dotrzymane z przyczyn niezależnych od użytkownika wieczystego. Przedłużenie terminu wiąże się ze zmianą warunków umowy notarialnej. W tym przypadku brak jest przyczyn niezależnych od współużytkowników wieczystych.

Natomiast zgodnie z art. 63 ust. 1 wymienionej ustawy właściwy organ może wyznaczyć dodatkowy termin w razie niedotrzymania terminów zagospodarowania nieruchomości, o ile wystąpiły okoliczności uniemożliwiające prowadzenie zamierzonej inwestycji w określonym terminie, bez względu na to czy są one niezależne czy też zależne od użytkownika wieczystego.

Mając na uwadze powyższe, zasadnym jest wyznaczenie dla współużytkowników wieczystych przedmiotowej nieruchomości, termin dodatkowy do dnia 31.12.2006 r. na przeprowadzenie niezbędnych prac remontowo konserwatorskich w budynku położonym w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 126, wynikających z operatu szacunkowego zestawienia kosztów dotyczących remontu i przebudowy.

## Załącznik Nr 1

do uzasadnienia zarządzenia Nr.........../............/05

Prezydenta Miasta Koszalina

z dnia ...................................2005 r.

| Zestawienie prac remontowo konserwatorskich wynikających z umowy notarialnej z dnia 17.06.2002 r. |  | Stan zaawansowania prac remontowo konserwatorskich na dzień 11.10.2005 r. na podstawie przeprowadzonych oględzin i oświadczenia użytkowników wieczystych nieruchomości. |
| --- | --- | --- |
| piwnica | wykonanie posadzki | nie wykonano |
|  | uzupełnienie tynków na ścianach | nie uzupełniono |
|  | uzupełnienie stolarki okiennej i drzwiowej | - uzupełniono stolarkę okienną, - nie uzupełniono stolarki drzwiowej |
|  | remont schodów | nie wykonano remontu schodów |
|  | wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wodnokanalizacyjnej oraz nowej kotłowni | wykonano |
|  |  | Obecnie w piwnicy znajduje się składowisko materiałów do wykonania posadzki, tynków na ścianach oraz do remontu schodów. Strona oświadczyła, że po całkowitym zakończeniu remontu pozostałych kondygnacji przystąpi do wymienionych prac, gdyż teraz nie miałaby miejsca na składowanie materiałów. |
| parter + piętro | wyburzyć ściany, które zostały dobudowane, przywrócić do pierwotnej funkcji | wyburzono |
|  | odtworzyć posadzki parkietowe | odtworzono |
|  | wykonać nową stolarkę okienną drewnianą | prace w trakcie realizacji - okna po renowacji przygotowane do malowania, oprócz dwóch okien na parterze przewidzianych do wymiany |
|  | wykonać w 40 % nowe tynki na ścianach | wykonano w około 95 % nowe tynki parteru i piętra |
|  | przeprowadzić renowacje konserwatorską pozostałych drzwi, odtworzenie nowych drzwi | prace w trakcie realizacji - drzwi po renowacji przygotowane do malowania |
|  | przeprowadzić renowację konserwatorską schodów drewnianych | w trakcie – wykonana częściowo, |
|  | przeprowadzić renowację wystroju stropów nad holem (elementy drewniane) | przeprowadzono, |
|  | uzupełnić sztukaterię stropów i ścian | uzupełniono całkowicie sztukaterię stropów i w około 95 % ścian |
|  | wykonać nową instalację elektryczną, wod – kan i c.o. | wykonano |
|  |  | w łazience częściowo położona glazura |
| poddasze | uzupełnić pokrycie (łupek) | w trakcie |
|  | odtworzyć wieżę wg zachowanej dokumentacji fotograficznej | odtworzono |
|  | odbudować lukarny – wg częściowo zachowanych wzorów | odbudowano |
|  | zabezpieczyć konstrukcję dachu środkami grzybobójczymi i przeciwpożarowymi | zabezpieczono |
|  | wymienić deski podłogowe poddasza | wymiana nastąpi po całkowitym remoncie dachu |
|  | wykonać nową instalację elektryczną i odgromową | wykonano |
| prace zewnętrzne | odtworzyć wejścia do budynku | nie odtworzono, schody obecnie są rozebrane. |
|  | wykonać elewację, malować ją farbami zgodnie z zaleceniem konserwatora | - częściowo wykonano elewację, i częściowo pomalowano, - od strony ul. Zwycięstwa tynki nie zostały odnowione (brak zgody na zajęcie pasa drogowego), - brak pomalowania elewacji od frontu – ul. Zwycięstwa i alei parkowej, - częściowy brak położenia nowego tynku na parterze przybudówki (werandzie) |
|  | wykonać instalację deszczową | wykonano |

Współużytkownicy wieczyści oświadczyli, że obiekt jest chroniony.