### Uchwała Nr X/92/2007

### Rady Miejskiej w Koszalinie

z dnia 26 kwietnia 2007 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania za rok 2006 z realizacji „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Koszalina w latach 2002-2015”.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337), art. 17 ust. 1 pkt 1 i art. 19  pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703; z 2005r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 179, poz. 1487, Nr 180, poz. 1493; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 186, poz. 1380, Nr 249, poz. 1831 i Nr 251, poz. 1844) oraz § 2 uchwały Nr XXXVII/628/2002 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 czerwca 2002 roku w sprawie zatwierdzenia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Koszalina w latach 2002-2015”, zmienionej uchwałą Nr XVIII/267/2004 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 23 września 2004 roku, Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje:

§ 1.  Przyjmuje sprawozdanie za rok 2006 z realizacji „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Koszalina w latach 2002-2015” za 2006 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

dr  Jan Kuriata

Załącznik do

Uchwały X/92/2007

Rady Miejskiej w Koszalinie

z dnia 26 kwietnia 2007 r.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W KOSZALINIE

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2006 Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH KOSZALINA

W LATACH 2002-2015

KOSZALIN

2007

SPRAWOZDANIE ZA 2006 ROK Z REALIZACJI STRATEGII

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH  KOSZALINA

W LATACH 2002-2015

# WSTĘP

Strategia  Rozwiązywania Problemów Społecznych jest wzorcem interwencji społecznych, które Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  podejmuje w ramach prowadzonej działalności, w celu poprawy warunków życia oraz zaspokojenia potrzeb określonych osób i rodzin.

Różnorodność problemów społecznych występujących w gminie, a wskazanych w Strategii,  powoduje konieczność uwzględnienia szeregu aktów prawnych, które mają istotny wpływ na zakres realizowanych zadań społecznych.

Realizując  lokalną strategię  rozwiązywania problemów społecznych, uwzględniono Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Koszalina na lata 2005 – 2007 oraz dokumenty programowe, w których akcentuje się konieczność zapewnienia dialogu i partnerskiej współpracy instytucji rządowych, samorządowych, organizacji pozarządowych oraz biznesu. Wspomniane dokumenty to przede wszystkim:

- Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004-2006 oraz założenia do Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013,

- Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Polityka społeczna, jako przewodnik czy też wskazówka działania oparta na zadeklarowanych wartościach i zasadach, określa i wyjaśnia misję, obejmuje możliwości i cele przedsięwzięć organizacyjnych, wymusza odpowiednie zachowania, nakreślając przydział odpowiedzialności i towarzyszącą temu delegację kompetencji na wszystkie poziomy organizacyjne.

Strategia rozwiązywania problemów społecznych jako dokument programowy, wskazuje kierunki działań  w kształtowaniu i realizacji lokalnej polityki społecznej.

Realizując Strategię Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, kierował się zasadą wspierania rodziny jako najważniejszej komórki społecznej. Jest ona głównym przesłaniem niniejszego dokumentu, gdyż od wspierania siły rodziny należy rozpoczynać każdy rodzaj oferowanej pomocy.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej inicjuje i wdraża szereg programów i projektów  oraz innych działań. Niniejsze sprawozdanie zawiera informacje dotyczące realizacji celów i kierunków działań zapisanych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Koszalina w latach 2002-2015  przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszalinie i innych partnerów, uczestniczących w jej wdrażaniu. Ich wspólny mianownik stanowi dążenie do wyrównywania szans wszystkich, szczególnie dotkniętych różnorodnymi problemami mieszkańców Koszalina w dostępie do świadczeń pomocy społecznej oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu.

Na realizację działań Strategii w 2006 roku wydatkowano ogółem kwotę w wysokości 8.987,4 tys. zł, w tym:

- z budżetu miasta   - 4.450,6 tys. zł,

- z budżetu wojewody  - 1.030,7 tys. zł,

- z Europejskiego Funduszu Społecznego – 440,7 tys. zł,

- wkład własny rzeczowy  - 63,0 tys. zł,

- środki z PFRON - 3.002,4 tys. zł.

Partnerami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie w realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Koszalina w latach 2002-2015 są: Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Poradnia Psychiatryczna (dla dzieci), Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy, szkoły podstawowe i gimnazja, licea, uczelnie wyższe w Koszalinie, Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział Rodzinny i Nieletnich, Komenda Miejska Policji, Straż Miejska, Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela, Powiatowy Urząd Pracy, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, Komisja do Spraw Społecznych i Rodziny RM, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  Polski Czerwony Krzyż, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych, Przedsiębiorstwo AYA, Polski Związek Głuchych, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości, Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, Kluby Osiedlowe na terenie miasta Koszalina, Stacja Diakonijna Parafii Ewangelicko-Augsburskiej, Zarząd Budynków Mieszkalnych, Bałtycki Teatr Dramatyczny.

W 2006 roku uruchomiono szereg programów, projektów i działań pomocowych (część stanowiła kontynuację dotychczasowych projektów i działań):

I. Projekty i programy:

- „Reintegracja zawodowa bezrobotnych kobiet w Koszalinie”.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Działanie 1.6. „Integracja i reintegracja zawodowa kobiet”.

Projekt realizowano w: partnerstwie trójstronnym:

1. Wnioskodawca projektu – Gmina Miasto Koszalin,

2. Realizator projektu – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszalinie,

3. Partnerzy projektu: Przedsiębiorstwo Organizacji Wdrożeń „AYA” – placówka

szkoleniowa, Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych – organizacja   	 pozarządowa.

Okres realizacji projektu: od 01 listopada 2005 roku do 31 grudnia 2006 roku.

### Beneficjenci ostateczni projektu:



grupa 48 kobiet,

  bezrobotne powyżej 24 miesięcy,

  zarejestrowane w PUP Koszalin,

  mieszkanki Koszalina,



w wieku powyżej 35 lat,

  bierne zawodowo,

  posiadające niskie lub zdezaktualizowane kwalifikacje zawodowe,

  o niskim statusie zawodowym,

  korzystające ze świadczeń MOPS w Koszalinie,

  m.in. pragnące rozpocząć własną działalność gospodarczą,

  wyrażające chęć udziału w projekcie.

# Cele projektu:

- udzielenie kompleksowego wsparcia kobietom na rynku pracy, aktywizacja zawodowa i osobista kobiet, która pozwoli im na podniesienie swojego statusu zawodowego i społecznego,

- umożliwienie podniesienia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach, promowanie kształcenia ustawicznego

- zwiększenie poziomu motywacji do aktywnego poszukiwania pracy,

- zwiększenie szans na uzyskanie zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

Zakładane w projekcie rezultaty:

Rezultaty twarde:

- 14 kobiet uzyska pracę,

- 2 kobiety uruchomią własną działalność gospodarczą,

- 6 kobiet podejmie udział w wolontariacie,

- 8 kobiet będzie kontynuować dalszą naukę,

- opracowanie 48 Indywidualnych ścieżek zawodowych,

- 48 kobiet przeszkoli się w zakresie „Treningu interpersonalnego” –

trening motywacyjny i planowanie życia,

- około 20 kobiet ukończy szkolenie „ABC przedsiębiorczości”,

- około 20 kobiet ukończy szkolenie „Praca w III sektorze i wolontariat”,

- 48 kobiet ukończy Kurs Administracyjno-Biurowy,

- 48 kobiet ukończy szkolenia zawodowe,

- 48 kobiet skorzysta z doradztwa zawodowego, psychologicznego i prawnego.

Rezultaty miękkie:

- zwiększenie poczucia pewności siebie i własnej wartości,

- zwiększenie motywacji do aktywności zawodowej i społecznej,

- zwiększenie aspiracji osobistych i zawodowych,

- zwiększenie zainteresowania i chęci do dalszego kształcenia,

- nabycie umiejętności do samodzielnego i skutecznego poszukiwania pracy, aktywnego poruszania się na rynku pracy, swobodnego komunikowania się, autoprezentacji, wyznaczania sobie życiowych celów oraz sposobów ich realizacji, szukania i udzielania wsparcia sobie i innym.

W wyniku realizacji projektu osiągnięto następujące niezamierzone efekty:

- wśród osób bezrobotnych rozbudzono zainteresowanie możliwością poprawy swojego statusu zawodowego i społecznego poprzez udział w podobnych projektach,

- rozpoznawalność projektu oraz instytucji go realizujących wśród społeczności lokalnej,

- duża grupa bezrobotnych kobiet, m.in. nie korzystających ze świadczeń MOPS w Koszalinie, odebrała projekt, jako szansę poprawy własnego statusu i zgłasza chęć uczestnictwa w projektach realizowanych w przyszłości przez MOPS w Koszalinie,

- potrzeba realizacji podobnych projektów dla mieszkańców Koszalina,

- projekt pokazał inne, niż dotychczas, oblicze placówki MOPS, wskazując że pomoc osobie w potrzebie, to nie tylko wypłata świadczeń, ale wskazanie drogi do usamodzielnienia i uniezależnienia się od zasiłków.

- projekt pokazał, że założona droga reintegracji zawodowej kobiet bezrobotnych jest społecznie akceptowana i słuszna, stąd należy podjąć działania do realizacji następnych projektów,

- w przyszłości do programów należy włączyć inne grupy osób bezrobotnych, w tym mężczyzn, osoby niepełnosprawne

- osiągnięte rezultaty w formie zdobytych kwalifikacji zawodowych przez uczestniczki projektu w przyszłości należy przełożyć na działania w innych projektach, np. tworzenie i prowadzenie spółdzielni socjalnych,

- realizacja projektu pokazała, jak wielką pomoc potrzebują osoby długotrwale bezrobotne, w celu umożliwienia im powrotu na rynek pracy oraz jak głęboki jest psychologiczny aspekt bezrobocia,

- przyszłe projekty powinny uwzględnić profilaktykę dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w myśl zasady, że „lepiej zapobiegać niż leczyć”.

Całkowity koszt projektu w 2006 roku: 539,7 tys. zł, z czego: 440,7 tys. zł z Europejskiego Funduszu Społecznego; 36,0 tys. zł z budżetu miasta  a 63,0 tys. zł stanowił wkład własny rzeczowy.

- Program terapeutyczno - edukacyjny „Grupa wsparcia dla ofiar przemocy domowej”.

Program terapeutyczno - edukacyjny „Grupa wsparcia dla ofiar przemocy domowej'' adresowany był do kobiet i dzieci dotkniętych problemem przemocy w rodzinie. Spotkania grupy odbywały się w stałym terminie, w czwartki w godzinach 16.00 - 18.00. W roku sprawozdawczym odbyło się 50 spotkań, w których brało udział przeciętnie 12-14 kobiet oraz 5 dzieci (w drugiej grupie równolegle prowadzonej przez pedagoga). Tą formą pomocy objęto w 2006 roku 40 osób dorosłych. Celem zajęć było poznanie mechanizmów powstawania, utrwalania i przeciwdziałania przemocy domowej, uzyskania praktycznych wskazówek pomagających zatrzymać przemoc i uwolnić się od jej skutków. Program był realizowany bez dodatkowych nakładów finansowych.

Rezultaty miękkie programu:

- wzmocnienie psychologiczne i pedagogiczne 40 dorosłych i 5 dzieci - uczestników zajęć,

- oddziaływanie terapeutyczne na uczestników programu,

- wsparcie w zakresie radzenia sobie z sytuacjami stresującymi oraz przeciwdziałania przemocy domowej.

- Program “Grupa terapeutyczna dla dzieci – ofiar przemocy”.

Program “Grupa terapeutyczna dla dzieci – ofiar przemocy” adresowany był do dzieci  w wieku od 9-12 lat. W roku 2006 odbyło się 13 spotkań dla grupy, w której uczestniczyło  5 dzieci. Celem zajęć była korekcja doświadczeń urazowych, nauka rozpoznawania i wyrażania uczuć oraz nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności społecznych. Na realizację programu wykorzystano dofinansowanie ze środków budżetu miasta przeznaczonych na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 1,7 tys. zł.

Rezultatem programu było:

- udzielenie kompleksowego wsparcia terapeutycznego grupie 5 dzieci – ofiar przemocy, dzięki któremu mają szansę na powrót do normalnego życia i funkcjonowania w rodzinie i grupie rówieśniczej.

- “Razem przeciw przemocy - Zespół Interdyscyplinarny do spraw przemocy domowej”.

Program “Razem przeciw przemocy - Zespół Interdyscyplinarny do spraw przemocy domowej” adresowany był do ofiar i sprawców przemocy domowej. W ramach programu działały Lokalne Zespoły Interwencyjne, w skład których wchodził pracownik socjalny, policjant i strażnik miejski.  Celem programu było ograniczenie  przemocy domowej oraz zintegrowanie działań instytucji w pracy na rzecz ofiar przemocy. Podejmowane działania były wszechstronne, ponieważ obejmowały zarówno profilaktykę jak i bezpośrednią interwencję w przypadkach zgłaszania przemocy, a także niwelowanie skutków przemocy w rodzinie. Na realizację programu oprócz środków własnych wykorzystano dofinansowanie ze środków budżetu Miasta przeznaczonych na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 4.3 tys. zł. Rezultatem programu było bieżące i efektywne odwiedzanie przez członków Lokalnych Zespołów Interwencyjnych 62 rodzin (łącznie w rodzinach 180 osób, w tym 98 dzieci), w których dochodzić może do niewłaściwych zachowań i zaniedbań, przede wszystkim w stosunku do dzieci. Zespół reagował na zgłoszenia instytucji i członków społeczności lokalnej. Wskutek działalności LZI możliwe było zbieranie rzetelnego materiału dowodowego w sprawach, które prowadziły m.in. do motywacji do podjęcia leczenia odwykowego, odizolowania dzieci od rodzin biologicznych w sytuacjach zagrożenia interesu dziecka przez Rejony Pracy Socjalnej i Dział Pomocy Rodzinie MOPS Koszalin itp.

- Program “Razem pokonamy słabość”.

Program “Razem pokonamy słabość” adresowany był  do osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów. Program zainicjowany w grudniu 2006 roku miał na celu zwiększenie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych oraz pomoc w rozwiązywaniu aktualnie zaistniałych problemów związanych z ich niepełnosprawnością. W roku sprawozdawczym odbyły się 3 spotkania w których uczestniczyło 21 osób. Spotkania odbywały się z udziałem psychologa i specjalisty pracy socjalnej znającego problemy i sprawy środowiska osób niepełnosprawnych. Program był realizowany bez dodatkowych nakładów finansowych i przyczynił się do osiągnięcia rezultatu miękkiego w postaci wzmocnienia  i terapii ludzi dotkniętych problemem różnych typów niepełnosprawności w radzeniu sobie z problemami życia codziennego oraz ich integracji ze środowiskiem lokalnym. Działanie wpisuje się w kierunek 6.1.1. „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Koszalina w latach 2002 – 2015”, tj. „Likwidację barier architektonicznych, psychologicznych i w komunikowaniu się”.

- Program “Usłyszmy drugiego”.

W programie “Usłyszmy drugiego” grupą docelową projektu byli pracownicy służb publicznych, którzy wykonując swoją pracę zawodową mają bezpośredni kontakt z osobami z uszkodzonym narządem słuchu i mowy. Głównym celem projektu było wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w zakresie funkcjonowania społecznego w środowisku lokalnym. Kurs pozwolił uczestnikom nabyć umiejętności posługiwania się językiem migowym oraz usuwania barier  w komunikowaniu się z osobami z uszkodzonym narządem słuchu i mowy. W wyniku realizacji projektu w 2006 roku przeszkolono pracowników z 6 koszalińskich instytucji, łącznie 21 osób. Jednocześnie odbywały się 2 razy w miesiącu spotkania z absolwentami wcześniejszych edycji programu w celu utrwalenia nabytych umiejętności. Realizacja programu nie wymagała poniesienia dodatkowych nakładów finansowych. Działanie wpisuje się w kierunek 6.1.1. „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Koszalina w latach 2002 – 2015”, tj. „Likwidację barier architektonicznych, psychologicznych i w komunikowaniu się”. Wskutek realizacji programu osoby głuchonieme w Koszalinie mają ułatwiony proces komunikowania się z instytucjami i urzędami na terenie miasta, co stanowi realizację zadania wyrównywania szans osób niepełnosprawnych w życiu społecznym.

- Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy.

Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy zgodnie z założeniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie miał na celu powstrzymanie sprawców i zakończenie przemocy. W zajęciach uczestniczyły 44 osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, osoby które ukończyły lub kontynuują terapię dla osób uzależnionych oraz osoby, które uczestniczyły w programie w związku z kontaktem z instytucjami  i organizacjami zajmującymi się problemem przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Treść zajęć dotyczyła informacji na temat przemocy widzianej od strony prawnej, społecznej i psychologicznej. Na realizację programu wykorzystano dofinansowanie ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego w kwocie 8,0 tys. zł. Głównym rezultatem programu jest zrealizowanie działań terapeutycznych, powstrzymujących 44 sprawców przemocy, co w dalszym efekcie przynosi korzyści dla ich dzieci, rodzin i środowiska. Działanie wpisuje się w kierunek 2.1.3. „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Koszalina w latach 2002 – 2015”, tj. „Prowadzenie terapii rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. Podjęcie pracy ze sprawcą przemocy.”

- ,,Szczęśliwy powrót dziecka do domu”.

W 2006 roku Dział Pomocy Rodzinie prowadził program korekcyjno – wychowawczy dla rodziców naturalnych dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych ,, Szczęśliwy powrót dziecka do domu ". Termin realizacji programu : od 01.01.2006 roku do 29.09.2006 roku. Do programu wyłoniono 17 rodziców naturalnych. Celem programu było tworzenie prawidłowego przebiegu procesów edukacyjnych i wychowawczych rodzin naturalnych, których dzieci umieszczone są w rodzinach zastępczych. W wyniku realizacji projektu uczestnicy ( 17 osób) nabyli wiedzę z zakresu rozwoju dziecka, jego funkcjonowania w rodzinie, poprawnej komunikacji w rodzinie, świadomości bycia w rodzinie oraz rozwinęli umiejętności  wychowawcze. Rodzice biologiczni poprawili relacje z dziećmi i budowane są podstawy do ewentualnego powrotu dzieci do rodzin biologicznych. Na realizację programu wydatkowano 2,8 tys. zł z budżetu miasta w ramach Funduszu Przeciwalkoholowego.

- „Szkoła: No Problem!”.

„Szkoła: No Problem!” to projekt realizowany w Rejonie Pracy Socjalnej Nr 1 w okresie od października 2005 r.  do czerwca 2006 r. Łącznie w programie uczestniczyło w 2006 roku 17. dzieci. Celem projektu było zapewnienie pomocy w nauce, stworzenie alternatywnego środowiska wychowawczego, rozwijanie indywidualnych zainteresowań  i uzdolnień (plastycznych, muzycznych i manualnych). Zajęcia świetlicowe odbywały się dwa razy w tygodniu i realizowane były wspólnie przez: pracownika Stacji Diakonijnej, pracownika socjalnego RPS 1 oraz wolontariuszy. Projekt realizowany był bez dodatkowych nakładów finansowych. W jego rezultacie 17. dzieci z rodzin objętych wsparciem MOPS poprawiło wyniki w nauce, relacje z rówieśnikami.

Rezultaty miękkie projektu:

- Zmniejszenie izolacji społecznej oraz narastania niepowodzeń szkolnych,

- Organizacja czasu wolnego i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci,

- Poprawa kontaktów interpersonalnych w grupie rówieśniczej,

- Zdobycie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera.

Rezultaty twarde projektu:

- Regularny udział w zajęciach 17 dzieci,

- Zaangażowanie w działania projektu 4 wolontariuszy.

Działanie wpisuje się w kierunek 5.1.3. „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Koszalina w latach 2002 – 2015”, tj.  „Udzielanie wszechstronnej pomocy wszelkim podmiotom występującym z inicjatywą i ofertą zajęć pozaszkolnych dla dzieci   i młodzieży”.

- „Chodźmy razem”.

„Chodźmy razem” to projekt realizowany w Rejonie Pracy Socjalnej Nr 1 w okresie od października 2005 r. do czerwca 2006 r.  W projekcie uczestniczyło 12 dzieci. Celem projektu była poprawa funkcjonowania dzieci w rodzinie, grupie rówieśniczej, nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz twórczego rozwiązywania problemów, ukształtowanie poczucia odpowiedzialności i dyscypliny, rozwijanie zgodnej i twórczej współpracy w grupie, poznanie własnych mocnych stron. Projekt prowadzony był w formie grupy wsparcia dla dzieci w wieku 6 – 10 lat, w Filii Biblioteki nr 9 Koszalińskiej Biblioteki Publicznej. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu i były realizowane wspólnie przez: pracowników Filii, pracownika socjalnego RPS nr 1 oraz wolontariuszy.

Rezultaty miękkie projektu:

- Zmniejszenie izolacji społecznej dzieci,

- Organizacja czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz dyscypliny u dzieci,

- Poprawa kontaktów interpersonalnych w grupie rówieśniczej i rodzinie.

Rezultaty twarde projektu:

- Regularny udział w zajęciach 12 dzieci.

Projekt realizowany bez dodatkowych nakładów finansowych. Działanie wpisuje się w kierunek 5.1.3. „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Koszalina w latach 2002 – 2015”, tj. „Udzielanie wszechstronnej pomocy wszelkim podmiotom występującym z inicjatywą i ofertą zajęć pozaszkolnych dla dzieci  i młodzieży”.

- „Zacznijmy od nowa”.

„Zacznijmy od nowa” to projekt  realizowany w Rejonie Pracy Socjalnej Nr 1  w okresie od lutego 2006 r. do września 2006 r. W projekcie uczestniczyło 10. kobiet. Zajęcia odbywały się w siedzibie Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Koszalinie, we współpracy z instytucjami wspierającymi dzieci i rodziny (pielęgniarki, organizacje pozarządowe). Celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodocianych matek samotnie wychowujących dzieci poprzez edukację w zakresie prawidłowych metod wychowawczych, dbania o dzieci i ich rozwój. Projekt realizowany był bez dodatkowych nakładów finansowych, a w jego wyniku osiągnięto miękkie rezultaty, takie jak:

- znacząca poprawa funkcjonowania 10. matek samotnie wychowujących dzieci,

- pogłębienie ich wiedzy na temat metod wychowawczych, rozwiązywania problemów rodziny i dzieci przy wsparciu instytucji i organizacji.

Działanie wpisuje się w kierunek 2.1.1. „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Koszalina w latach 2002 – 2015”, tj.  „Inicjowanie i wspieranie działań zmierzających do ograniczenia zjawisk patologicznych  w rodzinie”.

- „Wolontariat w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej”.

„Wolontariat w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej” to program długoterminowy, realizowany od kwietnia 2004 roku do grudnia 2006 roku w Rejonach Pracy Socjalnej, Schronisku dla Bezdomnych, Środowiskowym Domu Samopomocy „Odrodzenie”. Celem strategicznym programu jest rozszerzenie zakresu świadczonych usług przez MOPS w Koszalinie o działania wolontarystyczne na rzecz osób potrzebujących – mieszkańców Koszalina. Realizowany program zakładał: świadczenie pomocy odpowiadającej na zapotrzebowanie środowisk lokalnych, wdrażanie nowej metody pracy poprzez: projekty socjalne, podejmowane działania, które pobudzają inicjatywę obywatelską, rozwijają odpowiedzialność za lokalne problemy, zachęcają do tworzenia ruchów samopomocowych, wzmacniają naturalne więzi jednostki ze społecznością lokalną, uczą samodzielności i odpowiedzialności.

Działanie wpisuje się w kierunek 4.1.4. i 7.1.4. „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Koszalina w latach 2002 – 2015” tj.: „Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi” oraz „Wspieranie i propagowanie wolontarystycznej pomocy osobom zaburzonym psychicznie”.

W ramach Programu zrealizowano projekt pod nazwą: „Starszy Brat Starsza Siostra” – celem projektu było wsparcie i pomoc dzieciom z rodzin  niewydolnych wychowawczo i problemowych. W ramach projektu na zasadzie par: wolontariusz – dziecko odbywał się szereg spotkań, wspólne spędzanie czasu wolnego w sposób pożyteczny i rozwijający a także zrealizowano zajęcia aktywizujące środowisko uczestników projektu, tj. spotkania okolicznościowe, konkursy z nagrodami itp.

Wskutek projektu osiągnięto następujące rezultaty:

- poprawa relacji rówieśniczych i rodzinnych 12. dzieci uczestniczących w jego realizacji,

- grupa 12. młodych osób nabyła  doświadczenie wolontarystyczne,

- 12. dzieci uczestniczących w projekcie skorzystało z różnorodnych form spędzania wolnego czasu (wyjścia do kina, spacery, spotkania grupowe, konkursy plastyczne itp.).

Okres realizacji projektu: styczeń – grudzień 2006 roku. Na realizację projektu wydatkowano 1,2 tys. zł z budżetu miasta poprzez dofinansowanie ze środków na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

- „Pomóżmy bezdomnym”.

„Pomóżmy bezdomnym” jest projektem socjalnym realizowanym w Ośrodku Wsparcia „Schronisko dla Bezdomnych” w okresie zimowym. Polega na wspólnych wyjazdach pracowników socjalnych, policjantów, strażników miejskich w miejsca, w których koczują osoby bezdomne w celu proponowania pobytu w schronisku oraz innych form pomocy społecznej (gorący posiłek, odzież, kąpiel, poradnictwo, praca socjalna itp.). Działanie przyczyniło się do zabezpieczenia osób bezdomnych w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia wskutek trudnych warunków atmosferycznych. Projekt realizowany był bez dodatkowych środków finansowych i wynikał z działań Ośrodka na rzecz przeciwdziałania bezdomności i ograniczania jej skutków.

- „Lokomotywa”.

Projekt „Lokomotywa” realizowany był w Rejonie Pracy Socjalnej Nr 3 w okresie od października 2005 roku do czerwca 2006 roku. W oparciu o porozumienie o współpracy partnerskiej ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Na Skarpie” w Klubie Osiedlowym Bałtyk funkcjonowała świetlica dla dzieci w wieku szkoły podstawowej. Na zajęcia uczęszczała regularnie grupa 13 dzieci. Pomocy w prowadzeniu zajęć udzielali wolontariusze. Projekt był realizowany bez dodatkowych nakładów finansowych.

Osiągnięto m.in. następujące rezultaty:

- 13. dzieci z rodzin objętych wsparciem MOPS poprawiło wyniki w nauce, relacje z rówieśnikami, nabyło pozytywne wzorce funkcjonowania,

- nawiązano bardzo dobrą współpracę z Klubem Osiedlowym „Bałtyk”, co może długofalowo przynosić pozytywne rezultaty w postaci nowych inicjatyw społecznych na rzecz mieszkańców Koszalina,

- realizowano współpracę z 5 wolontariuszami (młodzież) i 1 wolontariuszem (rodzic dziecka uczęszczającego na Świetlicę), na podstawie porozumień wolontarystycznych.

Działanie wpisuje się w kierunek 5.1.3. „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Koszalina w latach 2002 – 2015”, tj.  „Udzielanie wszechstronnej pomocy wszelkim podmiotom występującym z inicjatywą i ofertą zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży”.

- Projekt: „Uśmiechnij się, nie jesteś sam”.

Celem projektu było zapobieganie dezorganizacji rodziny i stworzenie systemu pomocy dziecku pozbawionemu wsparcia ze strony rodziców. Projekt realizowany był w Klubie Osiedlowym KSM „Przylesie” - „Na Pięterku”. Uczestnikami projektu były dzieci w wieku 7 – 13 lat, pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych objętych pomocą MOPS. W zajęciach uczestniczyło 15. dzieci. Zajęcia świetlicowe odbywały się raz w tygodniu i były realizowane przez pracownika socjalnego RPS 4 we współpracy z wolontariuszami. Projekt był realizowany bez dodatkowych nakładów finansowych. Okres realizacji projektu: styczeń – czerwiec 2006 r.

W jego rezultacie:

- 17. dzieci z rodzin objętych wsparciem MOPS, uczęszczających na zajęcia świetlicowe  poprawiło wyniki w nauce i relacje z rówieśnikami,

- zrealizowano porozumienie o współpracy z Klubem Osiedlowym KSM „Przylesie” – „Na Pięterku”.

Działanie wpisuje się w kierunek 5.1.3. „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Koszalina w latach 2002 – 2015”, tj.  „Udzielanie wszechstronnej pomocy wszelkim podmiotom występującym z inicjatywą i ofertą zajęć pozaszkolnych dla dzieci   i młodzieży”.

- „Tworzenie mieszkań chronionych”.

Strategicznym celem projektu było zapewnienie bezpiecznego, czasowego miejsca zamieszkania dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych do chwili uzyskania własnego mieszkania. W 2006 roku oddano do użytku dwa mieszkania chronione – przy ul. Piłsudskiego 25/1 dla 6. mężczyzn i przy ul. Wyspiańskiego 7/8 dla 10. kobiet.  Mieszkania chronione zostały wyposażone w wszelki niezbędny sprzęt gospodarstwa domowego. W lipcu 2006 roku, w wyniku realizacji projektu  pierwsi usamodzielniani wychowankowie z placówek i rodzin zastępczych zamieszkali w mieszkaniach chronionych. W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2006 roku w mieszkaniu przy ul. Piłsudskiego 25/1 zamieszkiwało 3. mężczyzn, a w mieszkaniu przy  ul. Wyspiańskiego 7/8   zamieszkiwało 8 kobiet. Realizacja projektu z budżetu miasta – 74,3 tys. zł. Działanie wpisuje się w kierunek 3.2.2. „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Koszalina w latach 2002 – 2015”, tj. „Zwiększenie liczby mieszkań socjalnych oraz stworzenie mieszkań chronionych dla bezdomnych kobiet z dziećmi oraz wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych”.

- Program profilaktyczny: „Nie odlatuj, czyli wszystko o narkomanii”.

Program skierowany był do dzieci, młodzieży i rodziców i dotyczy problematyki uzależnienia od narkotyków. Opierał się na realizacji zajęć i spotkań w szkołach, które mają przybliżyć skutki uzależnień i stanowić profilaktykę w tym zakresie. Program jest realizowany nadal, bez dodatkowych nakładów finansowych. W roku 2006 w spotkaniach i warsztatach wzięło udział 400 uczniów koszalińskich szkół i 200 rodziców. Działanie stanowiło realizację Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Rezultaty realizacji projektu:

- Zwiększenie poziomu wiedzy na temat okresu dorastania, specyfiki potrzeb, konfliktów i trudności – minimalizowania lęków i napięć związanych z tym okresem,

- Dostarczenie wiedzy 400. uczniom koszalińskich szkół na temat radzenia sobie w sytuacjach uważanych za trudne,

- Dostarczenie wiedzy 400. uczniom i 200. rodzicom na temat uzależnień, uczuć, odmawiania itp.

II. Działania pomocowe realizowane w ramach współpracy:

- Powołanie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej.

Placówka jest gminną placówką opiekuńczo – wychowawczą wsparcia dziennego działającą w strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat, w wyjątkowych sytuacjach dla dzieci młodszych, pochodzących z terenu Miasta Koszalina. Pobyt dziecka w placówce jest dobrowolny i nieodpłatny.

Placówka opiekuńczo – wychowawcza wsparcia dziennego przeznaczona jest dla ok. 50 dzieci pochodzących z rodzin:

- o niskim statucie materialnym,

- zaniedbanych wychowawczo,

- dotkniętych problemem alkoholowym,

- zagrożonych innymi uzależnieniami.

Placówka swoją działalność rozpoczęła w dniu 11 sierpnia 2006 roku. Na dzień 31 grudnia 2006 roku w placówce zapisanych było 40 dzieci, a dziennie średnio na zajęcia uczęszczało 20 podopiecznych.

Działalność Świetlicy w 2006 roku była finansowana z: budżetu miasta: 21,7 tys. zł oraz Funduszu Alkoholowego: 9,9 tys. zł.

W wyniku działalności świetlicy 40 dzieci z terenu miasta Koszalina może korzystać z profesjonalnej oferty zajęć świetlicowych, pomocy w nauce itp.

Działanie wpisuje się w kierunek 2.2.3. „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Koszalina w latach 2002 – 2015”, tj. „Podejmowanie działań profilaktycznych, a w szczególności: tworzenie warunków do organizacji nowych świetlic środowiskowych, stworzenie interdyscyplinarnego zespołu specjalistów do koordynacji działań w sytuacjach zagrożenia dziecka”.

- „Wrzuć miedziaka dla dzieciaka”.

Samorząd Politechniki Koszalińskiej  kolejny raz zorganizował zbiórkę pieniędzy z przeznaczeniem na paczki świąteczne dla dzieci z rodzin objętych wsparciem MOPS. W okresie poświątecznym zorganizowano zabawę dla 100. dzieci, które zostały wytypowane przez  Rejony Pracy Socjalnej. Spotkanie odbyło się w Klubie Studenckim „Kwadrans” w Koszalinie. Podczas imprezy rozdano paczki. Działanie nie wymagało poniesienia dodatkowych nakładów finansowych.

- Przekazanie pomocy rzeczowej dla dzieci z rodzin dotkniętych problemami bezrobocia i innych - działanie wpisuje się w kierunek 1.3.1. „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Koszalina w latach 2002 – 2015”, tj. „Udzielanie osobom i rodzinom dotkniętym bezrobociem wsparcia w formach finansowych, rzeczowej i usługowej”:

- 108. dzieci otrzymało paczki świąteczne, przygotowane przez Uczniowskie Stowarzyszenie Dobrych Serc, działające przy Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Dubois w Koszalinie. Młodzież, po raz kolejny, zadeklarowała pomoc dzieciom z ubogich rodzin pochodzących z terenu działania Rejonu Pracy Socjalnej Nr 1. Działanie nie wymagało poniesienia dodatkowych nakładów finansowych.

- 50. dzieci otrzymało paczki świąteczne przygotowane przez młodzież z Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego  w Koszalinie, pomoc została przekazana dzieciom z rodzin korzystających z pomocy społecznej, z terenu działania Rejonu Pracy Socjalnej Nr 1. Działanie nie wymagało poniesienia dodatkowych nakładów finansowych.

- 90 dzieci otrzymało paczki świąteczne (zabawki) przekazane przez dzieci z Przedszkola Nr 8 w Koszalinie, paczki zostały przekazane dzieciom pochodzącym z terenu Rejonu Pracy Socjalnej Nr 2. Działanie nie wymagało poniesienia dodatkowych nakładów finansowych.

- W dniu 13 grudnia 2006 roku zorganizowano zabawę Mikołajkową dla dzieci z  rodzin zastępczych oraz dzieci biologicznych rodziców stanowiących rodziny zastępcze, w której wzięło udział 200 dzieci w wieku od 1 do 15 lat. Impreza odbyła się w Bałtyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Koszalinie, przy współudziale studentów, pracowników naukowych BWSH, Bałtyckiego Teatru Dramatycznego oraz sponsorów prywatnych. Dzięki uprzejmości BTD pracownicy DPR MOPS Koszalin przebrali się w stroje postaci z bajek, a podczas imprezy panował niepowtarzalny nastrój. Działanie nie wymagało poniesienia dodatkowych nakładów finansowych i spotkało się z pozytywnym oddźwiękiem w środowisku lokalnym i mediach, co przyczyniło się do propagowania idei zastępczego rodzicielstwa.

- W dniu 22 grudnia 2006 roku odbyła się uroczystość wigilijna przewidziana dla 1000 koszalinian będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Poczęstunek finansowany ze środków miasta przygotowano we współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem i Jednostką Wojskową 1223. Na realizację działania otrzymano środki z budżetu miasta w wysokości 5,3 tys. zł. Działanie wpisuje się w kierunek 1.3.1. „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Koszalina w latach 2002 – 2015”, tj. „Udzielanie osobom i rodzinom dotkniętym bezrobociem wsparcia w formach finansowych, rzeczowej i usługowej”

- Wydawanie kart potrzebującego.

Działanie we współpracy z PCK i PKPS. MOPS wydawał karty potrzebującego osobom objętym pomocą społeczną. Na ich podstawie osoby odbierały z PCK i PKPS żywność z zapasów Unii Europejskiej. Wprowadzenie kart wyeliminowało możliwość pobierania przez te same osoby żywności z różnych źródeł. W roku 2006 wydano 1.541. kart potrzebującego. Działanie wpisuje się w kierunek 1.3.1. „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Koszalina w latach 2002 – 2015”, tj. „Udzielanie osobom i rodzinom dotkniętym bezrobociem wsparcia w formach finansowych, rzeczowej i usługowej”

- Zawieranie kontraktów socjalnych na rzecz osób i rodzin objętych pomocą społeczna (metoda pracy socjalnej) – w roku 2006 zawarto 265. kontraktów. W wyniku realizacji kontraktów socjalnych, zwłaszcza z osobami uzależnionymi i bezrobotnymi usamodzielniono część z dotychczasowych świadczeniobiorców, a przede wszystkim zweryfikowano postrzeganie MOPS jako instytucji wyłącznie wypłacającej świadczenia. Działanie wpisuje się w kierunek 1.3.2. „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Koszalina w latach 2002 – 2015”, tj. 1.3.2 „Wdrażanie nowych form  i metod pracy socjalnej, w tym kontraktów i projektów socjalnych na rzecz osób i rodzin dotkniętych bezrobociem w celu niwelowania postawy  bierności”.

- Dożywianie uczniów w szkołach, organizacja wypoczynku letniego, rozwój rodzinnych form opieki nad dzieckiem (rodzinne domy dziecka, rodziny zastępcze).

Działanie skierowane na bezpośrednią pomoc dziecku i rodzinie, wpisuje się w kierunek 2.2.1.: „Zabezpieczenie potrzeb bytowych dzieci i młodzieży poprzez:                       organizację i finansowanie wyżywienia w szkole dla dzieci z ubogich rodzin,                                pomoc rzeczową w wyposażeniu dzieci do szkoły, organizację i finansowanie wypoczynku dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych” oraz 2.2.2.: „Rozwój rodzinnych form opieki nad dzieckiem poprzez tworzenie nowych rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego i rodzinnych domów dziecka”.

Dożywianiem w szkołach w 2006 roku objęto 1.793 dzieci z 1.074 rodzin, natomiast z wypoczynku letniego skorzystało 220 uczniów. Rodzinne formy opieki nad dzieckiem: w roku 2006 funkcjonowało 158. rodzin zastępczych, w których umieszczono 281 dzieci. W 2006 roku powstało 27. nowych rodzin w tym 1.zawodowa niespokrewniona z dzieckiem wielodzietna rodzina zastępcza i 1. zawodowa niespokrewniona z dzieckiem rodzina zastępcza o charakterze pogotowia rodzinnego.

W okresie od stycznia do września 2006 roku funkcjonowały 2 Rodzinne Domy Dziecka, w których umieszczonych było 17 dzieci. Od 1 września  2006 roku zostały wyłączone z budżetu Ośrodka i obecnie funkcjonują w formie jednostek budżetowych.

- Działalność Ośrodka Wsparcia „Złoty Wiek” oraz Środowiskowych Domów Samopomocy, jako placówek wsparcia dziennego dla osób starszych oraz niepełnosprawnych. Bieżąca działalność OW „Złoty Wiek” pozwala realizować ludziom starszym swoje potrzeby uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym, odbudowywać poczucie własnej wartości itp. W roku 2006 pensjonariusze OW uczestniczyli w szeregu inicjatyw kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych oraz realizowali szeroka współpracę z innymi tego typu placówkami w kraju. Działanie wynikało z kierunku 2.3.1. Strategii, tj: „Tworzenie warunków do aktywnego działania ośrodków wsparcia dla osób starszych w celu podtrzymywania ich aktywności i przeciwdziałania osamotnieniu i izolacji”.

Środowiskowe Domy Samopomocy Nr 1 i 2 spełniają zadania opiekuńczo - terapeutyczno - rehabilitacyjne. Z oferty ŚDS w 2006 roku skorzystało 55. osób. Działanie wynikało z kierunku 6.1.2. Strategii, tj.: „Rozwój infrastruktury pozwalającej na integrację i wychodzenie z izolacji niepełnosprawnych”.

- Prowadzenie usług opiekuńczych.

W ramach pracy Ośrodka oferowane są usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, odpowiadające potrzebom mieszkańców miasta. Działanie wynikało z kierunku 2.3.3. Strategii, tj: „Poszerzenie ofert usług opiekuńczych w celu utrzymania osób starszych w środowisku lokalnym”. W roku 2006 usługami opiekuńczymi, w tym specjalistycznymi objęto 166. osób. Łączna liczba świadczeń ( godzinach) wyniosła: 56.446 dla usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych oraz 1.775 dla usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

- Wszechstronna pomoc pracowników socjalnych i specjalistów dla osób i rodzin dotkniętych problemami uzależnień.

W ramach działania prowadzona jest wszechstronna praca socjalna oraz wsparcie finansowe, rzeczowe i poradnicze. Osoby, u których zachodzi obawa występowania uzależnienia są kierowane do specjalistów celem diagnozy z następnie podejmują stosowną terapię. Pracownicy socjalni kierują osoby uzależnione do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ponadto, w 2006 roku realizowano autorski program pracy socjalnej dotyczącej zagadnienia uzależnień poprzez spotkania z dziećmi i młodzieżą w szkołach. Działania stanowią realizację Programów: Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Przeciwdziałania Narkomanii.

- Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Świadczenie usług transportowych i innych działań wchodzących w zakres zadań rehabilitacji społecznej, m. in. likwidacja barier architektonicznych, turnusy rehabilitacyjne (środki PFRON), orzecznictwo w zakresie ustalania stopnia niepełnosprawności (środki budżetu miasta: 47,0 tys. zł oraz Wojewody Zachodniopomorskiego: 106,0 tys. zł). Ponadto w ramach działania na rzecz osób niepełnosprawnych zatrudniono w MOPS osoby legitymujące się orzeczeniem o  niepełnosprawności. Działania stanowiły realizację celu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

- Współorganizacja konferencji w ramach Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego.

W dniu 14 października 2006 roku zorganizowano konferencję pod tytułem: „Psychiatria środowiskowa w systemie wsparcia społecznego”. Przedsięwzięcie realizowano w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Psychiatrycznym, Szpitalem MEDISON i firmą farmaceutyczną. W realizację działania nie angażowano środków finansowych. Działanie stanowiło realizację kierunku 7.1.1. Strategii, tj. „Wspieranie działań na rzecz promocji zdrowia psychicznego, wspieranie grup samopomocowych i innych inicjatyw społecznych w zakresie ochrony zdrowia psychicznego”.

- Pomoc bezdomnym i ubogim – kąpiele, pranie, wydawanie bielizny, pomoc rzeczowa.

W okresie od stycznia do grudnia 2006 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej kierował do CARITAS Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej osoby bezdomne i ubogie, które nie miały możliwości wykonania zabiegów higienicznych oraz prania i wymagały wsparcia w tym zakresie. Pracownicy socjalni wydawali skierowania, w których wskazywali liczbę określonych świadczeń do wykorzystania przez świadczeniobiorców (kąpiel, pranie, bielizna). Za zrealizowane świadczenia poniesiono łącznie ze środków budżetu miasta koszt: 18,8 tys. zł. Działanie mieściło się w celu pośrednim Strategii, tj. „Zapobieganiu i ograniczeniu bezdomności”.

Załącznik:

HARMONOGRAM REALIZACYJNY ZA 2006 ROK

HARMONOGRAM REALIZACYJNY ZA 2006 ROK DO STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH KOSZALINA W LATACH 2002-2015

| Cel pośredni | Cel operacyjny | Kierunek działań (wiodący) | Nazwa programu | Projekt/działanie i jego realizacja | Koszt realizacji projektu/ Działania (w tys. zł.) | Źródła finansowania projektu/działania | Termin realizacji projektu/ działania | Realizator projektu/ działania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ograniczenie bezrobocia – podstawowej przyczyny ubóstwa mieszkańców miasta. | 1.2 Aktywizacja bezrobotnych, w tym młodzieży do zatrudnienia. 1.3 Minimalizowanie skutków bezrobocia. | 1.2.2 Przeciwdziałanie i eliminowanie negatywnych skutków psychospołecznych bezrobocia. 1.3.1 Udzielanie osobom i rodzinom dotkniętym bezrobociem wsparcia w formach finansowych, rzeczowej i usługowej. | SPO RZL Działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” | 1.2.2.1 Projekt „Reintegracja zawodowa bezrobotnych kobiet w Koszalinie” - opracowano w ramach konkursu ogłoszonego przez Departament Wdrażania EFS. W ramach projektu udzielono kompleksowego wsparcia kobietom na rynku pracy. 1.3.1.1 Działanie polegające na przekazywaniu kart potrzebującego świadczeniobiorcom było realizowane w ramach zadań własnych gminy, w ramach realizacji Programu PEAD „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej”. 1.3.1.2 Działanie - „Wrzuć miedziaka dla dzieciaka”. Samorząd Politechniki Koszalińskiej zorganizował zabawę dla 100. dzieci z rodzin objętych wsparciem MOPS, podczas której rozdano paczki. 1.3.1.3 Działanie: Organizacja Wigilii dla potrzebujących mieszkańców miasta. Uroczystość wigilijna dla 1000 koszalinian będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Poczęstunek finansowany ze środków Miasta przygotowano we współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem i Jednostką Wojskową 1223. | 1) 539,7 2) 440,7 3) 36,0 4) 63,0 Bez dodatkowych nakładów finansowych Bez dodatkowych nakładów finansowych 5,3 | 1) całkowity koszt, w tym: 2) EFS, 3) budżet miasta, 4) wkład własny rzeczowy - - Budżet miasta | I-XII.2006 (projekt realizowany od XI.2005) I-XII.2006 XII.2006 XII.2006 | Główny wnioskodawca – Gmina Miasto Koszalin, realizator – MOPS w Koszalinie, partnerzy – Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych, Przedsiębiorstwo Organizacji Wdrożeń AYA. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MOPS we współpracy z PCK, PKPS Samorząd Studencki Politechniki Koszalińskiej, MOPS MOPS we współpracy z PCK i Jednostką Wojskową 1223 |

| Cel pośredni | Cel operacyjny | Kierunek działań (wiodący) | Nazwa programu | Projekt/działanie i jego realizacja | Koszt realizacji projektu/ działania (w tys. zł.) | Źródła finansowania projektu/działania | Termin realizacji projektu/ działania | Realizator projektu/ działania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c.d.1. Ograniczenie bezrobocia – podstawowej przyczyny ubóstwa mieszkańców miasta |  | 1.3.2 Wdrażanie nowych form i metod pracy socjalnej, w tym kontraktów i projektów socjalnych na rzecz osób i rodzin dotkniętych bezrobociem w celu niwelowania postawy bierności. | „Miejski Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną” „Wolontariat w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej” | 1.3.1.4 Działanie – 248. dzieci otrzymało paczki świąteczne przygotowane przez Uczniowskie Stowarzyszenie Dobrych Serc, działające przy Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Dubois w Koszalinie oraz przy Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Broniewskiego w Koszalinie i Przedszkole Nr 8 w Koszalinie. 1.3.2.2 Działanie - zawieranie kontraktów socjalnych na rzecz osób i rodzin objętych pomocą Ośrodka. W 2006 r. zawarto 265 kontraktów. 1.3.2.3. Projekt „Wolontariat w MOPS” realizowany w Rejonach Pracy Socjalnej oraz Schronisku dla Bezdomnych i ŚDS Odrodzenie | Bez dodatkowych nakładów finansowych Bez dodatkowych nakładów finansowych Bez dodatkowych nakładów finansowych | - - - | XII. 2006 I-XII.2006 I-XII.2006 (projekt realizowany od IV.2004) | MOPS – Rejon Pracy socjalnej Nr 1, Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Dubois w Koszalinie, Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Broniewskiego w Koszalinie, Przedszkole Nr 8 w Koszalinie. MOPS Koszalin – Rejony Pracy Socjalnej Nr 1,2,3,4, Schronisko dla Bezdomnych. MOPS, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Koszalinie. |

| Cel pośredni | Cel operacyjny | Kierunek działań (wiodący) | Nazwa programu | Projekt/działanie i jego realizacja | Koszt realizacji projektu/ działania (w tys. zł.) | Źródła finansowania projektu/działania | Termin realizacji projektu/ działania | Realizator projektu/ działania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Zapobieganie dezorganizacji rodziny. | 2.1. Ograniczenie przemocy w rodzinie. | 2.1.1 Inicjowanie i wspieranie działań zmierzających do ograniczenia zjawisk patologicznych w rodzinie. 2.1.3. Prowadzenie terapii rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. Podjecie pracy ze sprawcą przemocy. | „Miejski Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną” | 2.1.1.1 Projekt „Szczęśliwy powrót dziecka do domu” program korekcyjno wychowawczy dla rodziców naturalnych dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. 2.1.1.2 „Zacznijmy od nowa” – projekt dla 10. kobiet. Celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodocianych matek samotnie wychowujących dzieci. 2.1.3.1. Program terapeutyczno-edukacyjny – „ Grupa wsparcia dla ofiar przemocy domowej”. 2.1.3.2 Projekt – „Grupa terapeutyczna dla dzieci – ofiar przemocy”. 2.1.3.3 Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy. | 2,8 Bez dodatkowych nakładów finansowych Bez dodatkowych nakładów finansowych 1,7 8,0 | Budżet miasta – w ramach Funduszu Przeciwalkoholowego w roku 2006 - - Budżet miasta – w ramach Funduszu Przeciwalkoholowego w roku 2006 Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego | I-IX.2006 II-IX.2006 I-XII.2006 IX-XII.2006 XI-XII.2006 | DPR MOPS Koszalin Rejon Pracy Socjalnej Nr 1 MOPS Koszalin DPS MOPS DPS MOPS DPS MOPS Koszalin |

| Cel pośredni | Cel operacyjny | Kierunek działań (wiodący) | Nazwa programu | Projekt/działanie i jego realizacja | Koszt realizacji projektu/ działania (w tys. zł.) | Źródła finansowania projektu/działania | Termin realizacji projektu/ działania | Realizator projektu/ działania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c.d. 2 Zapobieganie dezorganizacji rodziny. c.d. 2 Zapobieganie dezorganizacji rodziny. | 2.2 Stworzenie systemu pomocy dziecku pozbawionemu opieki rodzicielskiej. 2.3 Wsparcie osób w podeszłym wieku. | 2.2.1 Zabezpieczenie potrzeb bytowych dzieci i młodzieży poprzez: - organizację i finansowanie wyżywienia w szkole dla dzieci z ubogich rodzin, - pomoc rzeczową w wyposażeniu dzieci do szkoły, - organizację i finansowanie wypoczynku dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych. 2.2.2 Rozwój rodzinnych form opieki nad dzieckiem poprzez tworzenie nowych rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego i rodzinnych domów dziecka. 2.2.3 Podejmowanie działań profilaktycznych, a w szczególności: - tworzenie warunków do organizacji nowych świetlic środowiskowych, - stworzenie interdyscyplinarnego zespołu specjalistów do koordynacji działań w sytuacjach zagrożenia dziecka. 2.3.1 Tworzenie warunków do aktywnego działania ośrodków wsparcia dla osób starszych w celu podtrzymywania ich aktywności i przeciwdziałania osamotnieniu i izolacji. 2.3.3 Poszerzenie ofert usług opiekuńczych w celu utrzymania osób starszych w środowisku lokalnym. | „Miejski Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną” „Miejski Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną” | 2.2.1.1 Działanie - dożywianie uczniów. Pomoc ta udzielana jest dzieciom i młodzieży w okresie nauki, poprzez zakup obiadu w stołówce szkolnej. Ogółem pomocą w formie posiłków w roku 2006 objęto 1793. dzieci z 1074. rodzin. Liczba posiłków w okresie sprawozdawczym wyniosła 238.373, a średni koszt jednego posiłku ukształtował się na poziomie 5,11 zł. 2.2.1.2 Udzielenie pomocy na zakup wyprawek szkolnych dla dzieci. 2.2.1.3 Wypoczynek letni zorganizowany dla 220 dzieci (obóz w Zagórzu Śląskim i kolonie w Kłącznie). 2.2.2.1 Działanie było realizowane w ramach własnych powiatu. W roku 2006 funkcjonowało 158. rodzin zastępczych, w których umieszczono 281 dzieci. W 2006 roku powstało 27. nowych rodzin w tym 1.zawodowa niespokrewniona z dzieckiem wielodzietna rodzina zastępcza i 1. zawodowa niespokrewniona z dzieckiem rodzina zastępcza o charakterze pogotowia rodzinnego. W okresie od stycznia do września 2006 roku funkcjonowały 2 Rodzinne Domy Dziecka, w których umieszczonych było 17 dzieci. Od 1 września 2006 roku zostały wyłączone z budżetu Ośrodka i obecnie funkcjonują w formie jednostek budżetowych. 2.2.2.2 Działanie: zorganizowanie zabawy Mikołajkowej dla 200. dzieci z rodzin zastępczych oraz dzieci biologicznych rodziców zastępczych. 2.2.3.1 Powołanie do działalności z dniem 11 sierpnia 2006 roku placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego – świetlicy środowiskowej z siedzibą w Koszalinie, przy ul. Podgórnej 16. 2.2.3.2 Projekt: „Razem Przeciw Przemocy – Zespół Interdyscyplinarny”. Działanie Zespołu Interdyscyplinarnego składającego się ze specjalistów – przedstawicieli różnych instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny w celu koordynacji działań w sytuacjach zagrożenie dziecka. 2.3.1.1 W strukturach MOPS działa Ośrodek Wsparcia „Złoty Wiek”. Ośrodek świadczy pomoc półstacjonarną, służącą utrzymaniu osoby starszej w jej naturalnym środowisku i przeciwdziałaniu instytucjonalizacji i marginalizacji. Zapewnia podopiecznym m.in.: - porady specjalistyczne, - terapię zajęciową, - zajęcia rekreacyjno-kulturalne i turystyczne, - gorący posiłek dziennie. 2.3.3.1 Działanie było realizowane jako zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Usługi świadczono stosownie do skali potrzeb dla 166 osób niepełnosprawnych. Od lipca 2006 roku 13 osobom świadczone były przez terapeutów specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 1.718,3 2) 815,9 3) 403,0 4) 499,4 100,0 97,5 2.267,0 177,3 Bez dodatkowych nakładów finansowych 9,9 21,7 4,3 143,9 1)67,3 2) 37,7 3) 29,6 | 1) Całkowity koszt, w tym: 2) budżet miasta, 3) dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego 4) Budżet miasta (Fundusz Przeciwalkoholowy) Budżet miasta Budżet miasta – w ramach Funduszu Przeciwalkoholowego w roku 2006 Budżet miasta Budżet miasta - Budżet miasta – w ramach Funduszu Przeciwalkoholowego w roku 2006 Budżet miasta Budżet miasta – w ramach Funduszu Przeciwalkoholowego w roku 2006 Budżet miasta 1)Całkowity koszt: w tym: 2)Dotacja Wojewody 3)Budżet miasta | I–XII.2006 VII-XII.2006 VII-VIII.2006 I-XII.2006 I-XII.2006 XII.2006 11.VIII-31.XII.2006 - nadal I-XII.2006 I-XII. 2006 I-XII.2006 | Stołówki szkolne na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym MOPS Koszalin MOPS Koszalin MOPS Koszalin, Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy, Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa DPR MOPS Koszalin DPR MOPS Koszalin, Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna, Bałtycki Teatr Dramatyczny, Sponsorzy MOPS Koszalin DPR, DPS, Rejony Pracy Socjalnej nr 1,2,3,4 MOPS Koszalin, Policja, Straż Miejska OW „Złoty Wiek” MOPS Koszalin Dział Usług Opiekuńczych MOPS |

| Cel pośredni | Cel operacyjny | Kierunek działań (wiodący) | Nazwa programu | Projekt/działanie i jego realizacja | Koszt realizacji projektu/ działania (w tys. zł.) | Źródła finansowania projektu/działania | Termin realizacji projektu/ działania | Realizator projektu/ działania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Zapobieganie i ograniczenie bezdomności. | 3.1. Przeciwdziałanie zjawiskom bezdomności. 3.2. Stworzenie warunków do uzyskania mieszkania przez osoby bezdomne. | 3.1.2. Zintensyfikowanie wsparcia specjalistycznego w celu zminimalizowania przyczyn eksmisji. 3.2.2. Zwiększenie liczby mieszkań socjalnych oraz stworzenie mieszkań chronionych dla bezdomnych kobiet z dziećmi oraz wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych. |  | 3.1.2.1 Działanie realizowane było poprzez pracę socjalną w środowiskach, kontrakty socjalne oraz poprzez świadczenie poradnictwa specjalistycznego przez Dział Poradnictwa Specjalistycznego. 3.1.2.2 Projekt socjalny wsparcia osób bezdomnych - „Pomóżmy bezdomnym”. Celem głównym projektu było wsparcie osób bezdomnych poprzez: proponowanie/udzielenie schronienia, pomoc materialną i niematerialną, udzielanie wszelkich informacji w kwestii możliwości skorzystania z różnych form pomocy w mieście. 3.1.2.3 Działanie: wydawanie skierowań do CARITAS celem skorzystania przez świadczeniobiorców z kąpieli, prania, bielizny osobistej. 3.2.2.1. Projekt „Tworzenie mieszkań chronionych” - w wyniku realizacji projektu pozyskano, wyremontowano, wyposażono i oddano do użytku 2 mieszkania chronione na 16 miejsc z przeznaczeniem dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych. | Bez dodatkowych nakładów finansowych Bez dodatkowych nakładów finansowych 18,8 74,3 | - - Budżet miasta Budżet miasta | I-XII.2006 I-III.2006. oraz XI-XII. 2006 I-XII.2006 I-XII.2006 (w VII.2006 zasiedlone) | DPS MOPS Koszalin MOPS, Policja, Straż Miejska MOPS Koszalin we współpracy z CARITAS MOPS Koszalin |

| Cel pośredni | Cel operacyjny | Kierunek działań (wiodący) | Nazwa programu | Projekt/działanie i jego realizacja | Koszt realizacji projektu/ działania (w tys. zł.) | Źródła finansowania projektu/działania | Termin realizacji projektu/ działania | Realizator projektu/ działania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. | 4.1. Ograniczenie występowania negatywnych zjawisk społecznych spowodowanych nadmiernym spożywaniem alkoholu i zażywania narkotyków | 4.1.1. Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi . 4.1.2. Realizacja Programu Przeciwdziałania Narkomanii. | „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” „Wolontariat w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej” „ Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii. | 4.1.1.1 Działania podjęte przez MOPS w ramach realizacji Programu: 1) Udzielanie pomocy rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym. 2) Kierowanie przez pracowników socjalnych osób dotkniętych problemem uzależnień do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i sprawowanie nadzoru nad procesem leczenia. 3) Motywowanie do podjęcia leczenia – konsultacje dla osób uzależnionych od alkoholu w Klubie Abstynenta „Pomorze”. 4) Udzielanie pomocy psychoospołecznej i prawnej osobom, rodzinom w których występuje przemoc domowa. 5) Realizacja projektów finansowanych z Funduszu Przeciwalkoholowego: a) „Starszy Brat Starsza Siostra”, b) „Razem przeciw przemocy” (poz.2.2.3.2). 4.1.2.1 Działania podjęte przez MOPS w ramach realizacji Programu: 1) Praca socjalna na rzecz osób dotkniętych problemem narkomanii. 2) Motywowanie do podjęcia leczenia. 3) Kierowanie na leczenie do TZN. 4) Świadczenie pomocy specjalistycznej (psychologicznej, pedagogicznej i prawnej). 4.1.2.2 Autorski program pracy socjalnej w formie wykładów w szkołach na temat uzależnień: „Nie odlatuj, czyli wszystko o narkomanii”. | Poz. 1- 4 – bez dodatkowych nakładów finansowych 5a) 1,2 5b) opis kosztów w poz.2.2.3.2 Bez dodatkowych nakładów finansowych. Bez dodatkowych nakładów finansowych | - 5a) Kwota wydatkowana w ramach Funduszu Przeciwalkoholowego w roku 2006 5b) opis kosztów w poz.2.2.3.2 - - | I-XII.2006 I-XII.2006 I-XII.2006 I-XII.2006 | MOPS, Komenda Miejska Policji, Straż Miejska, Poradnie ds. Uzależnień, Kluby AA, Poradnia Zdrowia Psychicznego. MOPS Koszalin Rejony Pracy Socjalnej, DPS MOPS, Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii. DPS MOPS Koszalin |

| Cel pośredni | Cel operacyjny | Kierunek działań (wiodący) | Nazwa programu | Projekt/działanie i jego realizacja | Koszt realizacji projektu/ działania (w tys. zł.) | Źródła finansowania projektu/działania | Termin realizacji projektu/ działania | Realizator projektu/ działania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Ograniczanie występowania zjawisk negatywnych w osiedlach mieszkaniowych poprzez ożywianie w nich życia kulturalnego i sportu masowego. | 5.1. Propagowanie zmiany stylu życia w kierunku aktywnego wypoczynku. | 5.1.3. Udzielanie wszechstronnej pomocy wszelkim podmiotom występującym z inicjatywą i ofertą zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży. | „Miejski Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną” „Wolontariat w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej” | 5.1.3.1 Projekt „Lokomotywa” - pomoc dzieciom w nauce przy udziale wolontariuszy w świetlicy Klubu Osiedlowego „Bałtyk”. Projektem objęto 13. dzieci. 5.1.3.2 Projekt „Szkoła No Problem!”. Grupa wsparcia dla dzieci w wieku 7 – 14 lat z rodzin dysfunkcyjnych – pomoc dzieciom w nauce, organizowanie wolnego czasu przy wsparciu wolontariuszy i pracowników Stacji Diakonijnej. Projektem objęto 23. dzieci. 5.1.3.3 Projekt „Chodźmy Razem”. Grupa wsparcia dla dzieci w wieku szkoły podstawowej – pomoc w nauce, organizowanie czasu wolnego w Filii Bibliotecznej Nr 9 przy udziale pracowników Filii i wolontariuszy. Projektem objęto 12. dzieci. 5.1.3.4 Projekt: „Uśmiechnij się, nie jesteś sam” realizowany w Klubie Osiedlowym „Na pięterku” dla 15. dzieci. | Bez dodatkowych nakładów finansowych Bez dodatkowych nakładów finansowych Bez dodatkowych nakładów finansowych Bez dodatkowych nakładów finansowych | - - - - | I-VI. 2006 (realizowany od X.2005) I-VI. 2006 I-VI.2006 I-VI.2006 | MOPS – RPS Nr 3 na zasadzie Porozumienia z Klubem Osiedlowym „Bałtyk” przy KSM „Na Skarpie” oraz Stowarzyszeniem Centrum Wolontariatu. MOPS – RPS Nr 1 za Porozumieniem z Diakonią Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Stacji Diakonijnej w Koszalinie oraz Stowarzyszeniem Centrum Wolontariatu. MOPS – RPS Nr 1 na zasadzie Porozumienia z Koszalińską Biblioteką Publiczną oraz Stowarzyszeniem Centrum Wolontariatu. Rejon Pracy Socjalnej Nr 4 MOPS, Klub Osiedlowy „Na pięterku”, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu. |

| Cel pośredni | Cel operacyjny |  | Kierunek działań (wiodący) |  | Nazwa programu | Projekt/działanie i jego realizacja | Koszt realizacji projektu/ działania (w tys. zł.) | Źródła finansowania projektu/działania | Termin realizacji projektu/ działania | Realizator projektu/ działania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Rehabilitacja społeczna osób niepełno-sprawnych | 6.1 Umożliwienie osobom niepełno- sprawnym uczestnictwa w życiu społecznym. |  | 6.1.1 Likwidacja barier architektonicznych, psychologicznych i w komunikowaniu się. 6.1.2. Rozwój infrastruktury pozwalającej na integrację i wychodzenie z izolacji niepełnosprawnych. |  | „Program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych” | 6.1.1.1 Projekt: „Usłyszmy drugiego” - usuwanie barier w komunikowaniu się z osobami głuchoniemymi. 6.1.1.2 Projekt: „Razem pokonamy słabość” adresowany do osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów. 6.1.1.3 Inne działania: 1. Świadczenie usług transportowych dla osób niepełnosprawnych, m.in. w systemie TAXI-BUS. 2. Działania Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – wydano 1735. orzeczeń z określeniem stopnia niepełnosprawności ( w tym 1562. dla osób po 16 roku życia i 173. dla dzieci). 3. Likwidacja barier architektonicznych. 4. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. 5. Umożliwienie uczestnictwa w życiu społecznym poprzez dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych. 6. Umożliwienie uczestnictwa w życiu społecznym poprzez dofinansowanie do sportu, rekreacji, kultury i turystyki. 6.1 2.1 Działalność dwóch Środowiskowych Domów Samopomocy – objęto pomocą 52 osoby z zaburzeniami psychicznymi. | Bez dodatkowych nakładów finansowych Bez dodatkowych nakładów finansowych 97,0 1) 153,0 2) 106,0 3) 47,0 476,0 | - - Budżet miasta Całkowity koszt w tym: 2) Dotacja Wojewody 3) Budżet miasta Działania od pkt. 3 – 6: ogólny koszt zadań rehabilitacji społecznej realizowanych w 2006 roku przez MOPS a finansowanych przez Urząd Miejski ze środków PFRON wyniósł: 3.002,4 tys. zł Środki Wojewody | I-XII.2006 (projekt realizowany od X.2004) XII.2006 (realizowany nadal) I–XII.2006 I-XII.2006 I-XII.2006 I-XII.2006 | MOPS Koszalin, Polski Związek Głuchych DPS MOPS Koszalin MOPS Koszalin MOPS Koszalin MOPS Koszalin ŚDS Nr 1 i 2 MOPS Koszalin |
| 7. Uspołecznienie osób z zaburzeniami psychicznymi. | 7.1. Przeciwdziałanie marginalizacji i alienacji osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. |  | 7.1.1. Wspieranie działań na rzecz promocji zdrowia psychicznego, wspieranie grup samopomocowych i innych inicjatyw społecznych w zakresie ochrony zdrowia psychicznego. 7.1.4. Wspieranie i propagowanie wolontarystycznej pomocy osobom zaburzonym psychicznie. |  | „Wolontariat w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej” | 7.1.1.1 Współorganizacja konferencji z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego Pt: „Psychiatria środowiskowa w systemie wsparcia społecznego”. 7.1.4.1 Działanie – pomoc wolontarystyczna, realizowane było w ŚDS „Odrodzenie” (pomoc wolontariuszy w prowadzeniu zajęć plastycznych, muzycznych) oraz w Rejonach Pracy Socjalnej – pomoc osobom indywidualnym w ich miejscu zamieszkania. | Bez dodatkowych nakładów finansowych Bez dodatkowych nakładów finansowych | - - | 14.X.2006 I- XII.2006 | MOPS – Środowiskowy Dom Samopomocy „Odrodzenie”, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Szpital MEDISON, firma farmaceutyczna. MOPS, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Koszalinie. |
|  |  |  |  |  |  | Wydatkowano ogółem: w tym: - z budżetu miasta - z budżetu wojewody - z EFS - wkład własny rzeczowy - środki PFRON: | 8.987,4 4.450,6 1.030,7 440,7 63,0 3.002,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | . |  |  |  |  |