## Czyny 2006
Załącznik Nr 2
INWESTYCYJNE INICJATYWY SPOŁECZNE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2010r.
w tys. zł
Lp. | Nazwa zadania | 2010 rok |  |  | Zakres rzeczowy
|  | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Budowa wodociągu w ul. Pocztowej | 10 | 10 | 0 | W trakcie opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu - przez inicjatorów.
2 | Uzbrojenie ul. Widokowej w Koszalinie | 20 | 25.386 | 0 | Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej; termin 24.08.2010r.
3 | Uzbrojenie osiedla "Zielone Wzgórze" | 30 | 30 | 0 | W trakcie opracowanie dokumentacji technicznej budowy wodociągu (ul. Lubiatowska odc. 9KDD) - przez Inicjatorów
4 | ul. Sarzyńska | 20 | 20 | 0 | W trakcie opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu - przez inicjatorów.
5 | Uzbrojenie ul. Podmiejskiej | 10 | 10 | 0 | W trakcie opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu - przez inicjatorów.
6 | Budowa ul. Franciszkańskiej | 160 | 160 | 0 | W trakcie procedury przetargowej na budowę drogi - ul. Franciszkańska 130-130i; planowane rozpoczęcie realizacji II połowa br.
| Razem | 250 | 255.386 | 0
Autor dokumentu: Sylwia Szpak
Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska
Data wprowadzenia do BIP: 03.09.2010 r.