## zał 2
Załącznik Nr 2
INWESTYCYJNE INICJATYWY SPOŁECZNE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2009 r.
w tys zł
Lp. | Nazwa zadania | 2009 rok |  |  | Zakres rzeczowy
|  | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Uzbrojenie ul. Dzierżęcińskiej | 10 | 10 | 0 | Budowę kanalizacji sanitarnej i przepompowni zakończono i rozliczono w 2008 r.
2 | Uzbrojenie ul. Szmaragdowej, Rubinowej i Opalowej | 110 | 10 | 0 | Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej - inwestycja planowana do dofinansowania ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2007-2013. W przypadku otrzymania dofinansowania inwestycja będzie realizowana przez Miasto, natomiast w przypadku odmowy zadanie będzie wykonywane z udziałem mieszkańców.
3 | Uzbrojenie ul. Zdobywców Wału Pomorskiego | 10 | 10 | 0 | Budowę wodociągu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej zakończono i rozliczono w 2008 r.
4 | Uzbrojenie ul. Maków | 10 | 10 | 0 | Inicjatorzy opracowują dokumentację techniczną na budowę wodociągu. Planowane rozpoczęcie realizacji w II połowie br.
5 | Budowa wodociągu w ul. Śliwkowej | 30 | 30 | 0 | Ze względów technologicznych, budowa wodociągu zostanie wykonana w ramach budowy ulicy Śliwkowej (inwestycja miejska).
6 | ul. Sarzyńska | 20 | 20 | 0 | Inicjatorzy opracowują dokumentację techniczną na budowę wodociągu. Planowane rozpoczęcie realizacji w II połowie br.
7 | Uzbrojenie ul. Podmiejskiej | 10 | 10 | 0 | Inicjatorzy opracowują dokumentację techniczną na budowę wodociągu. Planowane rozpoczęcie realizacji w II połowie br.
| Razem: | 200 | 100 | 0
Autor dokumentu: Sylwia Szpak
Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska
Data wprowadzenia do BIP: 07.09.2009 r.