## Tab 20
Tabela nr 20
INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I REMONTÓW W 2009 ROKU
(stan na dzień 30.06.2009 r.)
w tys.zł
|  |  | Plan |  | Wykonanie | %
Lp. | Wyszczególnienie | Rozdział | pierwotny | po zmianach |  | wyk. | Zakres rzeczowy
|  | § |  |  |  | 6 : 5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Dział 500 |  | 20 | 20 | 0 | 0
1 | Dokumentacja na modernizację nawierzchni targowiska przy ul. Połczyńskiej | 50095 § 6050 | 20 | 20 | 0 | 0 | Opracowanie dokumentacji w II półroczu br.
| Dział 600 |  | 46020 | 41793.9 | 8927.2 | 21.3601
2 | Remont ul. Kędzierzyńskiej | 60015 § 6050 | 300 | 300 | 196.9 | 65.6333 | Zakończono inwestycję z 2008 r. Zakres robót objął wykonanie nawierzchni - 3.964 m2, montaż barier jednostronnych oraz naprawę poboczy.
3 | Przebudowa / budowa skrzyżowań z ruchem okrężnym | 60015 § 6050 |  | 400 | 0 | 0 | Realizacja w II półroczu br.
4 | Ul. Lubiatowska | 60015 § 6050 | 300 | 100 | 0 | 0 | Wykonano aktualizację koncepcji drogowej ulicy Lubiatowskiej w dostosowaniu do planu zagospodarowania nastąpi w II półroczu.
5 | Remont odcinka ul. Zwycięstwa | 60015 § 6050 | 50 | 50 | 42.2 | 84.4 | Zakończono opracowanie projektu remontu nawierzchni ul. Zwycięstwa - droga do Maszkowa.
6 | Ul. Kwiatkowskiego | 60015 § 6050 | 3900 | 3900 | 2569 | 65.8718 | Roboty drogowe objęły wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na pow. 5.906,2 m2, ustawienie 2.389,6 m krawężników i 1,833,2 obrzeży betonowych. Ponadto wykonano kanalizację sanitarną (rury PCV i betonowe o dł. 925,3m, 51 szt studzienek rewizyjnych i 9 studni kanalizacyjnych) i deszczową.
7 | Remont obiektów mostowych (ul. Monte Cassino) | 60015 § 6050 | 4500 | 4500 | 2204.1 | 48.98 | W trakcie remont spodu konstrukcji betonowej wiaduktu, zakończono remont skrajnych dźwigarów oraz opracowano projekt remontu części północnej wiaduktu.
8 | Remont skrzyżowania ulic Monte Cassino - Fałata | 60015 § 6050 | 300 | 300 | 0 | 0 | W trakcie analiza koncepcji rozwiązania projektowego skrzyżowania.
9 | Ul. Mieszka I-go (od ul. BoWiD do wiaduktu) | 60015 § 6050 | 70 | 70 | 60.5 | 86.4286 | Zakończono budowę chodnika na odcinku od ul. Mieszka I do ul. BoWiD, opracowano projekt oświetlenia chodnika przy ul. BoWiD.
10 | Budowa ścieżek rowerowych | 60015 § 6050 | 1600 | 1600 | 26.6 | 1.6625 | Opracowano koncepcję ścieżki pieszo - rowerowej w ul. Szczecińskiej.
11 | Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego | 60015 § 6050 | 2000 | 1023 | 6.7 | 0.65494 | Wykonano operat wodnoprawny na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ze zlewni drogi zbiorczej - obwodnicy miasta. Inwestycja planowana do dofinansowania ze środków unijnych.
12 | Waryńskiego ze skrzyżowaniem z ul. Zwycięstwa, Piłsudskiego, Kościuszki | 60015 § 6050 | 4700 | 3000 | 3.7 | 0.12333 | Dokonano aktualizacji kosztorysów inwestorskich.
13 | Przebudowa ul. Syrenki i ul. Gdańskiej (zmiana nazwy z ul. Gdańska) | 60015 § 6050 | 10000 | 10000 | 9.4 | 0.094 | Opracowano projekt zamienny skrzyżowania ulic Szczecińskiej i Syrenki, dokonano aktualizacji kosztorysu ul. Gdańskiej.
14 | Uzbrojenie terenu pod Słupską Specjalną Strefę Ekonomiczną, Kompleks Koszalin - drogi | 60015 § 6050 |  | 977 | 0 | 0 | Zadanie realizowane przy udziale środków unijnych (wspólnie z zadaniem w poz. 81), realizacja w II półroczu.
15 | Przebudowa ulicy Paproci i Wrzosów | 60015 § 6050 |  | 100 | 0.2 | 0.2 | Realizacja w II połowie br.
16 | Ul. Niepodległości | 60015 § 6050 |  | 10 | 9.8 |  | Opracowano raport oddziaływania na środowisko, realizacja nastąpi w II półroczu.
17 | Ewidencja dróg | 60015 § 6050 | 50 | 50 | 0 | 0 | Realizacja w II półroczu br.
18 | Dokumentacja pod przyszłe inwestycje | 60015 § 6050 | 390 | 390 | 63 | 16.1538 | Opracowano koncepcję siedmiu rond na terenie miasta Koszalina.
19 | Przebudowa ul. St. Moniuszki | 60016 § 6050 | 200 | 200 | 10.7 | 5.35 | Opracowano raport oddziaływania na środowisko, realizacja nastąpi w II półroczu.
20 | Ul. Rzeczna (dojazd do Spec. Ośrodka Szkolno-Wychowawczego) | 60016 § 6050 | 100 | 100 | 0 | 0 | Rozpoczęcie realizacji dojazdu po uchwaleniu zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
21 | Modernizacja rejonu ulic Tytusa Chałubińskiego - Leśna - Promykowa | 60016 § 6050 | 500 | 500 | 0 | 0 | W trakcie opracowania dokumentacji technicznej budowy ulicy Leśnej (termin opracowania 17.08.2009r.). W II połowie br. planuje się rozpoczęcie realizacji inwestycji oraz zlecenie opracowania dokumentacji technicznej na budowę łącznika ulic M.Karłowicza-Zamenhofa.
22 | Osiedle Lipowe - drogi | 60016 § 6050 | 100 | 100 | 0 | 0 | Kontynuacja budowy dróg na osiedlu. Planowane rozpoczęcie budowy ulicy Śliwkowej w II połowie br.
23 | Ul.: Lutyków, Obotrytów, P. Skargi, Łużycka, Poprzeczna | 60016 § 6050 | 850 | 850 | 100.5 | 11.8235 | Opracowano projekt usunięcia kolizji branży elektrycznej oświetleniowej oraz ustawienia dodatkowych słupów oświetleniowych w ul. Poprzecznej. Roboty drogowe ul. Poprzecznej objęły wykonanie nawierzchni wz kostki betonowej na pow. 493 m2, ustawiono 1001m obrzeży betonowych.
24 | Ul.: Reymonta, Staffa, Struga, Tetmajera, Żeromskiego | 60016 § 6050 | 1000 | 1000 | 573.8 | 57.38 | Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej na pow. 1.147 m2, ustawiono 121 m obrzeży betonowych i 577 m krawężników, wykonano kanalizację sanitarną i teletechniczną.
25 | Przebudowa ul. Brzozowej | 60016 § 6050 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | Realizacja w II półroczu br.
26 | Przebudowa ul.: Zawiszy Czarnego, Dąbrówki, Ks. Anastazji, K. Wielkiego, M. Ludwiki, Bogusława II - go | 60016 § 6050 | 3500 | 3500 | 359.1 | 10.26 | Inwestycja w trakcie realizacji. Wykonano nawierzchnię z brukowca z kamienia obrobionego 127,2m2, nawierzchnię z kostki kamiennej granitowej 120,7m2 oraz z kostki brukowej betonowej 319,1m2, ponadto wykonano chodnik z płyt kamiennych granitowych i krawężniki kamienne. Roboty objęły również kanalizację sanitarną.
27 | Remont odcinka ul. Bursztynowej | 60016 § 6050 | 200 | 100 | 22.6 | 22.6 | Inwestycja zakończona w trakcie rozliczeń. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej na pow. 549,6 m2, ułożono krawężniki betonowe - 169 m, obrzeża betonowe 25,8 m.
28 | Ul. Kamieniarska | 60016 § 6050 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | Inwestycja zakończona w 2008r. Elementem robót była budowa przepompowni ścieków. Konieczne jest wykonanie oprogramowania i wizualizacji przepompowni z tytułu wymogów narzuconych przez MWiK przy przekazywaniu jej do eksploatacji do Spółki. Planowana realizacja w II połowie br.
29 | Przebudowa ul. Wenedów | 60016 § 6050 | 2100 | 1700 | 1180.9 | 69.4647 | Inwestycja w trakcie realizacji. Branża drogowa objęła wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych na pow. 2.658,7m2 oraz chodników (3.528,9m2) wraz z krawężnikami i obrzeżami.Wykonano kanalizację sanitarną (kanały z rur PCV 27,5m, 5 studzienek ściekowych i rewizyjnych, montaż rurociągów gazowych HDPD 215m) .
30 | Osiedle Bukowe - drogi | 60016 § 6050 | 100 | 100 | 0 | 0 | W trakcie opracowania dokumentacja techniczna budowy dróg na osiedlu (ulica Małopolska-Śląska). Termin opracowania 21.02.2010 r.
31 | Osiedle Topolowe - drogi | 60016 § 6050 | 600 | 700 | 2.9 | 0.41429 | Kontynuacja budowy dróg na osiedlu. Zakończono budowę ulicy Orzechowej, Platanowej, Hebanowej. W okresie sprawozdawczym wykonano: 293,5mb ulicy Platanowej z POLBRUKu wraz z chodnikami (293,5 mb). W efekcie realizacji zadania powstało: 448mb ulicy Orzechowej z POLBRUKu wraz z odwodnieniem (76,5mb kanal. deszczowej), 458mb ulicy Hebanowej wraz z ciągiem pieszym z POLBRUKu i odwodnieniem (41mb kan. deszczowej), 293,5mb ulicy Platanowej z POLBRUKu wraz z chodnikami i odwodnieniem (59,5mb kan. deszczowej), inwestycja w trakcie rozliczenia końcowego. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulicy Mahoniowej - Wierzbowej; termin opracowania 10.12.2009r.
32 | Ul. Kosynierów | 60016 § 6050 | 200 | 200 | 0 | 0 | W trakcie opracowania dokumentacji technicznej budowy ulicy; termin opracowania 31.07.2009r.. Planowane rozpoczęcie robót w II połowie br..
33 | Dokumentacja pod przyszłe inwestycje | 60016 § 6050 | 250 | 250 | 10.7 | 4.28 | Opracowano raport oddziaływania na środowisko ul. Partyzantów.
34 | Ewidencja dróg | 60016 § 6050 | 50 | 50 | 1.3 | 2.6 | Skanowanie ze skalowaniem map miasta Koszalina.
35 | Przebudowa rejonu ul. Gnieźnieńskiej - 4-go Marca - Połczyńskiej | 60016 § 6050 | 1150 | 450 | 66.2 | 14.7111 | Opracowano dokumentację techniczną budowy ronda ul. Sybiraków z ul. 4-go Marca. Rozstrzygnięto przetarg na budowę ulicy Bajkowej i rozpoczęto realizację; wykonano 14 mb kanalizacji deszczowej, oświetlenie na długości 202 mb, 150 m2 nawierzchni ulicy z POLBRUKu; planowany termin zakończenia robót -30.09.2009r.
36 | Osiedle Unii Europejskiej - drogi | 60016 § 6050 | 1900 | 1800 | 1040.1 | 57.7833 | Kontynuacja budowy dróg wraz z odwodnieniem na osiedlu. Zakończono budowę drogi tymczasowej z płyt żelbetowych w ulicy Holenderskiej o długości 749mb o szerokości 6m - dojazd do budynków KTBS. Przeprowadzono badania archeologiczne wraz z wykonaniem dokumentacji naukowej i nadzorem przy pracach ziemnych budowy drogi. Opracowano dokumentację techniczną budowy ulicy Fińskiej, Francuskiej, Greckiej, Hiszpańskiej, Holenderskiej; w trakcie rozliczenie finansowe.
37 | Osiedle Podgórne - Bat. Chłopskich - drogi | 60016 § 6050 | 300 | 10 | 0 | 0 | Odstąpiono od umowy na opracowanie dokumentacji technicznej (znaczne przekroczenie przez projektanta terminu wykonania ). Ponowne zlecenie w II połowie br.
38 | Parking przy ul. Na Skarpie - E. Kwiatkowskiego | 60016 § 6050 | 1200 | 10 | 0 | 0 | Opracowana dokumentacja techniczna budowy parkingu wraz z budową ulicy Na Skarpie.
39 | Budowa parkingu przy ul. Budowniczych wraz z przebudową ulicy | 60017 § 6050 | 820 | 720 | 75.2 | 10.4444 | Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej na pow. 533,1m2, ustawiono krawężniki na dł. 237,3m. Branża teletechniczna objęła ułożenie kabla na dł. 157m.
40 | Remont nawierzchni placu przy ul. Połczyńskiej 24 | 60017 § 6050 | 140 | 100 | 95 | 95 | Inwestycja zakończona. Wykonano nawierzchnie chodnika na pow. 1658 m2, ustawiono krawężniki betonowe - 210,7m, wykonano 5 studni kanalizacji deszczowej oraz dokonano regulacji pionowej włazów kanałowych i studzienek telefonicznych.
41 | Przebudowa Rynku Staromiejskiego | 60017 § 6050 | 200 | 200 | 2 | 1 | Zlecono konkurs na koncepcję zagospodarowania Rynku.
42 | Budowa łącznika ul. Dywizji Drezdeńskiej - Przyjaźni | 60017 § 6050 | 100 | 60 | 40.6 | 67.6667 | Opracowano dokumentację techniczną budowy łącznika; złożono wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.
43 | Chodniki i drogi - ul. Żeromskiego 22-60 | 60017 § 6050 |  | 20 | 0 | 0 | Wszczęto procedurę przetargową na opracowanie projektu przebudowy ul. Żeromskiego.
44 | Budowa sieci teleinformatycznej | 60053 § 6050 | 1000 | 990 | 153.5 | 15.5051 | Wybudowano kanalizację teletechniczną na odcinku od skrzyżowania ul. Gdańskiej i Fałata do skrzyżowania ul. Młyńskiej i Batalionów Chłopskich oraz wzdłuż ul. Piastowskiej.
45 | Centralne sterowanie ruchem ulicznym | 60053 § 6050 |  | 10 | 0 | 0 | Planowane dofinansowanie ze środków unijnych. Realizacja w II półroczu br.
| Dział 700 |  | 4000 | 7050 | 2283.3 | 32.3872
46 | Adaptacja mieszkań socjalnych i komunalnych | 70001 § 6220 | 0 | 400 | 0 |  | Remont w budynkach przy ul. T. Kościuszki 32 i Jana Matejki 19 zostanie wykonany w II półroczu br.
47 | Budownictwo mieszkaniowe | 70095 § 6050 | 4000 | 6650 | 2283.3 | 34.3353 | Kontynuacja budowy 4 budynków z mieszkaniami socjalnymi przy ulicy Przemysłowej. Zaawansowanie robót 30,4% . Planowany termin oddania 2 budynków (48 mieszkań) 30.09.2009r., 2 następne (48 mieszkań) - 03.2010r. Zatwierdzono lokalizację nowych budynków komunalnych - przy ulicy H. Modrzejewskiej-Gnieźnieńskiej i ulicy Lechickiej. W trakcie procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji technicznej.
| Dział 710 |  | 500 | 500 | 5.2 | 1.04
48 | Rozbudowa Cmentarza Komunalnego | 71035 § 6050 | 500 | 500 | 5.2 | 1.04 | Opracowano dokumentację techniczną odwodnienia terenu; planowane rozpoczęcie robót w II połowie br.
| Dział 750 |  | 835 | 1143.6 | 58.5 | 5.1154
49 | Urząd Miejski | 75023 § 6050 | 835 | 1143.6 | 58.5 | 5.1154 | Dokonano przebudowy pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Mickiewicza. W II połowie roku planuje się instalację klimatyzacji w USC i Km, odnowienie elewacji Ratusza oraz wymianę okien na wieży Ratusza i w USC, montaż windy dla osób niepełnosprawnych w USC.
| Dział 754 |  | 150 | 150 | 0 | 0
50 | Modernizacja budynku Straży Pożarnej | 75411 § 6050 | 50 | 50 | 0 | 0 | Realizacja w II półroczu br. Inwestycja finansowana z dotacji celowej na zadania zlecone otrzymywanej od Wojewody Zachodniopomorskiego
51 | "Bezpieczny i inteligentny Koszalin" - System Monitoringu Wizyjnego | 75495 § 6050 | 100 | 100 | 0 | 0 | Planowane dofinansowanie ze środków unijnych.
| Dział 758 |  | 150 | 146.1 | 0 | 0
52 | Rezerwa na inwestycje zakończone | 75818 § 6800 | 150 | 146.1 |  | 0 | Realizacja oprogramowania przepompowni ścieków w ulicy Kamieniarskiej ( poz.28).
| Dział 801 |  | 13550.7 | 14442.6 | 4369.4 | 30.2536
53 | Modernizacja szkół | 80101 § 6050 | 118.6 | 137.9 | 56.4 | 40.8992 | Wymiana stolarki okiennej w szkołach podstawowych.
54 | Remont i modernizacja przedszkoli | 80104 § 6050 | 1610 | 360 | 0 | 0 | Realizacja w II półroczu br.
55 | Modernizacja szkół | 80110 § 6050 | 70.9 | 76.9 | 65 | 84.5254 | Wymieniono stolarkę okienną w Gimnazjum Nr 6 oraz Gimnazjum Nr 2, dokonano remontu dachu w Gimnazjum Nr 11.
56 | Modernizacja przedszkoli | 80114 § 6050 | 200 | 385 | 155.4 | 40.3636 | Przebudowano sale i łazienki dla dzieci w przedszkolach Nr 10 i 13, przebudowano salę gimnastyczną w Przedszkolu Nr 10 oraz uaktualniono dokumentację na przebudowę Przedszkoli Nr 20 i 22.
57 | Łącznik budynku II LO im. W. Broniewskiego | 80120 § 6050 | 2540 | 1605 | 551.4 | 34.3551 | Rozstrzygnięto przetarg na realizację i rozpoczęto budowę łącznika. Wykonano 36,9% robót, w tym zakończono roboty rozbiórkowe, ziemne i fundamenty, ściany oraz elementy konstrukcji wraz z połączeniem z istniejącym budynkiem szkoły; planowany termin realizacji 15.08.2009r.
58 | Modernizacja szkół | 80120 § 6050 | 85.8 | 131.9 | 23.7 | 17.9682 | Modernizacja pomieszczeń.
59 | Modernizacja szkół | 80130 § 6050 | 123.5 | 129 | 113.5 | 87.9845 | Wyremontowano dach w Zespole Szkół Nr 9.
60 | Modernizacja szkół | 80140 § 6050 | 41.6 | 41.6 | 0 | 0 | Realizacja nastąpi w II półroczu br.
61 | Modernizacja szkół | 80195 § 6050 | 1230 | 2270 | 158 | 6.9604 | Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wyremontowano sanitariaty, sale gimnastyczne i sale lekcyjne w jednostkach oświatowych.
62 | Boiska sportowe przy ZS Nr 13 | 80101 § 6050 | 2000 | 2180 | 1702.1 | 78.078 | Zakończono budowę boisk sportowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Wykonano boisko do piłki ręcznej o wymiarach 20x40m o nawierzchni z trawy syntetycznej (2375 m2 ), bieżni okólnej trzytorowej o dł. 200m o nawierzchni z poliuretanu (1185m2 ), boisko wielofunkcyjne o wymiarach 36,5x42,4m o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej (1226m2), plac zabaw o nawierzchni bezpiecznej syntetycznej poliuretanowo-gumowej o pow. 186,5m2 ; w trakcie rozliczenie końcowe inwestycji.
63 | Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 7 | 80101 § 6050 | 1100 | 1560 | 710.8 | 45.5641 | W trakcie budowa boiska sportowego do piłki nożnej o wymiarach 64x34m o nawierzchni z trawy syntetycznej, bieżni o dł.70m o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej, rozbiegu do skoku w dal o dł. 41m o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej, ogrodzenia na długości 202mb i wysokości 4m, 320m o wysokości 1,4m, chodnika z POLBRUKu o powierzchni 659m2 ; zaawansowanie robót 80%; termin realizacji 20.08.2009r.
64 | Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 13 | 80101 § 6050 | 500 | 500 | 0 | 0 | Opracowana dokumentacja techniczna; w trakcie decyzja środowiskowa; planowane rozpoczęcie realizacji w II połowie br.
65 | Sala sportowa przy Gimnazjum Nr 6 | 80110 § 6050 | 500 | 500 | 0 | 0 | Rozstrzygnięto przetarg na realizację i przekazano plac budowy. Rozpoczęcie realizacji zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym w lipcu br. Planowany termin zakończenia - 01.07.2011r. Inwestycja z dofinansowaniem zewnętrznym z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 1,5 mln zł (w latach 2009-2011).
66 | Modernizacja placówek w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieżowej Koszalin- Strasburg | 80195 § 6050 | 3430.3 | 2395.3 | 0 | 0 | Inwestycja planowana do dofinansowania ze środków UE w ramach programu Interreg IV A (projekt pn.: "Niemiecko - Polska Współpraca Młodzieżowa Strasburg - Koszalin").
67 | Termomodernizacja budynków oświatowych | 80195 § 6050 | 0 | 2170 | 833.1 | 38.3917 | Inwestycja planowana do dofinansowania ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (projekt pn.: "Termomodernizacja budynków oświatowych w gminie Miasto Koszalin"). W ramach zadania "Elewacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego" rozstrzygnięto przetarg na wykonawstwo i rozpoczęto realizację. Wymieniono instalację odgromową (100%), w trakcie ukończenia obróbki blacharskie (80%), docieplenie ścian (70%), wymiana okien piwnicznych (50%), rozpoczęto wykonanie cokołu (5%); planowany termin zakończenia 30.07.2009r. W Przedszkolu Nr 19 dokonano kapitalnego remontu dachu, przygotowano łazienki i zaplecze kuchenne do położenia glazury i terakoty, wykonano w 50 % roboty murarsko - malarskie w pomieszczeniach przedszkola. Ponadto dokonano aktualizacji dokumentacji technicznej i audytów energetycznych.
| Dział 851 |  | 100 | 241.5 | 194 | 80.3313
68 | Modernizacja placów zabaw | 85154 § 6050 | 100 | 100 | 100 | 100 | Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich na łączną kwotę 150 tys. zł.
69 | Monitoring boisk sportowych SP Nr 10 i SP Nr 17 | 85154 § 6050 |  | 105.5 | 94 | 89.0995 | Doposażono boiska szkolne wybudowane w ramach programu "Moje Boisko - ORLIK 2012" - zakupiono i zamontowano na boiskach monitoring.
70 | Budowa podjazdów oraz dostosowanie toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych | 85195 § 6210 |  | 36 | 0 | 0 | Remont w budynku NFOZ przy ul. Monte Cassino 13 zostanie wykonany w II półroczu br.
| Dział 852 |  | 400 | 400 | 1.2 | 0.3
71 | Wymiana stolarki okiennej i drzwi w siedzibie przy ul. Monte Cassino, remont siedziby i ogrodzenia przy ul. Podgórnej | 85219 § 6050 | 400 | 400 | 1.2 | 0.3 | Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie roku.
| Dział 853 |  | 166 | 244.5 | 0 | 0
72 | Zabudowa tarasu w żłobku "Skrzat", wymiana instalacji elektrycznej "Bolek i Lolek" | 85305 § 6210 | 166 | 166 | 0 | 0 | Realizacja nastąpi w II półroczu br.
73 | Rozbudowa oddziału żłobka „Maluch” przy ul. Jagoszewskiego (dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz inwentaryzacja budynku ) | 85305 § 6050 |  | 78.5 | 0 | 0 | W trakcie procedura przetargowa na opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy żłobka.
| Dział 854 |  | 2988 | 223.3 | 30.2 | 13.5244
74 | Klimatyzacja - Pałac Młodzieży | 85407 § 6050 | 70 | 70 | 0 | 0 | Realizacja w II półroczu br.
75 | Modernizacja placówek w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieżowej Koszalin- Strasburg | 85410 § 6050 | 2764.7 | 0 |  |  | Inwestycja dotycząca modernizacji bazy noclegowej w Bursie Międzyszkolnej oraz Internacie Szkół Nr 10 nie została zakwalifikowana do projektu współfinansowanego ze środków unijnych.
76 | Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych | 85410 § 6050 | 112.1 | 112.1 | 0.2 | 0.17841 | Realizacja w II półroczu br.
77 | Szkolne Schronisko Młodzieżowe - modernizacja placówki | 85417 § 6050 | 41.2 | 41.2 | 30 | 72.8155 | Remont pomieszczeń w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym.
| Dział 900 |  | 9630 | 12991.5 | 2090.9 | 16.0944
78 | ul. Różana - Lniana (porządkowanie gospodarki wod.ściekowej) | 90001 § 6050 | 2000 | 1600 | 1 | 0.0625 | Inwestycja w trakcie realizacji. Inwestycja wspólna z MWiK (sieci: wykonano 293,1mb kanalizacji sanitarnej, 333,3 mb kanalizacji deszczowej, 101,1mb wodociągu), Miasto (drogi wraz z oświetleniem - realizacja w II połowie br.). Planowany termin realizacji 10.2011r.
79 | Uzbrojenie Osiedla Chełmoniewo | 90001 § 6050 | 500 | 40 | 0 | 0 | W trakcie przygotowanie materiałów przetargowych na opracowanie dokumentacji technicznej uzbrojenia terenu osiedla wraz z koncepcją drogową.
80 | Uzbrojenie rejonu ul. Szczecińskiej | 90001 § 6050 | 500 | 500 | 1 | 0.2 | Wykonano dokumentację techniczną budowy wodociągu oraz ocenę w sprawie oddziaływania inwestycji na środowisko. Inwestycja planowana do dofinansowania ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W trakcie oceniania wniosków aplikacyjnych. Planowane rozpoczęcie robót w II połowie br.
81 | Uzbrojenie terenu pod Słupską Specjalną Strefę Ekonomiczną, Kompleks Koszalin | 90001 § 6050 | 2500 | 4500 | 1064.7 | 23.66 | Kontynuacja budowy uzbrojenia terenu. W trakcie budowa ulicy BOWiD -Bohaterów Warszawy. Wykonano 37,4 % ulicy Bohaterów Warszawy, w tym: 37,4% podbudowy, 26,1% elementów ulicy, 25% nawierzchni, 46,3% kanalizacji deszczowej; planowany termin realizacji 30.06.2010r. W trakcie opracowania dokumentacji technicznej: budowy przedłużenia ulic Strefowej-Cegielskiego (planowany termin opracowania 15.11.2009r.), łącznika ulic Cegielskiego-Łukasiewicza (planowany termin opracowania 30.11.2009r.), budowy skrzyżowania ulic BOWiD-Boh.W-wy-Łukasiewicza (planowany termin opracowania 15.07.2009r.). W trakcie procedur przetargowych na budowę ulicy Strefowej -Mieszka I-go - Cegielskiego oraz remontu odcinka w ulicy BOWiD. Planuje się dofinansowanie inwestycji ze środków UE (Indykatywny Plan Inwestycyjny RPO Woj.Zach. 2007-2013 - podpisana preumowa o dofinansowanie).
82 | Uzbrojenie Osiedla Sarzyno | 90001 § 6050 | 500 | 1060 | 42.7 | 4.0283 | Opracowano dokumentację techniczną wraz z raportem oddziaływania na środowisko budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Sarzyńskiej. Planowane rozpoczęcie realizacji w II połowie br. W trakcie opracowania dokumentacja techniczna budowy uzbrojenia w ramach porządkowania gospodarki wodnościekowej w rejonie ulic Sarzyńska-Połczyńska. Planowany termin opracowania - 31.08.2009r. Inwestycja planowana do dofinansowania ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (w trakcie rozpatrywania wniosku aplikacyjnego).
83 | Uzbrojenie osiedla Podgórne - Batalionów Chłopskich | 90001 § 6050 | 500 | 50 | 4.8 | 9.6 | W trakcie opracowania dokumentacja techniczna uzbrojenia rejonu ulicy Jarosława Dąbrowskiego. Termin opracowania uzależniony jest od uchwalenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Opracowano raport oddziaływania na środowisko.
84 | Osiedle Wilkowo - uzbrojenie | 90001 § 6050 |  | 500 | 14.1 | 2.82 | W trakcie opracowania dokumentacja techniczna na budowę uzbrojenia rejonu ulicy I. Paderewskiego. Planowany termin opracowania - 31.07.2009r. Rozstrzygnięto przetarg na realizację i wykonano 196mb wodociągu w ulicy Gnieźnieńska - Diamentowa. Inwestycja w trakcie odbioru i rozliczenia końcowego.
85 | Uzbrojenie rejonu ulicy R. Traugutta | 90001 § 6050 | 100 | 30 | 0 | 0 | W trakcie opracowania dokumentacji technicznej budowy uzbrojenia. Termin opracowania uzależniony jest od wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.
86 | Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich | 90004 § 6050 | 200 | 900 | 30.5 | 3.3889 | Opracowano projekt remontu Placu Polonii. Realizacja w II półroczu br.
87 | Budowa schroniska dla zwierząt | 90013 § 6050 | 500 | 500 | 2.4 | 0.48 | Opracowano dokumentację techniczną budowy drogi dojazdowej do schroniska. W trakcie opracowania dokumentacja techniczna budowy schroniska - planowany termin opracowania 10.2009r. Inwestycja planowana z dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (pożyczka preferencyjna).
88 | Oświetlenie iluminacyjne | 90015 § 6050 | 50 | 10 | 0 | 0 | Kontynuacja realizacji oświetlenia iluminacyjnego wytypowanych obiektów, ciekawych pod względem architektonicznym. Przygotowano materiały przetargowe na opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia kościoła pw. Św. Józefa przy ul. Biskupa Czesława Domina.
89 | Rozbudowa sieci oświetleniowej - drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe | 90015 § 6050 | 140 | 140 | 0 | 0 | W II półroczu br. zostanie wykonane doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Władysława IV oraz projekt budowlany oświetlenia ul. Lubiatowskiej.
90 | Rozbudowa sieci oświetleniowej - drogi gminne | 90015 § 6050 | 140 | 140 | 61.7 | 44.0714 | Wybudowano oświetlenie przy ul. Gierczak oraz opracowano projekt na budowę linii kablowej zasilającej latarnie oświetleniowe celem dostosowania istniejącego oświetlenia na Osiedlu Wenedów do zasilania z sieci ZDM oraz podziału na oświetlenie KTBS i ZDM.
91 | Budowa szaletów miejskich | 90095 § 6050 | 200 | 66 | 0 | 0 | W trakcie przygotowania materiałów przetargowych na dokumentację techniczną budowy szaletów przy ulicy Młyńskiej na terenie Parku Książąt Pomorskich.
92 | Kolektor północny | 90095 § 6050 | 700 | 1454 | 841.6 | 57.8817 | Zakończono budowę kolektora XXVIII. Wykonano 578mb kolektora wraz ze zbiornikiem retencyjnym o pow.1,4ha, oświetleniem zewnętrznym (dł.96mb, 3 pkt świetlne), stacją transformatorową, drogą dojazdową techniczną o dł. 505mb, szerokości 3m z płyt żelbetowych, wraz z placem manewrowym (pow. 2888m2 ). Opracowano dokumentację techniczną budowy kolektora XXVIb. Realizacja planowana przez MWiK w ramach Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2009-2012 Spółki.
93 | Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe | 90095 § 6050 | 100 | 60 | 5.4 | 9 | Kontynuacja uzbrojenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe w ramach umów ze spółdzielniami mieszkaniowymi. Zrealizowano dokumentację techniczną budowy chodników i parkingów przy ul. Wyki-Kotarbińskiego (KS "Przylesie") oraz zlecono procedurę przetargową na wykonawstwo.
94 | Dokumentacja pod przyszłe inwestycje | 90095 § 6050 | 300 | 100 | 21 | 21 | Załącznik nr 1
95 | Inwestycyjne inicjatywy społeczne | 90095 § 6050 | 200 | 100 | 0 | 0 | Załącznik nr 2
96 | Dotacja celowa dla Gminy Sianów na realizację inwestycji ograniczającej uciążliwość wysypiska odpadów komunalnych | 90095 § 6050 | 0 | 1200 | 0 | 0 | Zaplanowane środki zostaną przekazane w II półroczu i zostaną przeznaczone na ograniczenie uciążliwości skutków lokalizacji Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie.
97 | Remonty placów zabaw | 90095 § 6050 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | Realizacja w II półroczu br.
98 | Uzbrojenie terenu pod ogródki działkowe przy ul. Władysława IV | 90095 § 6050 | 500 | 20 | 0 | 0 | W trakcie opracowania materiałów przetargowych na opracowanie dokumentacji technicznej budowy uzbrojenia terenu pod ogródki działkowe (w związku z likwidacją ogrodów przy ul. Fałata).
| Dział 921 |  | 1857 | 2457 | 241.8 | 9.8413
99 | Modernizacja Bałtyckiego Teatru Dramatycznego | 92106 § 6050 | 500 | 1100 | 74.8 | 6.8 | Opracowano dokumentację techniczną przebudowy holu wejściowego wraz z windą oraz przystosowanie toalet dla osób niepełnosprawnych. Rozstrzygnięto przetarg na realizację i rozpoczęto roboty. Zakończono roboty ziemne, w trakcie roboty rozbiórkowe (69,2% zaawansowania), fundamenty (50% zaawansowania) - planowany termin realizacji 15.09.2009r. Opracowano koncepcję zagospodarowania terenu wokół budynku teatru.
100 | Filharmonia - sala koncertowa | 92108 § 6050 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | W trakcie opracowania dokumentacja techniczna budowy sali - planowany termin opracowania 15.12.2009r. Inwestycja planowana do dofinansowania ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Zach. 2007-2013 (Indykatywny Plan Inwestycyjny - podpisana preumowa na dofinansowanie).
101 | Dotacja na roboty inwestycyjne dla Muzeum | 92118 § 6220 | 357 | 357 | 167 | 46.7787 | Wyłożono kostką granitową drogę dojazdową i dziedziniec przed budynkiem archeologii, przeprowadzono pomiary elektryczne i zerowanie wszystkich budynków muzealnych, wykonano nową instalację elektryczną w Sali na II piętrze młyna. Przeprowadzono przetarg na monitoring kamerowy zewnętrzny i wewnętrzny - inwestycja w trakcie realizacji.
| Dział 926 |  | 3900 | 4344.5 | 758.5 | 17.4589
102 | Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 10 | 92601 § 6050 | 0 | 160 | 157.5 | 98.4375 | Zakończenie budowy boisk w ramach Programu "Moje boisko-ORLIKI 2012" (dokończenie budowy zaplecza) z dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego i budżetu państwa po 333 tys.zł. (dotacja przekazana w 2008r.).
103 | Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 17 | 92601 § 6050 | 0 | 350 | 342.9 | 97.9714 | Zakończenie budowy boisk sportowych w ramach Programu "Moje boisko-ORLIKI 2012" z dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego i budżetu państwa po 333 tys.zł. (dotacja przekazana w 2008r.). Wykonano zaplecze sanitarno-szatniowe, nawierzchnię boiska z trawy syntetycznej (pow.173m2 ), z poliuretanu (pow.308m2) wraz ze sprzętem sportowym (bramki, kosze, słupki), ciągi komunikacyjne z POLBRUKu (pow.613,1m2), zagospodarowano teren zielenią i małą architekturą.
104 | Modernizacja stadionu "Bałtyk" | 92601 § 6050 | 300 | 300 | 208.7 | 69.5667 | Kontynuacja modernizacji obiektu - zakończono zagospodarowanie terenu przy pawilonie sanitarno-szatniowym. Wykonano dojścia z POLBRUKu o pow. 599,3m2 wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, wymieniono i wzmocniono ogrodzenie wraz z bramą wjazdową na stadion, rozebrano stary budynek klubu i uporządkowano teren.
105 | Hala widowiskowo - sportowa | 92601 § 6050 | 0 | 734.5 | 0 | 0 | Inwestycja wspólna z Politechniką Koszalińską. W trakcie procedury przetargowej na wykonawstwo. Inwestycja planowana do dofinansowania ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj.Zach. 2007-2013 (Indykatywny Plan Inwestycyjny, podpisana preumowa na dofinansowanie) oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 8 mln.zł (dla Miasta Koszalin).
106 | Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 18 | 92601 § 6050 | 1800 | 1400 | 6.6 | 0.47143 | Realizacja boisk w ramach Programu "Moje boisko-ORLIKI 2012" (dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Sportu i Turystyki po 333 tys.zł.). Opracowano dokumentację techniczną budowy boisk, rozstrzygnięto przetarg na realizację i przekazano plac budowy - termin realizacji 02.10.2009r.
107 | Boiska sportowe na osiedlu Wenedów | 92601 § 6050 | 1800 | 1400 | 42.8 | 3.0571 | Realizacja boisk w ramach Programu "Moje boisko-ORLIKI 2012" (dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Sportu i Turystyki po 333tys.zł.).Opracowano dokumentację techniczną budowy boisk, w trakcie procedury przetargowej na wykonawstwo; realizacja w II półroczu br..
I | Roboty inwestycje |  | 84266.7 | 86148.5 | 18960.2 | 22.0087
II | Zakupy inwestycje |  | 2613.5 | 3209.1 | 1443.7 | 44.9877 | Załącznik nr 3
III | Inne majątkowe |  | 13717 | 14617 | 5263.8 | 36.0115
IV | Remonty |  | 6056.2 | 8160.3 | 2874.2 | 35.2217 | Załącznik nr 4
| OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE I REMONTY |  | 106653.4 | 112134.9 | 28541.9 | 25.4532
Autor dokumentu: Sylwia Szpak
Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska
Data wprowadzenia do BIP: 07.09.2009 r.
Note on F83: szpak: FIK - 80,2 Przedszkole (ZOE-APM) - 454,9 Szkoły (EDUKACJA) - 298,0