## Arkusz1
Załącznik Nr 2
INWESTYCYJNE INICJATYWY SPOŁECZNE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2009r.
(stan na dzień 31.12.2009r.)
( tys zł)
|  | Planowane wydatki |  | Wykonanie
Lp. | Nazwa zadania | (udział Miasta) |  | finansowe |  | Rzeczowe
|  | Budżet Miasta (Uchwała XXX/335/08 RM z 18.12.2008r.) | plan po zmianach | tys.zł. | % | zakres
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Uzbrojenie ul. Dzierżęcińskiej | 10 | 0 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej i przepompowni zakończona w 2008r. oraz rozliczona finansowo.
2 | Uzbrojenie ul. Szmaragdowej, Rubinowej i Opalowej | 110 | 0 | 0 | 0 | Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej . Inwestycja planowana do dofinansowania ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i na lata 2007-2013 . W przypadku otrzymania dofinansowania realizacja w ramach inwestycji Miasta; w przypadku odmowy - realizacja z udziałem mieszkańców.
3 | Uzbrojenie ul. Zdobywców Wału Pomorskiego | 10 | 0 | 0 | 0 | Budowa wodociągu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej zakończona w 2008r. oraz rozliczona finansowo.
4 | Uzbrojenie ul. Maków | 10 | 0 | 0 | 0 | Budowa wodociągu. Inicjatorzy własnym kosztem i staraniem opracowują dokumentację techniczną; planowane rozpoczęcie realizacji po otrzymaniu dokumentacji.
5 | Budowa wodociągu w ul. Śliwkowej | 30 | 0 | 0 | 0 | Budowa wodociągu - ze względów technologicznych zostanie wykonany w ramach budowy ulicy Śliwkowej (inwestycja miejska).
6 | ul. Sarzyńska | 20 | 0 | 0 | 0 | Budowa wodociągu. Inicjatorzy własnym kosztem i staraniem opracowują dokumentację techniczną; planowane rozpoczęcie realizacji po otrzymaniu dokumentacji.
7 | Uzbrojenie ulicy Podmiejskiej | 10 | 0 | 0 | 0 | Budowa wodociągu. Inicjatorzy własnym kosztem i staraniem opracowują dokumentację techniczną; planowane rozpoczęcie realizacji po otrzymaniu dokumentacji.
8 | Budowa wodociągu w ulicy Malw | 0 | 0 | 0 | 0 | Budowa wodociągu. Inicjatorzy własnym kosztem i staraniem opracowują dokumentację techniczną; planowane rozpoczęcie realizacji po otrzymaniu dokumentacji.
| Razem: | 200 | 0 | 0 | 0
Autor dokumentu: Agnieszka Pluta
Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska
Data wprowadzenia do BIP: 27.04.2010 r.