## Arkusz1
Załącznik nr 2
INWESTYCYJNE INICJATYWY SPOŁECZNE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2008 r.
w tys.zł
|  | Wartość | 2008 rok |  |  | % wykonania
Lp. | Nazwa zadania | orientac. | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie |  | Zakres rzeczowy
zadania
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Uzbrojenie ul. Lechickiej | 220 | 140 | 110 | 109.2 | 99.2727 | Zakończono realizację zadania. W zakresie rzeczowym wykonano 703 mb kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, 238 mb sieci wodociągowej.
2 | Uzbrojenie ul. Dzierżęcińskiej | 400 | 100 | 683.1 | 0.1 | 0.014639 | Inicjatorzy opracowali dokumentację techniczną budowy kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków oraz podpisali umowę współudziału w finansowaniu inwestycji. W trakcie procedury przetargowej na wykonawstwo. Planowana realizacja zadania w 2008r..
3 | Uzbrojenie ul. Austriackiej - dz. Nr 60 | 166 | 70 | 95 | 0 | 0 | Zakończono budowe uzbrojenia ulicy Austriackiej, wzdłuż trzech działek.
4 | Uzbrojenie ul. Austriackiej - dz. Nr 4 | 174 | 95 | 125 | 0 | 0 | Wykonano 284mb wodociągu, 370mb kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, 423,5mb kanalizacji
5 | Uzbrojenie ul. Austriackiej - dz. Nr 27 | 150 | 0 | 76 | 0 | 0 | deszczowej wraz z przyłączami oraz 120 mb drogi tymczasowej z płyt żelbetowych.
6 | Uzbrojenie ul. Szmaragdowej i Rubinowej | 520 | 185 | 185 | 0 | 0 | Opracowano dokumentację techniczną (przez Inicjatorów) na budowę wodociągu. Planowane rozpoczęcie zadania w II połowie br.
7 | Ulica Saperów | 276.3 | 180 | 212 | 0 | 0 | Opracowana została dokumentacja techniczna przez Inicjatorów na budowę drogi wraz z oświetleniem. Podpisana umowa współudziału mieszkańców w finansowaniu inwestycji. Wybrany wykonawca robót. Rozpoczęcie w II połowie br..
8 | Uzbrojenie ul. Manowskiej | 35 | 20 | 43.2 | 0 | 0 | Opracowana została dokumentacja techniczna przez Inicjatorów na budowę wodociągu. Podpisana umowa na współudział mieszkańców w finansowaniu inwestycji, dokonano wpłat. W trakcie procedury przetargowej na wykonawstwo. Ropoczęcie zadania w II połowie br..
9 | Uzbrojenie ul. Zdobywców Wału Pomorskiego | 450 | 120 | 265.3 | 0 | 0 | Opracowana została dokumentacja techniczna przez Inicjatorów na budowę uzbrojenia wod.- kan.. Podpisana umowa współudziału mieszkańców w finansowaniu inwestycji. W trakcie procedury uzyskania pozwolenia na budowę. Ropoczęcie zadania w II połowie br..
10 | Uzbrojenie ul. Modrzewiowej | 20 | 10 | 0 | 0 | - | Budowę wodociągu o długości 131 mb oraz rozliczenia końcowe inwestycji wykonano w 2007r..
11 | Uzbrojenie ul. Maków | 40 | 20 | 2 | 0 | 0 | Opracowana dokumentacja techniczna przez Inicjatorów na budowę wodociągu. Brak deklaracji mieszkańców do współudziału finansowania inwestycji.
12 | Uzbrojenie ul. Szafirków | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | Inicjatywa połączona z realizacją uzbrojenia ulicy Szmaragdowej i Rubinowej (jedna dokumentacja techniczna).
#DIV/0!
13 | Ulica Zwycięstwa - dz. 799/4 i 800 | 80 | 10 | 0 | 0 | - | Brak deklaracji mieszkańców do współudziału w realizacji zadania.
14 | Uzbrojenie ul. Strusiej | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | Opracowana dokumentacja techniczna przez Inicjatorów na budowę wodociągu. Planowane rozpoczęcie zadania z udziałem finansowym mieszkańców w II połowie 2008r..
15 | Uzbrojenie ul. Irysów | 20 | 10 | 5.2 | 0 | 0 | Brak deklaracji mieszkańców do współudziału w realizacji zadania.
16 | Uzbrojenie ul. Podmiejskiej | 20 | 10 | 5.2 | 0 | 0 | Brak deklaracji mieszkańców do współudziału w realizacji zadania.
17 | Budowa wodociągu w ul. Śliwkowej |  | 0 | 10 | 0 | 0 | W trakcie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji technicznej budowy wodociągu. Inicjatorzy podpisali umowę na współudział w realizacji inwestycji i dokonali wpłaty.
| OGÓŁEM |  | 1000 | 1847 | 109.3 | 5.9177
Autor dokumentu: Małgorzata Liwak
Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska
Data wprowadzenia do BIP:13.10.2008 r.