## Arkusz1
Tabela nr 1
INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I REMONTÓW W 2008 ROKU
(stan na dzień 30.06.2008 r.)
( w tys.zł.)
|  |  | Plan 2008 r. |  | Wykonanie | %
Lp. | Wyszczególnienie | Rozdział | pierwotny | po | I półrocze | wyk. | Zakres rzeczowy
|  | § |  | zmianach | 2008 r. | 6 : 5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Dział 600 |  | 29774 | 33696.7 | 9747.65 | 28.9276
1 | Reaktywacja połączenia kolejowego Koszalin - Mielno | 60002 § 6050 | 0 | 1502 | 0 | 0 | Wybrano inwestora zastępczego, wybrano wykonawcę. Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane uruchomienie połączenia - 19 lipca br..
2 | ul.Batalionów Chłopskich z przebudową skrzyżowania ulic Bat. Chłopskich - Młyńska | 60015 § 6050 | 2400 | 2400 | 874.3 | 36.4292 | Dokonano refundacji opłaty za wycinkę drzew, roboty budowlane - fakturowanie częściowe. Inwestycja zakończona w trakcie rozliczeń - rozliczenie robót w drugim półroczu.
3 | Ewidencja dróg | 60015 § 6050 | 50 | 150 | 50 | 33.3333 | Etap I - inwentaryzacja wyznaczonych ciągów drogowych
4 | ul.Gnieźnieńska - skrzyżowanie z ul.4 Marca | 60015 § 6050 | 600 | 600 | 0 | 0 | Zgłoszono do odbioru przebudowę ulicy Gnieźnieńskiej - wydłużenie lewoskrętu w ul. 4-go Marca. Rozliczenie robót w drugim półroczu.
5 | Przebudowa ul.Chałubińskiego | 60015 § 6050 | 600 | 600 | 301.3 | 50.2167 | Wykonano ogrodzenie przy chodniku ul. T. Chałbińskiego od strony Zespołu Szkół Medycznych. Roboty budowlane (fakturowanie częściowe) - rozliczenie robót w drugim półroczu - obejmują remont jezdni i chodnika oraz zatoki autobusowej.
6 | Skrzyżowanie ulic: Jana Pawła II - Staszica | 60015 § 6050 | 1580 | 1515 | 917.7 | 60.5743 | Wykonano uzgodnienie projektu ziemnego obejmującego branżę sanitarną, nadzór autorski i inwestorski. W ramach przeprowadzonych robót budowlanych wykonano: nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych SMA - 5.378,03 m2; nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - 1.523 m2;
nawierzchnię z kostkim brukowej betonowej - 398,56 m2; krawężniki i obrzeża - 252,44 mb; ogrodzenie z siatki w pasie dzielącym ul. Jana Pawła II - 95 mb; ręczne plantowanie gruntu - 3.148,34 m2; drenaż - 80 mb; postawienie słupa oświetleniowego; oznakowanie poziome - 373,92 m2; przebudowę kanalizacji deszczowej.
7 | Skrzyżowanie ulic: A.Krajowej - Boh. Warszawy - Morskiej | 60015 § 6050 | 830 | 765 | 3.8 | 0.49673 | Dokonano opłaty za zajęcie nieruchomości Polskich Kolei Państwowych S.A.. W trakcie przygotowanie procedura przetargowa na wykonanie II etapu inwestycji.
8 | ul. Młyńska | 60015 § 6050 | 100 | 100 | 0 | 0 | W trakcie opracowania dokumentacja projektowa.
9 | ul. Połczyńska (projekt odcinka od ul.Działkowej do ul.Żytniej) | 60015 § 6050 | 20 | 20 | 0 | 0 | W trakcie przygotowania do opracowania dokumentacja projektowa.
10 | Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego | 60015 § 6050 | 800 | 800 | 120.2 | 15.025 | Opracowano podkład sytuacyjno - wysokościowy do celów projektowych. Opracowano dokumentację projektową budowy odcinka łączącego ul. Gnieźnieńską z ul. Połczyńską oraz ul. Gnieźnieńską - 4-go Marca, ul. Połczyńska - Słowiańska (fakturowanie częściowe).
11 | ul.Zwycięstwa (św. Wojciecha do Dębowej) | 60015 § 6050 | 20 | 20 | 0 | 0 | Zostało zlecone opracowanie projektu zmieny organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic: Zwycięstwa, Św. Wojciecha, Artylerzystów.
12 | Remont obiektów mostowych (ul.Monte Cassino) | 60015 § 6050 | 1200 | 2400 | 0 | 0 | W trakcie procedury przetargowej na remont spodu konstrukcji wiaduktu w ciągu ul. Monte Cassino.
13 | Budowa ścieżek rowerowych | 60015 § 6050 | 600 | 600 | 8.6 | 1.4333 | Wytyczono pas drogowy ulicy Lubiatowskiej dla przebiegu drogi publicznej oraz skanowanie map do specyfikacji. Zostało zlecone opracowanie dokumentacji projektowej remontu i budowy czterech ciągów pieszo - rowerowych.
14 | ul.Lechicka (od ul.Słowiańskiej do torów) | 60015 § 6050 | 2200 | 2200 | 454.98 | 20.6809 | Wykonano aktualizację kosztorysów, ksero specyfikacji dla wykonawców oraz opracowano mapy do celów projektowych. Wykonano roboty budowlane (fakturowanie częściowe) - rozliczenie robót w drugim półroczu.
15 | ul.Mieszka I-go (od ul.BOWiD do wiaduktu) | 60015 § 6050 | 50 | 50 | 0 | 0 | W trakcie przygotowania do wszczęcia procedury przetargowej na roboty budowlane.
16 | Budowa parkingu, zatok autobusowych, kanalizacji deszczowej oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej przy ul. Gnieźnieńskiej | 60015 § 6050 | 500 | 500 | 0 | 0 | W trakcie procedury przetargowej na wykonanie warstwy ścieralnej z SMA w ul. Gnieźnieńskiej.roboty budowlane.
17 | Przebudowa pętli autobusowej przy ul. Szczecińskiej | 60015 § 6050 | 10 | 10 | 0 | 0 | W trakcie przygotowania do wszczęcia procedury przetargowej na roboty budowlane.
18 | Remont jezdni przy skrzyżowaniu ulic Monte Cassino - Fałata | 60015 § 6050 | 50 | 50 | 0 | 0 | W trakcie przygotowania do wszczęcia procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej.
19 | Remont odcinka ul. Zwycięstwa (droga do Maszkowa) | 60015 § 6050 | 20 | 20 | 0 | 0 | W trakcie przygotowania do wszczęcia procedury przetargowej na roboty budowlane.
20 | Remont ul. Kędzierzyńskiej | 60015 § 6050 | 200 | 200 | 0 | 0 | Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony i przekazano plac budowy.
21 | ul. Waryńskiego ze skrzyżowaniem z ul. Zwycięstwa | 60015 § 6050 | 100 | 100 | 0 | 0 | Opracowano dokumentację projektową. W trakcie wydania pozwolenia na budowę.
22 | ul. Kwiatkowskiego | 60015 § 6050 | 100 | 100 | 0 | 0 | Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę.
23 | ul. Syrenki | 60015 § 6050 | 100 | 100 | 0 | 0 | Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę.
24 | Przebudowa miejsc postojowych w ul.Młyńskiej | 60017 60015 § 6050 | 70 | 200 | 0 | 0 | W trakcie realizacji roboty budowlane - przebudowa parkingu i chodnika przy ul. Młyńskiej (na wysokości przychodni przy ul. Monte Cassino).
25 | Dokumentacja pod przyszłe inwestycje | 60015 § 6050 | 0 | 100 | 0 | 0 | Realizacja przewidziana w II półroczu.
26 | ul.Lutyków, ul.Obotrytów, ul.P.Skargi, ul.Łużycka, ul.Poprzeczna | 60016 § 6050 | 2000 | 2000 | 669.5 | 33.475 | Wykonano: ksero specyfikacji dla wykonawców,skan dokumentacji projektowej do przetargu ul. Połczyńskiej, mapę sytuacyjno - wysokościową, oraz opracowanie projektu przebudowy ulic (umowa dodatkowa). Roboty budowlane w ul. P. Skargi i ul. Lutyków (fakturowanie częściowe) zostaną rozliczone w drugim półroczu.
27 | ul. Reymonta, Staffa, Struga i Tetmajera | 60016 § 6050 | 1500 | 1500 | 135.5 | 9.0333 | Dokowano zwrotu kosztów za wycinkę drzew oraz zabezpieczono telefoniczną kanalizację kablową. Roboty budowlane (fakturowanie częściowe) zostaną rozliczone w drugim półroczu.
28 | Przebudowa ul.Brzozowej | 60016 § 6050 | 50 | 50 | 0 | 0 | Dokumentacja przygotowana do wszczęcia procedury przetargowej.
29 | Przebudowa ulic: Zawiszy Czarnego, Dąbrówki, Księżnej Anastazji, Kazimierz Wielkiego, Marii Ludwiki, Bogusława II | 60016 § 6050 | 10 | 10 | 0 | 0 | W trakcie pozwolenia na budowę i przygotowania do wszczęcia procedury przetargowej.
30 | Przebudowa ul.Wenedów | 60016 § 6050 | 100 | 100 | 0.8 | 0.8 | Opracowano weryfikację projektu budowlanego przebudowy sieci gazowej w ul. Wenedów. W trakcie opracowania aktualizacja dokumentacji projektowej.
31 | Osiedle Bukowe - drogi | 60016 § 6050 | 50 | 50 | 0 | 0 | W trakcie opracowania dokumentacji technicznej na budowę ulicy Małopolskiej i Śląskiej. Planowane rozpoczęcie realizacji - II połowa 2008r.
32 | Osiedle Unii Europejskiej - drogi | 60016 § 6050 | 1000 | 1206.5 | 874.37 | 72.4716 | W trakcie budowy dróg na osiedlu. Zakończono budowę trzech odcinków ulicy Fińskiej o dł. 442 mb drogi wraz z chodnikiem obustronnym, oświetleniem ulicznym na długości 626 mb,13 punktami świetlnymi oraz 471mb drogi tymczasowej z płyt żelbetowych ulicy Holenderskiej (dojazd do budynków KTBS). Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej budowy kolejnych ulic (Francuskiej, Fińskiej, Greckiej, Hiszpańskiej, Holenderskiej). Termin opracowania - 15.03.2009r.
33 | Osiedle Topolowe - drogi | 60016 § 6050 | 1200 | 999.5 | 196.8 | 19.6898 | Inwestycja w trakcie realizacji. Zakończono budowę ulicy Orzechowej o długości 641mb oraz ulicę Hebanową o długości 303 mb o nawierzchni z POLBRUK wraz z chodnikami. Rozpoczęto budowę ulicy Platanowej. Termin realizacji 30.06.2009r.. Wykonano odwodnienie terenu na osiedlu w zakresie budowy 437 mb kanalizacji deszczowej dn 800/500 wraz z oczyszczalnią wód deszczowych.
34 | ulica Kamieniarska | 60016 § 6050 | 1100 | 1500 | 214.5 | 14.3 | W trakcie realizacji budowy drogi wraz z uzbrojeniem. Wykonano 90% prac ziemnych, 40% podbudowy drogi, 45% chodników, wjazdów i miejsc postojowych.Usunięto kolizję elektryczną i ułożono nowy odcinek kabla SN. Wykonano 313mb kanalizacji sanitarnej PE wraz z przyłączami i przepompownią ścieków, 62mb kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią wód deszczowych. Termin zakończenia realizacji z uwagi na koordynację robót na skrzyżowaniu ulic Gnieźnieńska-Kamieniarska-Ignacego Jana Paderewskiego przesunięto na 15.08.2008r..
35 | Przebudowa rejonu ulic Gnieźnieńska - 4-go Marca - Połczyńska | 60016 § 6050 | 7500 | 7750 | 3272.5 | 42.2258 | W trakcie realizacji budowy ulicy Sybiraków o nawierzchni bitumicznej wraz z chodnikiem obustronnym, ścieżką rowerową, uzbrojeniem, oświetleniem i zbiornikiem retencyjnym. Zakończono budowę kanalizacji sanitanej dn 250 o dł. 99 mb, kanalizacji deszczowej dn 1200 WIPRO o dł. 524mb, wraz z oczyszczalnią wód deszczowych. W trakcie realizacji roboty drogowe (podbudowy, zaawansowanie 50%) i zbiornika retencyjnego.Termin zakończenia robót - 29.08.2008r.
Inwestycja z dofinansowaniem WFOŚiGW (pożyczka preferencyjna na budowę kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni wód deszczowych i zbiornika retencyjnego). Opracowano dokumentacę techniczną na przebudowę komory wodociągowej przy skrzyżowaniu ulic 4-go Marca i Sybiraków, wybrano w drodze przetargu wykonawcę robót. Rozpoczęto realizację. Termin realizacji - 29.08.2008r.
36 | ulica Ułańska - Kadetów | 60016 § 6050 | 600 | 505 | 358 | 70.8911 | Inwestycja w trakcie realizacji. Ulicę Kadetów wykonano w 2007 r.. Ulica Ułańska - wykonano ok. 55 % zakresu robót, w tym: 110 mb kanalizacji deszczowej dn 300, oświetlenia na długości 136mb, zamontowano 6 lamp. Termin realizacji - 30.10.2008r.
37 | ulica Jarzębinowa - chodniki | 60016 § 6050 | 750 | 750 | 659 | 87.8667 | Inwestycja w trakcie realizacji. Zakończono budowę chodników obustronnych o dł. 595,5mb o nawierzchni z POLBRUK , 113mb kanalizacji deszczowej dn 200/160 PVC. Rozpoczęto zagospodarowanie terenów zielonych. Termin realizacji - 30.10.2008r..
38 | ulica Krańcowa | 60016 § 6050 | 0 | 2 | 2 | 100 | Inwestycja zakończona w 2007r.. W bieżącym roku wykonano naprawy słupa oświelteniowego, uszkodzonego w trakcie wypadku drogowego.
39 | ulica Rzeczna (dojazd do Specj. Ośrodka Szkolno - Wych.) | 60016 § 6050 | 50 | 10 | 0 | 0 | Wystąpiono o zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w celu prawidłowego funkcjonowania dojazdu. Realizacja dojazdu po uchwaleniu zmian w Planie.
40 | Osiedle Lipowe - drogi | 60016 § 6050 | 10 | 50 | 13.9 | 27.8 | Opracowano dokumentację techniczną budowy ulicy Śliwkowej wraz z uzbrojeniem. Uzyskano pozwolenie na budowę.
41 | Osiedle Podgórne - Batalionów Chłopskich - drogi | 60016 § 6050 | 10 | 39 | 0 | 0 | Opracowano dokumentację techniczną budowy ulicy Odrodzenia. W trakcie uzgodnień dokumentacji.
42 | Remont odcinka ul.Bursztynowej | 60016 § 6050 | 50 | 50 | 0 | 0 | W trakcie przygotowania do wszczęcia procedury przetargowej.
43 | Przebudowa ul.Marynarzy | 60016 § 6050 | 10 | 10 | 0 | 0 | W trakcie przygotowania do wszczęcia procedury przetargowej.
44 | Ewidencja dróg | 60016 § 6050 | 200 | 100 | 25.9 | 25.9 | Wykonano etap I - stabilizacja i udokumentowanie punktów węzłowych, udostępnienie współrzędnych dla punktów osnowy III klasy, skanowanie ze skalowaniem map miasta Koszalina.
45 | Dokumentacje pod przyszłe inwestycje | 60016 § 6050 | 0 | 230 | 0 | 0 | Realizacja przewidziana w II półroczu.
46 | Ulica Kosynierów | 60016 § 6050 | 0 | 150 | 0 | 0 | W trakcie opracowanie dokumentacji technicznej. Planowane rozpoczęcie realizacji w II połowa br..
47 | ul.Syrenki - Boh. Warszawy - dojazd do mieszkań socjalnych | 60017 § 6050 | 250 | 390 | 381.2 | 97.7436 | Inwestycja zakończona. Wykonano 139 mb drogi o nawierzchni POLBRUK wraz z chodnikiem, 14 miejscami postojowymi (w tym 1 dla niepełnosprawnych), oświetlenia na długości 49 mb, zamontowno 2 lampy, usunięto kolizję energetyczną. Zagospodarowano 570 m2 terenów zielonych.
48 | Przebudowa jezdni i chodnika przy ul. Karłowicza | 60017 § 6050 | 200 | 200 | 0 | 0 | Budowa chodnika z przestawieniem słupów oświetleniowych wokół zabudowy ul. Karłowicza 11- w trakcie realizacji.
49 | Budowa parkingu przy ul. Budowniczych wraz z przebudową ulicy | 60017 § 6050 | 200 | 200 | 0 | 0 | Przebudowa ul. Budowniczych na wysokości nr 21-29 w trakcie rozliczenia. W trakcie opracowania dokumentacja projektowa budowy parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Budowniczych - Podgórna.
50 | Remont nawierzchni placu przy ul.Połczyńskiej 24 | 60017 § 6050 | 200 | 200 | 142.5 | 71.25 | Wykonano czyszczenie kanalizacji sanitarnej. Roboty budowlane (fakturowanie częściowe) zostaną rozliczone na przełomie 2008 - 2009 roku.
51 | Przebudowa Rynku Staromiejskiego | 60017 § 6050 | 100 | 100 | 56.6 | 56.6 | W trakcie badań archeologicznych wykonywanych przez Muzeum wyprzedzająco przed rozpoczęciem robót budowlanych.
52 | Zadania inwestycyjne Rad Osiedli | 60017 § 6050 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | Realizacja przewidziana w II półroczu.
53 | Budowa sieci światłowodowej | 60053 § 6050 | 400 | 400 | 0 | 0 | W ramach zadania prowadzone są prace nad przygotowaniem projektu połączenia budynków administracji, szkół, bibliotek, itp. na terenie miasta Koszalina.
54 | Zainstalowanie klimatyzacji i centrali telefonicznej w pomieszczeniach ZDM | 60095 § 6050 | 34 | 36 | 13.7 | 38.0556 | Zrealizowano zadanie dotyczące zainstalowania centrali telefonicznej.
| Dział 700 |  | 7600 | 7800 | 3263.61 | 41.8412
1 | Remonty budynków komunalnych | 70001 § 6210 | 2000 | 1000 | 0 | 0 | Dofinansowanie do remontu związanego zprzebudową i modernizacją budynku przy ul. F. Ruszczyca 14.Realizacja przewidziana w II półroczu.
2 | Mieszkania socjalne | 70095 § 6050 | 5600 | 6700 | 3263.6 | 48.7104 | Zakończono budowę budynku przy ulicy Batalionów Chłopskich. Oddano do użytku 24 mieszkania. W trakcie realizacji 2 budynki przy ulicy Przemysłowej wraz z uzbrojeniem terenu. Zaawansowanie robót - 56%. Zakończono budowę fundamentów,konstrukcji murowych, stropów, ścianek działowych, stolarki okiennej, dachu. W trakcie roboty wykończeniowe, instalacja wewnętrzna oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa zewnętrzna (55% zaawansowanie). Termin realizacji - 30.09.2008r.. Inwestycja współfinansowana z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej (pożyczka preferencyjna). Opracowano adaptację dokumentacji technicznej na kolejne 4 budynki przy ulicy Przemysłowej. Rozpoczęcie realizacji w II połowie br..
3 | Mieszkania komunalne | 70095 § 6050 | 0 | 100 | 0.01 | 0.01 | W trakcie przygotowania materiałów do zlecenia opracowania dokumentacji technicznej modernizacji bursy na mieszkania (złożono wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy).
| Dział 710 |  | 100 | 400 | 75.6 | 18.9
1 | Rozbudowa Cmentarza Komunalnego | 71035 § 6050 | 100 | 400 | 75.6 | 18.9 | Zakończono budowę 541 mb ogrodzenia cmentarza wzdłuż ulicy Kamieniarskiej. W trakcie przygotowanie materiałów przetargowych na opracowanie dokumentacji technicznej II etapu rozbudowy cmentarza - 12 ha w zakresie odwodnienia, ogrodzenia, miejsc grzebalnych, ciągów komunikacyjnych.
| Dział 750 |  | 620 | 1195 | 177.6 | 14.8619
1 | Wymiana stolarki okiennej i montaż klimatyzacji w UM | 75023 § 6050 | 620 | 1195 | 177.6 | 14.8619 | W trakcie realizacji instalacja klimatyzacji w południowej części Urzędu Miejskiego oraz wymiana okien w budynku przy ul. Mickiewicza. Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Mickiewicza zaplanowana została na drugą połowę 2008 roku.
| Dział 754 |  | 1000 | 1620 | 250.01 | 15.4327
1 | Remont budynku Komendy Miejskiej Policji | 75405 § 6170 | 250 | 470 | 250 | 53.1915 | Wykonano przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej zewnętrznej, nawierzchnię placu wewnętrznego oraz inne roboty budowlano - remontowe.
2 | Modernizacja budynku Straży Pożarnej | 75411 § 6050 | 650 | 1050 | 0 | 0 | Realizacja przewidziana w II półroczu.
3 | "Inteligentny Koszalin" - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego | 75495 § 6050 | 100 | 100 | 0.01 | 0.01 | Realizacja przewidziana w II półroczu.
| Dział 758 |  | 100 | 98 | 0 | 0
1 | Rezerwa na inwestycje zakończone | 75818 § 6800 | 100 | 98 | 0 | 0 | Rezerwa uruchamiane w miarę zgłaszanych potrzeb.
| Dział 801 |  | 3798.2 | 9219.9 | 669.2 | 7.2582
1 | Boiska sportowe przy ZS nr 13, ul. Franciszkańska | 80101 § 6050 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | Rozstrzygnięto przetarg na realizację kompleksu boisk sportowych przy szkole. Przekazano plac budowy, rozpoczęto realizację (roboty przygotowawcze). Termin realizacji - 15.08.2008 - I etap (boisko do piłki ręcznej wraz z bieżnią, odwodnieniem, siecią wodociągową, oświetleniem), 15.08.2009r - II etap (boiska wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki, plac zabaw wraz z odwodnieniem i oświetleniem).
2 | Boiska sportowe przy Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Fryderyka Chopina | 80101 § 6050 | 0 | 1600 | 0 | 0 | Inwestycja ujęta do dofinansowania zewnętrznego - Program "Moje boisko - ORLIK 2012". Zgodnie z założeniami Programu opracowano adaptację dokumentacji technicznej budowy boisk sportowych (do piłki nożnej i wielofunkcyjne -koszykówki i siatkówki) wraz z uzbrojeniem, oświetleniem i ogrodzeniem. Wybrano wykonawcę robót. Termin realizacji - 01.12.2008r.
3 | Boiska sportowe przy Szkole Podstawowej Nr 17, ul. Melchiora Wańkowicza | 80101 § 6050 | 0 | 1600 | 0 | 0 | Inwestycja ujęta do dofinansowania zewnętrznego - Program "Moje boisko - ORLIK 2012". Zgodnie z założeniami Programu opracowano adaptację dokumentacji technicznej budowy boisk sportowych (do piłki nożnej i wielofunkcyjne -koszykówki i siatkówki) wraz z uzbrojeniem, oświetleniem i ogrodzeniem. Wybrano wykonawcę robót. Termin realizacji - 01.12.2008r.
4 | Boiska sportowe przy Szkole Podstawowej Nr 7, ul. Wojska Polskiego | 80101 § 6050 | 0 | 500 | 59.8 | 11.96 | Opracowano dokumentację techniczną. Planowane rozpoczęcie reazlizacji w II połowie br.. Planowane dofinansowanie ze środków UE w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej -Program Polska-Niemcy.
5 | Sala sportowa przy Gimnazjum Nr 6 , ul. Stanisława Dąbka | 80110 § 6050 | 100 | 100 | 0 | 0 | Planowane dofinansowanie ze środków strukturalnych z UE.
6 | Modernizacja placówek oświatowych | § 6050 § 6210 | 2598.2 | 4319.9 | 609.4 | 14.1068 | Remonty w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych mają miejsce przede wszystkim w okresie letnich wakacji szkolnych (stąd niski stopień zaawansowania na dzień 30 czerwca). Środki te przeznaczone zostały głównie na remonty sal lekcyjnych, korytarzy i szatni oraz wymianę stolarki okiennej.
| Dział 851 |  | 280 | 655 | 280 | 42.7481
1 | Remont i modernizacja placów zabaw i boisk szkolnych na terenie Miasta | 85154 § 6050 | 0 | 375 | 0 | 0 | Realizacja przewidziana w II półroczu.
2 | Budowa Hospicjum | 85195 § 6050 | 280 | 280 | 280 | 100 | Kontynuowano budowę obiektu. Zaawansowanie rzeczowe zadania wynosi 47,7 %. Zakończono roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wewnętrznymi wod.kan., stolarką okienną i drzwiową zewnętrzną. Trwają prace wykończeniowe ( elewacja -zaawansowanie 95%, sufity podwieszane - 75%, instalacje elektryczne - 95%) oraz zagospodarowanie terenu - roboty drogowe (85%), zieleń (75%). Termin realizacji - 27.09.2009r.. Zgodnie z porozumieniem z dnia 14.04.2006r. zawartym pomiędzy Miastem Koszalin a Stowarzyszeniem Hospicjum im. Św.Maksymiliana Kolbego, Miasto zobowiązało się przeznaczyć w br. kwotę 280 tys. zł..
| Dział 852 |  | 227 | 227 | 42.9 | 18.8987
1 | Wymiana stolarki okiennej i drzwi w siedzibie na ul.Monte Cassino | 85219 § 6050 | 227 | 227 | 42.9 | 18.8987 | Prace w trakcie realizacji. Kontynuacja zadania w II półroczu 2008r.
| Dział 853 |  |  | 330 | 0 | 0
1 | Żłobki | 85305 § 6210 |  | 330 | 0 | 0 | Zadanie obejmuje adaptację pomieszczeń po Filii Przedszkola Integracyjnego na potrzeby Żłobka Miejskiego oraz wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania w oddziale "Jacek i Agatka". Realizacja zadania przewidziana w II półroczu br..
| Dział 854 |  | 171.5 | 184.5 | 50.5 | 27.3713
1 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy | 85403 § 6050 | 0 | 7 | 6.5 | 92.8571 | W ramach zadania usunięto awarię instalacji wodnej.
2 | Zespół Burs Międzyszkolnych-modernizacja | 85410 § 6050 | 128.5 | 134.5 | 1 | 0.74349 | Zadanie obejmuje wymianę stolarki okiennej i drzwi wejściowych oraz modernizację łazienek. Realizacja przewdziana w II półroczu br (w okresie letnich wakacji szkolnych).
3 | Szkolne Schroniska Młodzieżowe | 85417 § 6050 | 43 | 43 | 43 | 100 | Przeprowadzono remont pomieszczeń polegający na adaptacji dużej sali na dwa pomieszczenia noclegowe.
| Dział 900 |  | 8740 | 9248.2 | 1168.81 | 12.6382
1 | Uzbrojenie terenu pod Słupską Specjalną Strefę Ekonomiczną, Kompleks Koszalin | 90001 § 6050 | 3000 | 2680 | 697.4 | 26.0224 | W trakcie realizacji III etapu budowy sieci wod.-kan. i dróg tymczasowych w ulicach Strefowej, Hipolita Cegielskiego i Ignacego Łukasiewicza. W ramach wyżej wymienionego zadania w zakresie rzeczowym wykonano 650 mb drogi tymczasowej z płyt POZBET, 1000mb sieci wodociągowej dn 160PE w ulicy Strefowej, 415 mb kanalizacji sanitarnej dn 250, 495 mb kanalizacji deszczowej dn 800/600 w ulicy Cegielskiego i Łukasiewicza. Termin realizacji - 30.10.2008r.. Opracowano dokumentację techniczną na budowę dróg docelowych na terenie SSSE wraz z oświetleniem. W trakcie procedury przetargowej na budowę ulicy Bohaterów Warszawy - BOWID wraz z oświetleniem.
Planowane dofinansowanie ze środków strukturalnych z UE w ramach Indykatywnego Planu Inwestycyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
2 | Uzbrojenie Osiedla Unii Europejskiej | 90001 § 6050 | 500 | 40 | 7.7 | 19.25 | Opracowano dokumentację techniczną na budowę kolejnego etapu uzbrojenia osiedla pod budownictwo jednorodzinne - terenu nr 30 i 47. Planowana realizacja przez MWiK, zgodnie z Wieloletnim Planem Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2008-2011 Spółki.
3 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Władysława IV-go - -Adolfa Warskiego | 90001 § 6050 | 350 | 454.8 | 0.01 | 0.0021988 | Inwestycja zakończona (w trakcie rozliczenia końcowego). Wykonano 321 mb kanalizacji sanitarnej dn 200 wraz z przyłączem. Inwestycja dofinansowana z WFOŚiGW (pożyczka preferencyjna).
4 | Uzbrojenie rejonu ulicy Zdobywców Wału Pomorskiego | 90001 § 6050 | 100 | 100 | 0 | 0 | Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na uzbrojenie terenu wdłuż ulicy Słonecznej. Termin opracowania - 10.12.2008r.
5 | Uzbrojenie Osiedla Sarzyno | 90001 § 6050 | 50 | 47.8 | 3.7 | 7.7406 | W trakcie opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Sarzyńskiej.
6 | Uzbrojenie Osiedla Raduszka | 90001 § 6050 | 50 | 50 | 0 | 0 | W trakcie opracowanie dokumentacji technicznej na uzbrojenie ulic Bratków i Fiołków. Termin oddania opracowania zależny od otrzymania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, która jest wstrzymana ze względu na opracowywanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
7 | Uzbrojenie rejonu ulicy Szczecińskiej | 90001 § 6050 | 100 | 100 | 0.2 | 0.2 | Rozpoczęcie inwestycji w II połowie br.. Planowane dofinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
8 | Ulica Różana - Lniana (porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej) | 90001 § 6050 | 100 | 600 | 0 | 0 | Rozpoczęcie inwestycji w II połowie br.. Planowane dofinaansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
9 | Rewitalizacja Parku Książąt Pomorskich"A" i "B" - bagrowanie stawu | 90004 § 6050 | 800 | 800 | 0.8 | 0.1 | Wykonano badania mułu ze stawu. Prace związane z bagrowaniem stawu zostały zakończone i objęły: wykonanie na czas czyszczenia dna stawu tymczasowej drogi z płyt drogowych; odmulenie stawu - usunięcie ok. 3.031,0 m3 mułu z dna stawu; umocnienie skarp stawu od strony ul. Piastowskiej - ok. 210 m; umocnienie skarp wyspy - ok. 60 m; umocnienie skarp grobli od strony stawu - ok. 1.760 m2; umocnienie skarp stawu od strony rzeki - ok. 240 m2. Rozliczenie faktur nastąpi w miesiącu lipcu br. Zlecono opracowanie projektu rewitalizacji Parku Książąt Pomorskich "A". Termin wykonania dokumentacji - 30 lipca 2008r.
10 | Budowa schroniska dla zwierząt | 90013 § 6050 | 500 | 92 | 0 | 0 | Opracowanie dokumentacji projektowej schroniska i rozpoczęcie realizacji zadania po wprowadzeniu zmian do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i jego uchwaleniu.
11 | Oświetlenie iluminacyjne | 90015 § 6050 | 100 | 100 | 5 | 5 | Opracowano dokumentację techniczną na realizację iluminacji Cerkwi Grecko-Katolickiej przy ul. Niepodległości i placu zabaw dla dzieci na terenie Doliny Sportowej. Podpisano umowę na realizację. Termin realizacji - 27.09.2008r.
12 | Rozbudowa sieci oświetleniowej ulic Miasta Koszalina: Leśnej, Lubiatowskiej, Gierczak i Paproci, Grochowskiego i Własnej oraz budowa nowego oświetlenia ulicznego dróg gminnych | 90015 § 6050 | 440 | 440 | 37.1 | 8.4318 | Wybudowano oświetlenie na ul. Podmiejskiej oraz ul. Teligi. W drugim półroczu zostanie zrealizowane oświetlenie ulic: Lubiatowskiej, Gierczak, Czarnieckiego i Paproci oraz wykonanie projektów budowlanych oświetlenia ulic Słoneczników i Kwiatowej oraz placy zabaw przy ul. Cedrowej.
13 | Budowa nowego oświetlenia przy chodniku na ul.Fałata - Orląt Lwowskich oraz doświetlenie przejść dla pieszych na ul.Zwycięstwa, modernizacja oświetlenia ulicznego dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych | 90015 § 6050 | 200 | 200 | 0 | 0 | W drugim półroczu zostanie wykonane oświetlenie ul. Fałata - Orląt Lwowskich oraz doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Zwycięstwa.
14 | Oświetlenie ul. Grochowskiego i Własnej - RO "Bukowe" | 90015 § 6050 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | W miesiącu lipcu zostanie wykonane oświetlenie ulic Grochowskiego i Własnej.
15 | Kolektor północny | 90095 § 6050 | 1000 | 1000 | 43.9 | 4.39 | Opracowano dokumentację techniczną budowy kolektora XXVIII i XXVIb. Planowana realizacja przez MWiK, zgodnie z Wieloletnim Planem Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2008-2011 Spółki.
16 | Dokumentacja pod przyszłe inwestycje | 90095 § 6050 | 200 | 400 | 41.2 | 10.3 | Załącznik nr 1
17 | Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne | 90095 § 6050 | 1000 | 1847 | 109.3 | 5.9177 | Załącznik nr 2
18 | Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe | 90095 § 6050 | 50 | 20 | 0 | 0 | Brak wystapienia spółdzielni mieszkaniowych o dofinanasowanie uzbrojenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne.
19 | Uzbrojenie Osiedla Chełmoniewo | 90095 § 6050 | 50 | 32 | 29.8 | 93.125 | Zakończono budowę wodociągu dn 125/90 o długości 1457mb w ulicy Światowida, Krawieckiej, Kupieckiej, Cichej, Lubiatowskiej, Bożydara. Wykonano dokumentację techniczną budowy I etapu sieci wodociagowej o dł. 251 mb.w ulicy Bożydara. Planowana realizacja przez MWiK, zgodnie z Wieloletnim Planem Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2008-2011 Spółki.
20 | Magistrala wodociągowa do Lubiatowa | 90095 § 6050 | 50 | 20 | 0 | 0 | Z uwagi na trudności do dostępu do terenu pod budowę (regulowanie spraw formalno - prawnych) wydzielono dokumentację techniczną na budowę sieci wodociągowej dotyczącą częściowego planowanego zakresu robót . Planowane rozpoczęcie realizacji odcinka od posesji nr 59 do ulicy Łąkowej w II połowie br.. Zlecono opracowanoe dokumentacji technicznej następnego odcinka o długości 1,2km - od ulicy Malinowej do ulicy Żarnowieckiej. Termin opracowania 15.10.2008r..
21 | Budowa szaletów miejskich | 90095 § 6050 | 100 | 200 | 192.7 | 96.35 | Zakończono budowę szaletów na terenie Doliny Sportowej. W ramach zadania wykonano: plac utwardzony wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej i przyłącze wodociągowe, montaż kontenerowego szaletu 2 - kabinowego z pomieszczeniem socjalnym oraz montaż kontenera gospodarczego. W trakcie negocjacji i uzgodnień z Konserwatorem Zabytków, dotyczących lokalizacji kolejnych szaletów (proponowane dwie lokalizacje: ul. Zwycięstwa - Władysława Andersa oraz ul. Jedności - Piastowska).
| Dział 921 |  | 6320 | 6923 | 5986 | 86.4654
1 | Modernizacja Bałtyckiego Teatru Dramatycznego | 92106 | 6000 | 6000 | 5445.3 | 90.755 | Inwestycja zakończona. Wykonano modernizację obiektu w zakresie: robót ogólnobudowlanych, instalacji wod.kan., instalacji c.o., instalacji zraszaczowo-tryskaczowej, instalacji wentylacji i klimatyzacji, instalacji elektrycznej, teletechnicznej, odgromowej, techonolgii widowni i sceny, instalacji interkomu i nagłośnienia. W trakcie końcowego rozliczenia finansowego. Inwestycja współfinansowana ze środków UE w ramach Programu ZPORR.
| w tym: - środki własne | § 6050 | 1346.5 | 1345.5 | 790.9 | 58.7811
| - środki ZPORR | § 6058 | 2691.8 | 2692.5 | 2692.5 | 100
| - środki Miasta | § 6059 | 1961.7 | 1962 | 1961.9 | 99.9949
2 | Filharmonia - sala koncertowa | 92108 § 6050 | 100 | 100 | 0 | 0 | W trakcie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane dofinansowanie ze środków strukturalnych z UE w ramach Indykatywnego Planu Inwestycyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
3 | Muzeum - budowa działu archeologii | 92118 § 6220 |  | 303 | 303 | 100 | Przeprowadzono procedury przetargowe na zadanie "Budowa - rekonstrukcja jamneńskiego budynku gospodarczego z adaptacją na magazyny, sale wystawowe i pracownię działu archeologicznego Muzeum w Koszalinie". Zadanie zostało zrealizowane.
4 | Remont i modernizacja Muzeum - elewacja | 92118 § 6050 | 220 | 520 | 237.7 | 45.7115 | Inwestycja w trakcie realizacji. Zaawansowanie robót 65%. Zakończono wymianę stolarki okiennej, w trakcie renowacja tynku (65% zaawansowania), malowanie elewacji (60%), wymiana parapetów zewnętrznych i gzymsu (75%), przebudowa schodów zewnętrznych (30%). Termin realizacji - 15.08.2008r.
| Dział 926 |  | 1150 | 1421.5 | 198 | 13.9289
1 | Modernizacja stadionu KS "Bałtyk" | 92601 § 6050 | 1000 | 1000 | 198 | 19.8 | W ramach inwestycji rozpoczęto budowę pawilonu sanitarno-szatniowego. Zaawansowanie robót wynosi 21,8%, w tym: zakończono roboty ziemne, fundamenty, ściany i strop nad parterem, rozpoczęto konstrukcję dachu i ścianki działowe (50%). Termin realizacji - 24.11.2008r. Na wniosek użytkownika obiektu zamontowano dodatkowe źródła światła na masztach oświetleniowych, przesunięto ogrodzenie z piłkochwytami na EUROBOISKU oraz zamontowano dodatkową furtkę (w trakcie rozliczenia finansowego).
2 | Budowa zjazdu narciarskiego na Górze Chełmskiej | 92601 § 6050 | 50 | 50 | 0 | 0 | Rozpoczęcie procedury przetargowej na dokumentację projektową infrastruktury technicznej uzależnione od uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
3 | Budowa hali widowiskowo - sportowej | 92601 § 6050 | 100 | 371.5 | 0 | 0 | Inwewstycja wspólna z Politechniką Koszalińską. Planowane rozpoczęcie realizacji - II połowa br.. Planowane dofinansowanie zewnętrzne (środki UE, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Sportu).
I | Roboty inwestycje |  | 59880.7 | 73018.8 | 21909.88 | 30.0058
II | Zakupy inwestycje |  | 3007.22 | 3070.318 | 1135.5 | 36.9831 | Załącznik nr 3
III | Inne majątkowe |  | 7200 | 7284 | 184 | 2.5261
IV | Remonty |  | 5999.89 | 6051.1 | 2178 | 35.9935 | Załącznik nr 4
| OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE I REMONTY |  | 76087.81 | 89424.218 | 25407.38 | 28.4122
Autor dokumentu: Małgorzata Liwak
Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska
Data wprowadzenia do BIP:13.10.2008 r.