ROBOTY INWESTYCYJNE

W budżecie Miasta Koszalina na 2008 rok pierwotnie na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 59.960,7 tys. zł. W ciągu roku plan został zwiększony do kwoty 68.774,7 tys. zł. Został on wykonany w wysokości 59.588,0 tys. zł, tj. w 86,6 %. Dynamika do roku 2007 wyniosła 105,9 %.

Wydatki inwestycje zrealizowane w 2008 roku dotyczą:

- zadań realizowanych z udziałem środków zewnętrznych:

- „Skrzyżowanie ulic: Jana Pawła II i Staszica” – inwestycja zaplanowana w kwocie 1.015,0 tys. zł, wykonana została w wysokości 949,1 tys. zł. Zadanie zostało zakończone zgodnie z harmonogramem. Wydatki poniesione na to zadanie w latach 2007 i 2008 zrefundowano w 2008 r.,

- „Modernizacja Bałtyckiego Teatru Dramatycznego”- zadanie zostało zaplanowane                 w wysokości 5.731,6 tys. zł i wykonane w kwocie 5.687,0 tys. zł (99,2 % planu). Inwestycja zakończona w 2008 r.,

- „Boiska sportowe przy Szkole Podstawowej Nr 10” – zadanie zaplanowane              w wysokości 1.450,0 tys. zł (w ramach Programu „Moje boisko ORLIK 2012”) zostało zrealizowane w kwocie 1.265,9 tys. zł, tj. w 87,3 %. Umowny termin zakończenia inwestycji minął 10.12.2008r. Zakończenie robót planowane na początku 2009r.,

- „Boiska sportowe przy Szkole Podstawowej Nr 17”  – zadanie zaplanowane             w kwocie 1.470,0 tys. zł (w ramach Programu „Moje boisko ORLIK 2012”) zostało zrealizowane w wysokości 1.148,4 tys. zł, tj. w 99,3 %. Umowny termin zakończenia inwestycji minął 10.12.2008r. Zakończenie robót planowane na początku 2009r.,

- zadań realizowanych ze środków własnych Miasta:

- inwestycje realizowane przez Zarząd Budynków Mieszkalnych 902,4 tys. zł -są to wydatki na modernizację zasobów mieszkaniowych będących w gestii ZBM,           na poprawę estetyki i architektury zewnętrznej miasta,

- „mieszkania socjalne” – 6.107,3 tys. zł – w 2008 roku oddano łącznie 72 mieszkania socjalne przy ul. Batalionów Chłopskich i przy ul. Przemysłowej. Rozpoczęto budowę 4 budynków z mieszkaniami socjalnymi. Na budowę kanalizacji sanitarnej uzyskano pożyczkę preferencyjną z WFOŚiGW,

- inwestycje w oświacie na kwotę 6.035,6 tys. zł dotyczą budowy boisk sportowych (przy ZS Nr 13 i przy SP Nr 7), poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny obiektów szkolnych (tj. remonty sanitariatów, pomieszczeń, sali gimnastycznej, szatni) oraz zmniejszenia kosztów ich utrzymania poprzez termomodernizację (tj. ocieplanie, remonty dachów, wymianę stolarki okiennej),

- „ulica Batalionów Chłopskich wraz z przebudową skrzyżowania ulic: Batalionów Chłopskich – Młyńska” – zadanie zostało wykonane w kwocie 2.394,5 tys. zł. Środki przeznaczono na wykonanie nawierzchni mineralno – asfaltowej, z kostki brukowej betonowej, oświetlenie elektryczne wraz z postawieniem 5 słupów oświetleniowych oraz wykonanie sieci wodociągowej, gazociągowej i kanalizacji deszczowej,

- „uzbrojenie terenu pod Słupską Specjalną Strefę Ekonomiczną, Kompleks Koszalin” – inwestycja zaplanowana na 2.680,0 tys. zł, wykonanie 1.786,8 tys. zł, tj. 66,7 %. Środki przeznaczono na budowę sieci wodno – kanalizacyjnej i dróg tymczasowych oraz na dokumentację techniczną na budowę dróg docelowych na terenie SSSE wraz z oświetleniem,

- zadanie pn. „przebudowa rejonu ulic Gnieźnieńska – 4-go Marca – Połczyńska” wykonano w kwocie 7.343,6 tys. zł, tj. 99,8 % planu. W ramach zadania zakończono budowę ulicy Sybiraków, wykonano uzbrojenie w zakresie kanalizacji sanitarnej            i deszczowej wraz z oczyszczalnią wód deszczowych oraz zbiornik retencyjny. Opracowano dokumentację techniczną i przebudowano komorę wodociągową przy skrzyżowaniu ulic 4-go Marca i Sybiraków. Na budowę kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni wód deszczowych i zbiornika retencyjnego uzyskano pożyczkę preferencyjną z WFOŚiGW,

- „ul. Lechicka (od ul. Słowiańskiej do torów kolejowych)” – plan w wysokości 2.300,0 tys. zł został wykonany w 99,9 %, tj. w kwocie 2.298,5 tys. zł.  Inwestycja ta polegała na wykonaniu nawierzchni i kanalizacji deszczowej oraz zamontowaniu          2 wiat przystankowych,

- „reaktywacja połączenia kolejowego Koszalin – Mielno” zadanie zostało zaplanowane i wykonane w kwocie 1.502,0 tys. zł, tj. 100,0 %. Wykonano prace modernizacyjne i uruchomiono połączenie kolejowe od 19.07.2008 roku,

- „ulica Kamieniarska” zadanie zaplanowane w wysokości 1.416,0 tys. zł zostało wykonane w 86,8 %, tj. w kwocie 1.228,5 tys. zł. Zadanie kontynuowane z roku poprzedniego, zostało zakończone w 2008 roku,

- „ul. Lutyków, ul. P. Skargi, ul. Łużycka, ul. Poprzeczna, ul. Obotrytów” – zadanie zostało wykonane w kwocie 1.999,3 tys. zł, tj. w 100%. Środki przeznaczono na wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz kanalizacji deszczowej,

- „ul. Reymonta, ul. Staffa, ul. Struga, ul. Tetmajera” – plan 1.300,0 tys. zł został wykonany w 99,3 %, tj. w kwocie 1.291,2 tys. zł. Środki przeznaczono na wykonanie nawierzchni asfaltowej, chodników, kanalizacji deszczowej oraz wykonanie instalacji elektrycznej wraz z ustawieniem 5 słupów oświetleniowych,

- „osiedle Unii Europejskiej” – plan 1.435,5 tys. zł został wykonany w 86,0 %,          tj. w kwocie 1.234,6 tys. zł. Środki przeznaczono na wykonanie nawierzchni dróg na terenie osiedla wraz z chodnikami i oświetleniem ulicznym oraz dróg tymczasowych z płyt żelbetonowych. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej budowy kolejnych ulic,

- „modernizacja budynku Straży Pożarnej” – plan został zrealizowany w 100,0 %,          tj. w kwocie 1.142,2 tys. zł. Zmodernizowano i rozbudowano pomieszczenia garażowe Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie,

- „rewitalizacja Parku Książąt Pomorskich A i B – bagrowanie stawu” – zadania zostało wykonane w kwocie 800,0 tys. zł, tj. 100,0 %. W ramach zrealizowanej inwestycji dokonano badania mułu ze stawu oraz bagrowania. Objęło ono wykonanie na czas czyszczenia dna stawu tymczasowej drogi z płyt, odmulenie stawu oraz umocnienie jego skarp,

- „Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne” – plan 1.350,2 tys. zł został zrealizowany          w kwocie 1.212,8 tys. zł, tj. 89,8 %. Zadanie to dotyczy głównie uzbrojenia ulic: Dzierżęcińskiej, Lechickiej, Austriackiej, Zdobywców Wału Pomorskiego, Saperów, Manowskiej, Maków oraz Strusiej,

- „Modernizacja stadionu BAŁTYK” – jest to inwestycja kontynuowana. Zadanie zaplanowano na 980,0 tys. zł, wykonano  933,4 tys. zł, tj. 95,2 %.

Zakończono budowę dwukondygnacyjnego pawilonu sanitarno – szatniowego wraz  z przyłączami wodno – kanalizacyjnymi i energetycznymi. Obiekt został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.  Na Euroboisku zamontowano dodatkowe źródła światła na masztach oświetleniowych, przesunięto ogrodzenie       z piłkochwytami oraz zamontowano dodatkową furtkę – wejście na stadion,

- remont i modernizacja wraz z rozbudową Muzeum – plan 913,0 tys. zł został wykonany w 99,8 %, tj. w kwocie 910,9 tys. zł. Prace w ramach tego zadania dotyczyły remontu elewacji, wymiany okien i drzwi zewnętrznych oraz przebudowy wejścia głównego do Muzeum. Wykonano roboty budowlane w budynku Działu Archeologii w zakresie instalacji elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania wraz z przyłączami,

- na drogi publiczne gminne i wewnętrzne wydatkowano 3.248,4 tys. zł, w tym na          os. Topolowe, ul. Ułańska – Kadetów, ul. Jarzębinowa - chodniki, ul. Syrenki – Bohaterów Warszawy (dojazd do mieszkań socjalnych),  uliczki w centrum Miasta,

- pozostałe inwestycje  wykonane zostały w łącznej kwocie 8.165,6 tys. zł. Obejmują wydatki m.in. na uzbrojenie osiedli, rozbudowę Cmentarza Komunalnego, remont dróg powiatowych, modernizację Żłobków, remont i modernizację pomieszczeń MOPS-u, budowę Hospicjum, budowę sieci światłowodowej, budowę ścieżek rowerowych i inne.

Szczegółowy opis poszczególnych inwestycji przedstawiony jest w Tabeli nr 6,  a otrzymane dotacje oraz zrealizowane wydatki na zadania dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w Tabeli nr 7.

Autor dokumentu: Małgorzata Liwak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 24.04.2009 r.