## Arkusz1
Tabela nr 6
INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I REMONTÓW PLANOWANYCH W 2008 r.
w tys. zł
Lp. | Wyszczególnienie | Rozdział § | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. 6:4 | % wyk. 6:5 | Zakres rzeczowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8
Dział 500 |  |  |  | 6.2 | 0
1 | Budowa osłony śmietnikowej przy targowisku na ul. Drzymały | 50095 § 6050 |  | 6.2 | 0
Dział 600 |  |  | 29854 | 31685.5 | 27122 | 90.8488 | 85.5975
2 | Reaktywacja połączenia kolejowego Koszalin - Mielno | 60002 § 6050 |  | 1502 | 1502 |  | 100 | Wykonano prace modernizacyjne i uruchomiono połączenie kolejowe 19.07.2008r.
3 | Ul. Gnieźnieńska - skrzyżowanie z ul. 4 Marca | 60015 § 6050 | 500 | 140 | 131.7 | 26.34 | 94.0714 | W ramach inwestycji wydłużono lewoskręt na odcinku 90 m w ul. 4 Marca, wykonano nawierzchnię jezdni z masy asfaltowej wraz z podbudową na pow. 195,5 m2.
4 | Ul. Gnieźnieńska (od ul. 4 Marca do ul. Połczyńskiej) | 60015 § 6050 | 100 | 0 | 0 |  |  | Zadanie zostało zakwalifikowane do realizacji po 2010 roku w wyniku braku możliwości dofinansowania z Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.
5 | Przebudowa parkingu, zatok autobusowych, kanalizacji deszczowej oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej przy ul. Gnieźnieńskiej | 60015 § 6050 | 500 | 500 | 477.5 | 95.5 | 95.5 | Wyremontowano parking przy ul. Gnieźnieńskiej oraz wykonano warstwę ścieralną z SMA w ul. Gnieźnieńskiej na długości 262 m.
6 | Ul. Batalionów Chłopskich z przebudową skrzyżowania ulic: Batalionów Chłopskich - Młyńska | 60015 § 6050 | 2400 | 2394.9 | 2394.5 | 99.7708 | 99.9833 | Zakończono inwestycję, gdzie roboty budowlane objęły wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej na pow. 2.764,1 m2, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na pow. 2.659,3 m2 , oświetlenie elektryczne wraz z postawieniem 5 słupów oświetleniowych. Wykonano uzbrojenie z zakresie kanalizacji deszczowej (158 m), sieci wodociągowej (110 m), sieci gazociągowej (27 m).
7 | Ul. Młyńska | 60015 § 6050 | 100 | 100 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | Opracowano dokumentację techniczną przebudowy ul. Młyńskiej. Realizacja inwestycji nastąpi w latach 2010-2011.
8 | Przebudowa miejsc postojowych w ul. Młyńskiej | 60015 § 6050 | 0 | 120 | 119.3 |  | 99.4167 | Zakres przebudowy parkingu i chodnika przy ul. Młyńskiej objął ustawienie obrzeży betonowych, krawężników betonowych wraz z ławą betonową oraz ułożono nawierzchnię z kostki brukowej betonowej na pow. 650,4 m2.
9 | Ul. Lechicka (od ul. Słowiańskiej do torów kolejowych) | 60015 § 6050 | 2200 | 2300 | 2298.5 | 104.4773 | 99.9348 | Inwestycja zakończona. Wykonano nawierzchnię o długości 600 m oraz kanalizację deszczową - 54,8 m. Zamontowano 2 wiaty przystankowe.
10 | Skrzyżowanie ul. Jana Pawła II - Staszica | 60015 § 6050 | 1580 | 1015 | 949.1 | 60.0696 | 93.5074 | Kontynuacja zadania realizowanego na podstawie porozumienia. Wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych na pow. 6.901 m2 oraz z kostki brukowej na pow. 398,6 m2, ustawiono krawężniki i obrzeża na długości 252,4 m. W pasie dzielącym ul. Jana Pawła II ustawiono ogrodzenie z siatki, dokonano ręcznego plantowania gruntu.
11 | Przebudowa ul. T. Chałubińskiego | 60015 § 6050 | 600 | 700 | 668.3 | 111.3833 | 95.4714 | Zakres robót przebudowy ulicy objął wykonanie nawierzchni łącznie na 2.831,4 m2. Wykonano ogrodzenie przy chodniku ul. Chałubińskiego od strony Zespołu Szkół Medycznych i zagospodarowano teren zielenią.
12 | Remont obiektów mostowych (ul. Monte Cassino) | 60015 § 6050 | 1200 | 3050 | 234.7 | 19.5583 | 7.6951 | Opracowano projekt remontu spodu konstrukcji wiaduktu w ciągu ul. Monte Cassino w części południowej oraz opracowano projekt wzmocnienia skrajnych dźwigarów konstrukcji wiaduktu. Plan nie został zrealizowany ze względu na procedury przetargowe - miały miejsce 3 przetargi i wykonawca robót został wyłoniony dopiero pod koniec 2008 r. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2010-2011.
13 | Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego | 60015 § 6050 | 800 | 800 | 635.1 | 79.3875 | 79.3875 | Zakres robót obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej budowy odcinka łączącego ul. Gnieźnieńską z ul. Połczyńską oraz ulice: Gnieźnieńska - 4 Marca, Połczyńska - Słowiańska. Opracowano koncepcję budowy odcinka łączącego ul. BOWID z ul. Władysława IV.
14 | Remont ul. Kędzierzyńskiej | 60015 § 6050 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | Inwestycja zakończona. Wykonano nawierzchnię - 3.964,2 m2, zamontowano bariery jednostronne.
15 | Ul. Waryńskiego ze skrzyżowaniem z ul. Zwycięstwa | 60015 § 6050 | 100 | 10 | 0.6 | 0.6 | 6 | Dokonano aktualizacji raportów oddziaływania na środowisko. Planuje się dofinansowanie inwestycji w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.
16 | Ul. Zwycięstwa (od ul. Św. Wojciecha do ul. Dębowej) | 60015 § 6050 | 20 | 70 | 67.2 | 336 | 96 | Opracowano i wprowadzono zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic: Zwycięstwa, Św. Wojciecha, Artylerzystów na ruch okrężny.
17 | Remont odcinka ul. Zwycięstwa (droga do Maszkowa) | 60015 § 6050 | 20 | 20 | 20 | 100 | 100 | Opracowano projekt remontu odcinka ul. Zwycięstwa.
18 | ul. Syrenki | 60015 § 6050 | 100 | 10 | 0.6 | 0.6 | 6 | Dokonano aktualizacji raportów oddziaływania na środowisko. Inwestycja planowana do dofinansowania w 2009 r.
19 | Ul. Kwiatkowskiego | 60015 § 6050 | 100 | 0 | 0 |  |  | Realizacja zadania nastąpi w 2009 roku.
20 | Ul. Połczyńska (projekt odcinka od ul. Działkowej do ul. Żytniej) | 60015 § 6050 | 20 | 20 | 0 |  |  | W trakcie przygotowania do opracowania dokumentacji projektowej. Inwestycja będzie realizowana w latach 2010-2011.
21 | Skrzyżowanie ul. : A. Krajowej - Bohaterów Warszawy - Morskiej | 60015 § 6050 | 830 | 5 | 3.8 | 0.45783 | 76 | Dokonano opłaty za zajęcie nieruchomości Polskich Kolei Państwowych S.A.. Inwestycja planowana do realizacji w 2010 r.
22 | Ul. Mieszka I (od ul. BOWID do wiaduktu) | 60015 § 6050 | 50 | 50 | 49.9 | 99.8 | 99.8 | Położono chodnik na odcinku od ul. Mieszka I do ul. BOWID na długości 340 m.
23 | Przebudowa pętli autobusowej przy ul. Szczecińskiej | 60015 § 6050 | 10 | 10 | 0 |  |  | Realizacja zadania w 2010 roku.
24 | Budowa ścieżek rowerowych | 60015 § 6050 | 600 | 600 | 554.5 | 92.4167 | 92.4167 | Opracowano projekt przebudowy chodnika na ścieżkę pieszo - rowerową przy ul. 4 Marca (strona prawa od mostu do ul. Zwycięstwa, strona lewa od ul. Wojska Polskiego do ul. Zwycięstwa) oraz dokonano robót drogowych w tym zakresie, polegających na ułożeniu nawierzchni z kostki brukowej na pow. 1.680 m2. Jest to inwestycja planowana do realizacji w latach kolejnych współfinansowana ze środków zewnętrznych.
25 | Remont jezdni przy skrzyżowaniu ul. Monte Cassino - Fałata | 60015 § 6050 | 50 | 0 | 0 |  |  | Nastąpiło przesunięcie realizacji zadania w związku brakiem analizy zmiany organizacji ruchu w ciągu drogi krajowej Nr 6. zadanie do realizacji w latach 2009-2011.
26 | Ewidencja dróg | 60015 § 6050 | 50 | 150 | 150 | 300 | 100 | Zadanie objęło inwentaryzację wyznaczonych ciągów drogowych oraz wykonanie ewidencji dróg na terenie miasta Koszalina i wprowadzenie danych do systemu.
27 | Dokumentacja pod przyszłe inwestycje i remonty | 60015 § 6050 | 0 | 60 | 60 |  | 100 | Opracowano projekt przebudowy ul. Niepodległości oraz ul. Powstańców Wielkopolskich.
28 | Ul. Lutyków, ul. P. Skargi, ul. Łużycka, ul. Poprzeczna, ul. Obotrytów | 60016 § 6050 | 2000 | 2000 | 1999.3 | 99.965 | 99.965 | W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię asfaltową oraz kanalizację deszczową w ul. Piotra Skargi na długości 110 m, ul. Lutyków - 200 m oraz ul. Poprzecznej - 490 m.
29 | Ul. Reymonta, ul. Staffa, ul. Struga, ul. Tetmajera | 60016 § 6050 | 1500 | 1300 | 1291.2 | 86.08 | 99.3231 | Zakres robót w ul. Struga i ul. Reymonta na odcinku 276 m objął wykonanie nawierzchni asfaltowej, chodników, kanalizacji deszczowej oraz wykonano instalację elektryczną wraz z ustawieniem 5 słupów oświetleniowych.
30 | Przebudowa ul. Brzozowej | 60016 § 6050 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | Wykonano kanalizację deszczową w ul. Brzozowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2009 roku.
31 | Przebudowa ulic: Z. Czarnego, Dąbrówki, Ks. Anastazji, K. Wielkiego, M.Ludwiki, Bogusława II | 60016 § 6050 | 10 | 10 | 4.3 | 43 | 43 | W 2008 roku nastąpiła aktualizacja kosztorysów oraz przekazanie placu budowy.
32 | Przebudowa ul. Wenedów | 60016 § 6050 | 100 | 100 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | Opracowano aktualizację projektową przebudowy ulicy oraz rozpoczęto roboty drogowe. Kontynuacja w 2009 roku.
33 | Remont odcinka ul. Bursztynowej | 60016 § 6050 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | Roboty drogowe obejmują położenie krawężników i obrzeży betonowych oraz wykonanie nawierzchni z kostki brukowej. Inwestycja zostanie zrealizowana w 2009 roku.
34 | Przebudowa ul. Marynarzy | 60016 § 6050 | 10 | 10 | 0 |  |  | Inwestycja planowana do realizacji na 2011 rok.
35 | Dokumentacja pod przyszłe inwestycje i remonty | 60016 § 6050 | 0 | 206 | 173.6 |  | 84.2718 | Opracowano projekty przebudowy ul. Moniuszki i ul. Partyzantów oraz chodnika jednostronnego przy ul. Wspólnej
36 | Ewidencja dróg | 60016 § 6050 | 200 | 100 | 100 | 50 | 100 | Zakres zadań obejmuje stabilizację i udokumentowanie punktów węzłowych, udostępnienie kopii map terenów zurbanizowanych, wykonanie ewidencji dróg na terenie miasta Koszalina i wprowadzenie danych do systemu.
37 | Osiedle Bukowe - drogi | 60016 § 6050 | 50 | 25 | 0 |  |  | W trakcie opracowania dokumentacji technicznej na budowę ulicy Małopolskiej i Śląskiej. Planowane rozpoczęcie realizacji w 2009 r.
38 | Osiedle Unii Europejskiej - drogi | 60016 § 6050 | 1000 | 1435.5 | 1234.6 | 123.46 | 86.0049 | W trakcie budowy dróg na osiedlu. Zakończono budowę trzech odcinków ulicy Fińskiej o dł. 442 mb drogi wraz z chodnikiem obustronnym, oświetleniem ulicznym na długości 626 mb, 13 punktami świetlnymi oraz 471mb drogi tymczasowej z płyt żelbetowych ulicy Holenderskiej (dojazd do budynków KTBS). Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej budowy kolejnych ulic (Francuskiej, Fińskiej, Greckiej, Hiszpańskiej, Holenderskiej). Termin opracowania - 15.03.2009 r.
39 | Osiedle Topolowe - drogi | 60016 § 6050 | 1200 | 903.5 | 387.9 | 32.325 | 42.933 | Inwestycja w trakcie realizacji. Zabezpieczono środki finansowe na realizację w 2008 r. całego zadania, jednak mimo wcześniejszych deklaracji, wykonawca nie zakończył robót. Umowny termin realizacji 30.06.2009 r. W 2008 r. zakończono budowę ulicy Orzechowej o długości 641mb oraz ulicę Hebanową o długości 303 mb o nawierzchni z POLBRUK wraz z chodnikami, rozpoczęto budowę ulicy Platanowej, wykonano odwodnienie terenu na osiedlu w zakresie budowy 437 mb kanalizacji deszczowej dn 800/500 wraz z oczyszczalnią wód deszczowych.
40 | Ulica Kamieniarska | 60016 § 6050 | 1100 | 1416 | 1228.5 | 111.6818 | 86.7585 | Inwestycja zakończona. Wykonano 444mb jezdni o nawierzchni starobruku wraz z wjazdami(470m2 ), chodnikami (1385,6m2 ), parkingami (693m2 ), miejscami dla handlu (746,6m2 ) oraz oświetleniem na długości 604mb (18 lamp). Wykonano uzbrojenie w zakresie: 166 mb sieci wodociągowej, 818 mb kanalizacji sanitarnej z przepompownią, 978,5 mb kanalizacji deszczowej z separatorem wód deszczowych.
41 | Przebudowa rejonu ulic Gnieźnieńska - 4-go Marca - Połczyńska | 60016 § 6050 | 7500 | 7355 | 7343.6 | 97.9147 | 99.845 | Zakończono budowę ulicy Sybiraków. Wykonano 650mb drogi o nawierzchni bitumicznej wraz z chodnikiem obustronnym, ścieżką rowerową, placem manewrowym przy zbiorniku retencyjnym oraz oświetlenie elektryczne na dugości 850 mb wraz z 38 lampami. Wykonano uzbrojenie w zakresie kanalizacji sanitanej o dł. 99 mb, kanalizacji deszczowej dn 1200/1000/800/600/300/200 WIPRO o dł. 964 mb wraz z oczyszczalnią wód deszczowych (2 separatory, 4 piaskowniki) oraz zbiornik retencyjny o pow. 1250 m2 . Inwestycja z dofinansowaniem WFOŚiGW (pożyczka preferencyjna na budowę kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni wód deszczowych i zbiornika retencyjnego). Opracowano dokumentację techniczną i wykonano przebudowę komory wodociągowej przy skrzyżowaniu ulic 4-go Marca i Sybiraków. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej budowy ronda ulic 4-go Marca-Sybiraków.Termin oddania 15.02.2009r. Planowane rozpoczęcie robót w 2009r.
42 | ulica Ułańska - Kadetów | 60016 § 6050 | 600 | 505 | 500.9 | 83.4833 | 99.1881 | Inwestycja zakończona. Wykonano 71mb ulicy Kadetów o nawierzchni z POLBRUKu wraz z chodnikami, zjazdami i oświetleniem na długości 85 mb (3 lampy), 112,5mb ulicy Ułańskiej o nawierzchni z POLBRUKu wraz z chodnikami, zjazdami , odwodnieniem (255mb kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami) oraz oświetleniem na długości 146mb (6 lamp). Wykonano 12mb linii zasilającej energetycznej w ulicy Zdobywców Wału Pomorskiego , 266 mb kablowej linii oświetleniowej (10 lamp). Zagospodarowano teren zielenią o pow. 339m2 .
43 | ulica Jarzębinowa - chodniki | 60016 § 6050 | 750 | 770 | 769.5 | 102.6 | 99.9351 | Inwestycja zakończona. Wykonano 1188 mb chodników z POLBRUKu wraz ze zjazdami i odwodnieniem (124mb kanalizacji deszczowej z przyłączami), zagospodarowano teren zielenią o pow.1104m2, nasadzono 2700 szt. krzewów.
44 | Ulica Krańcowa - inwestycja zakończona | 60016 § 6050 | 0 | 1.9 | 1.9 |  | 100 | Inwestycja zakończona w 2007r. W bieżącym roku wykonano naprawy słupa oświetleniowego, uszkodzonego w trakcie wypadku drogowego (w czasie między odbiorem końcowym inwestycji a przekazaniem do użytku).
45 | Ulica Rzeczna - dojazd do Specj. Ośrodka Szkolno - Wychowawczego | 60016 § 6050 | 50 | 0 | 0 |  |  | Wystąpiono o zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w celu prawidłowego funkcjonowania dojazdu. Realizacja dojazdu po uchwaleniu zmian w Planie.
46 | Osiedle Lipowe - drogi | 60016 § 6050 | 50 | 20 | 18.5 | 37 | 92.5 | Opracowano dokumentację techniczną budowy ulicy Śliwkowej wraz z uzbrojeniem. Uzyskano pozwolenie na budowę. Planowane rozpoczęcie realizacji w 2009r.
47 | Osiedle Podgórne - Batalionów Chłopskich - drogi | 60016 § 6050 | 50 | 25 | 0 |  |  | Opracowano dokumentację techniczną budowy ulicy Odrodzenia. W trakcie uzgodnień dokumentacji.
48 | Ulica Kosynierów | 60016 § 6050 | 0 | 0 | 0 |  |  | Zlecono powtórnie opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulicy. Planowany termin opracowania - 15.05.2009 r. Planowane rozpoczęcie realizacji w 2009 r.
49 | Ulica Syrenki - Bohaterów Warszawy (dojazd do mieszkań socjalnych) | 60017 § 6050 | 250 | 390 | 381.2 | 152.48 | 97.7436 | Inwestycja zakończona. Wykonano 139 mb drogi o nawierzchni POLBRUK wraz z chodnikiem, 14 miejscami postojowymi (w tym 1 dla niepełnosprawnych), oświetlenia na długości 49 mb, zamontowano 2 lampy, usunięto kolizję energetyczną. Zagospodarowano 570 m2 terenów zielonych.
50 | Przebudowa Rynku Staromiejskiego | 60017 § 6050 | 100 | 165 | 151.7 | 151.7 | 91.9394 | Wykonano badania archeologiczne wyprzedzająco przed rozpoczęciem robót budowlanych. Uporządkowano plac oraz wykonano inwentaryzację zieleni i operat dla przysposobienia dendroflory do przesadzenia.
51 | Powiększenie parkingu przy ul. Kolejowej | 60017 § 6050 | 0 | 56.7 | 31.7 |  | 55.9083 | Zadanie zrealizowane wspólnie przez Radę Osiedla "Lechitów" oraz Zarząd Budynków Mieszkalnych.
52 | Przebudowa jezdni i chodnika przy ul. Karłowicza | 60017 § 6050 | 200 | 130 | 127.4 | 63.7 | 98 | W zakresie inwestycji dokonano przebudowy oświetlenia wraz z montażem 4 szt. lamp oświetleniowych, wykonania nawierzchni asfaltowej o łącznej powierzchni 580,9 m2.
53 | Budowa parkingu przy ul. Budowniczych wraz z przebudową ulicy | 60017 § 6050 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | Opracowano dokumentację projektową wraz z uzgodnieniami budowy parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Budowniczych/Podgórna oraz zrealizowano zadanie. Wykonano nawierzchnię asfaltową, chodniki oraz ułożono kable elektryczne z ustawieniem słupów oświetleniowych, wybudowano parking.
54 | Przebudowa miejsc postojowych w ul. Młyńskiej | 60017 § 6050 | 70 |  |  |  |  | Zadanie przeniesiono do rozdziału 60016
55 | Remont nawierzchni placu przy ul. Połczyńskiej 24 | 60017 § 6050 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | Wykonano nawierzchnię chodnika na pow. 1.065,2 m2 wraz z krawężnikami i obrzeżami betonowymi; wykonano 2 studnie kanalizacji deszczowej.
56 | Budowa sieci światłowodowej | 60053 § 6050 | 400 | 400 | 126 | 31.5 | 31.5 | Wykonano projekty budowlane kanalizacji teletechnicznej w rejonie ul. Fałata i ul. Piastowskiej, projekt wykonawczy połączenia istniejących sieci teleinformatycznych UM oraz projekt przyłączenia budynków do sieci Urzędu Miejskiego w rejonie ul. Jedności. Zakupiono również urządzenia sieciowe do punktów dystrybucyjnych.
57 | Zainstalowanie klimatyzacji i centrali telefonicznej w pomieszczeniach ZDM | 60095 § 6050 | 34 | 34 | 33.9 | 99.7059 | 99.7059 | Zainstalowano centralę telefoniczna - 13,7 tys. zł oraz klimatyzację w pomieszczeniach biurowych ZDM - 20,2 tys. zł.
Dział 700 |  |  | 7600 | 7651 | 7009.7 | 92.2329 | 91.6181
58 | Remonty budynków komunalnych | 70001 § 6210 | 2000 | 1000 | 902.4 | 45.12 | 90.24 | Przebudowano i zmodernizowano budynek przy ul. Ruszczyca 14 w Koszalinie.
59 | Mieszkania socjalne | 70095 § 6050 | 5600 | 6650 | 6107.3 | 109.0589 | 91.8391 | Zakończono budowę budynku przy ulicy Batalionów Chłopskich (24 mieszkania) oraz 2 budynków przy ulicy Przemysłowej (48 mieszkań). Wykonano uzbrojenie terenu pod docelowe zabudowanie 6 budynkami mieszalnymi w zakresie: 321mb wodociągu, 378,5 mb kanalizacji sanitarnej, 328 mb kanalizacji deszczowej. Inwestycja współfinansowana z WFOŚiGW - na budowę kanalizacji sanitarnej uzyskano pożyczkę preferencyjną). Opracowano adaptację dokumentacji technicznej na dodatkowy budynek przy ulicy Przemysłowej. Rozpoczęto budowę 4 budynków (96 mieszkań). Planowany termin zakończenia 03/2010r.
60 | Mieszkania komunalne | 70095 § 6050 |  | 1 | 0 |  |  | Analizowano możliwe lokalizacje i obiekty pod kątem budowy lub modernizacji budynku komunalnego.
Dział 710 |  |  | 100 | 380 | 278.7 | 278.7 | 73.3421
61 | Rozbudowa Cmentarza Komunalnego | 71035 § 6050 | 100 | 380 | 278.7 | 278.7 | 73.3421 | Zakończono budowę 541 mb ogrodzenia cmentarza wzdłuż ulicy Kamieniarskiej. Opracowano dokumentację techniczną odwodnienia nowej części cmentarza. Planowane rozpoczęcie robót w 2009 r.
Dział 750 |  |  | 620 | 1035 | 928.2 | 149.7097 | 89.6812
62 | Wymiana stolarki okiennej, montaż klimatyzacji UM, budowa zintegrowanego systemu informatycznego | 75023 § 6050 | 620 | 1035 | 928.2 | 149.7097 | 89.6812 | W ramach zadania dokonano budowy zintegrowanego systemu informatycznego, przebudowy pomieszczeń i wymiany okien w budynku przy ulicy Mickiewicza, zamontowano klimatyzację po południowej stronie Ratusza.
Dział 754 |  |  | 1000 | 1142.2 | 1142.2 | 114.22 | 100
63 | Remont budynku Komendy Miejskiej Policji | 75405 § 6170 | 250 |  |  |  |  | Nastąpiła zmiana klasyfikacji budżetowej (§ 3000).
64 | Modernizacja budynku Straży Pożarnej | 75411 § 6050 | 650 | 1142.2 | 1142.2 | 175.7231 | 100 | Zmodernizowano i rozbudowano pomieszczenia garażowe.
65 | "Inteligentny Koszalin" - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego | 75495 § 6050 | 100 | 0 | 0 |  |  | Wstrzymanie realizacji zadania w związku z możliwością finansowania go ze środków zewnętrznych w 2009 r.
Dział 758 |  |  | 100 | 98 | 0
66 | Rezerwa na inwestycje zakończone | 75818 §6800 | 100 | 98 | 0
Dział 801 |  |  | 3798.2 | 6280.4 | 5788.8 | 152.409 | 92.1725
67 | Boiska sportowe przy ZS nr 13, ul. Franciszkańska | 80101 § 6050 | 1100 | 1050 | 1021.5 | 92.8636 | 97.2857 | Inwestycja w trakcie realizacji. Wykonano 67% prac związanych z boiskiem wielofunkcyjnym, 60% placu zabaw, 64% oświetlenia, zakończono budowę odwodnienia boiska. Rozpoczęto budowę boiska do piłki ręcznej wraz z bieżnią. Planowany termin zakończenia realizacji 15.06.2009 r.
68 | Boiska sportowe przy Szkole Podstawowej Nr 7, ul. Wojska Polskiego | 80101 § 6050 | 0 | 500 | 98.5 |  | 19.7 | Opracowano dokumentację techniczną. Przeprowadzano przetarg na budowę i rozpoczęto realizację. Planowany termin zakończenia 29.05.2009 r. Planowane dofinansowanie ze środków UE w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej -Program Polska-Niemcy.
69 | Modernizacja placówek oświatowych | 80101 § 6050 | 111.4 | 299 | 298.2 | 267.684 | 99.7324 | Wykonano remonty sanitariatów w ZS Nr 11, SP Nr 7, ZS Sportowych, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową (ZS Nr 11, 13 i SP Nr 4, 6, 7 i 9), zamontowano monitoring w SP Nr 9 oraz wymieniono oświetlenie w salach lekcyjnych i gimnastycznych.
70 | Przedszkola | 80104 § 6210 |  | 860 | 860 |  | 100 | Rozbudowano Przedszkole Integracyjne, przebudowano zaplecze żywieniowe w dwóch oddziałach i ocieplono budynek jednego z oddziałów.
71 | Sala sportowa przy Gimnazjum Nr 6 , ul. Stanisława Dąbka | 80110 § 6050 | 100 | 0 | 0 |  |  | Planowane rozpoczęcie realizacji w 2009 r. Planowane dofinansowanie ze środków zewnętrznych.
72 | Modernizacja placówek oświatowych | 80110 § 6050 | 49.3 | 128.9 | 128.9 | 261.4604 | 100 | Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową w ZS Nr 11, 13 oraz w Gimnazjum Nr 6 i 11, zmodernizowano sanitariaty w ZS Sportowych, Gimnazjum Nr 2, ZS Nr 11, zamontowano monitoring w Gimnazjum Nr 2.
73 | Modernizacja przedszkoli | 80114 § 6050 | 400 | 420 | 419.6 | 104.9 | 99.9048 | Wymieniono stolarkę okienną w przedszkolach
74 | Przebudowa i modernizacja łącznika w budynku II LO im. Wł. Broniewskiego | 80120 § 6050 | 0 | 75 | 67 |  | 89.3333 | Wykonano dokumentację techniczną przebudowy łącznika oraz elewacji budynku głównego. Planowana realizacja w 2009 r.
75 | Modernizacja placówek oświatowych | 80120 § 6050 | 64.5 | 103 | 100.4 | 155.6589 | 97.4757 | Bieżące remonty i modernizacje.
76 | Modernizacja placówek oświatowych | 80130 § 6050 | 54.7 | 135.6 | 135.6 | 247.8976 | 100 | Bieżące remonty i modernizacje.
77 | Modernizacja placówek oświatowych | 80140 § 6050 | 28.3 | 134.3 | 134.3 | 474.5583 | 100 | Remont szatni oraz pracowni niezbędnej do przeprowadzenia egzaminów zawodowych w CKU.
78 | Modernizacja placówek oświatowych | 80195 § 6050 | 1890 | 2574.6 | 2524.8 | 133.5873 | 98.0657 | Wymiana stolarki okiennej w szkołach oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-wychowawczym, remont sanitariatów w SP Nr 7, 18, 13 i Gimnazjum Nr 6, remont dachu w SP Nr 13, Gimnazjum Nr 7, ZS Nr 2,3,9,11, CKU, remont sali gimnastycznej w ZS Nr 8 oraz remonty pomieszczeń.
Dział 851 |  |  | 280 | 685 | 569.1 | 203.25 | 83.0803
79 | Budowa Hospicjum | 85195 § 6050 | 280 | 480 | 480 | 171.4286 | 100 | Kontynuowano budowę obiektu. Zaawansowanie rzeczowe zadania wynosi 85%. Zakończono roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wewnętrznymi wod.kan. i elektrycznymi, stolarką okienną i drzwiową zewnętrzną, elewację, roboty wykończeniowe (sufity podwieszane, tynki, stolarka drzwiowa). Zakończono roboty drogowe. Trwają prace w zakresie podłóg i posadzek (60 % zaawansowanie), zagospodarowania terenu zielenią (75%). Termin zakończenia realizacji - 27.09.2009r. Zgodnie z porozumieniem z dnia 14.04.2006r., zawartym pomiędzy Miastem Koszalin a Stowarzyszeniem Hospicjum im. Św.Maksymiliana Kolbego, Miasto zobowiązało się przeznaczyć w 2008 r. kwotę 480 tys. zł.
80 | Modernizacje placów zabaw | 85154 § 6050 |  | 150 | 34.2 |  | 22.8 | Sporządzono dokumentację techniczną na modernizację Parku ABC. Zadanie będzie realizowane w 2009 r.
81 | Likwidacja barier architektonicznych | 85195 § 6050 |  | 55 | 54.9 |  | 99.8182 | Dokonano remontu i modernizacji toalet oraz szatni w Zespole Szkół Nr 12.
Dział 852 |  |  | 227 | 610 | 573.3 | 252.5551 | 93.9836
82 | Remont i modernizacja pomieszczeń MOPS | 85212 § 6050 |  | 400 | 364 |  | 91 | Zmodernizowano oraz wyposażono pomieszczenia do obsługi świadczeń alimentacyjnych oraz rozbudowano sieć teleinformatyczną.
83 | Wymiana stolarki okiennej i drzwi w siedzibie przy ul. Monte Cassino | 85219 § 6050 | 227 | 210 | 209.3 | 92.2026 | 99.6667 | Wymieniono stolarkę okienną oraz drzwiową w siedzibach MOPS, wykonano projekt przebudowy parteru przy ul. Monte Cassino, rozbudowano sieć teleinformatyczną oraz wykonano prace remontowe w siedzibach MOPS.
Dział 853 |  |  | 0 | 330 | 322.3 |  | 97.6667
84 | Modernizacja Żłobków | 85305 § 6220 | 0 | 330 | 322.3 |  | 97.6667 | Dokonano adaptacji pomieszczeń w celu zwiększenia miejsc żłobkowych oraz wyremontowano instalację c.o. w oddziale „Jacek i Agatka”.
Dział 854 |  |  | 171.5 | 247.8 | 246.8 | 143.9067 | 99.5964
85 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - modernizacja | 85403 § 6050 |  | 7 | 7 |  | 100 | Wymiana stolarki okiennej.
86 | Zespół Burs Międzyszkolnych - modernizacja | 85410 § 6050 | 128.5 | 195.5 | 194.5 | 151.3619 | 99.4885 | Modernizacja i wyposażenie oraz remont łazienek w Bursie Międzyszkolnej.
87 | Szkolne Schroniska Młodzieżowe | 85417 § 6050 | 43 | 45.3 | 45.3 | 105.3488 | 100 | Remont pomieszczeń.
| Dział 900 |  | 8740 | 8069 | 5658.1 | 64.738 | 70.1215
88 | Uzbrojenie terenu pod Słupską Specjalną Strefę Ekonomiczną, Kompleks Koszalin | 90001 § 6050 | 3000 | 2680 | 1786.8 | 59.56 | 66.6716 | Zakończono budowę sieci wod.-kan. i dróg tymczasowych w ulicach: Strefowej, Hipolita Cegielskiego i Ignacego Łukasiewicza. Wykonano 650 mb drogi tymczasowej z płyt POZBET, 1018,5mb sieci wodociągowej dn 200/160PE w ul. Strefowej i 1105,5 mb w ul. Hipolita Cegielskiego, Ignacego Łukasiewicza, 819,5 mb kanalizacji sanitarnej dn 200/250 oraz 815 mb kanalizacji deszczowej dn 800/600/500/400 w ulicy Hipolita Cegielskiego i Ignacego Łukasiewicza. Opracowano dokumentację techniczną na budowę dróg docelowych na terenie SSSE wraz z oświetleniem. Rozpoczęto realizację ulicy BOWiD i Bohaterów Warszawy. Planowany termin zakończenia realizacji 30.06.2010r. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej budowy przedłużenia ulicy Strefowej i Hipolita Cegielskiego wraz z oświetleniem i uzbrojeniem. Termin opracowania 15.11.2009r.
Planowane dofinansowanie ze środków strukturalnych z UE w ramach Indykatywnego Planu Inwestycyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Podpisana pre-umowa na dofinansowanie.
89 | Uzbrojenie Osiedla Unii Europejskiej | 90001 § 6050 | 500 | 40 | 37.2 | 7.44 | 93 | Opracowano dokumentację techniczną na budowę kolejnego etapu uzbrojenia osiedla pod budownictwo jednorodzinne - terenu nr 30 i 47. Planowana realizacja przez MWiK, zgodnie z Wieloletnim Planem Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2008-2011.
90 | Uzbrojenie rejonu ulicy Szczecińskiej | 90001 § 6050 | 100 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 40 | Planowane rozpoczęcie inwestycji w 2009 r. Planowane dofinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 lub Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
91 | Ulica Różana - Lniana (porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej) | 90001 § 6050 | 100 | 600 | 0 |  |  | Rozpoczęto realizację wspólnie z MWiK (Miasto - roboty drogowe, MWiK - uzbrojenie). Rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej I etapu (40% zaawansowania), kanalizacji deszczowej (14% zaawansowania) i wodociągu (24% zaawansowania) sfinansowanego ze środków Spółki. Planowany termin zakończenia realizacji - 29.10.2011r. Planowane dofinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 lub Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
92 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Władysława IV-go - Adolfa Warskiego | 90001 § 6050 | 350 | 454.8 | 445.8 | 127.3714 | 98.0211 | Inwestycja zakończona. Wykonano 321 mb kanalizacji sanitarnej dn 200 wraz z przyłączami. Inwestycja dofinansowana z WFOŚiGW (pożyczka preferencyjna).
93 | Uzbrojenie rejonu ulicy Zdobywców Wału Pomorskiego | 90001 § 6050 | 100 | 14 | 13.6 | 13.6 | 97.1429 | Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na uzbrojenie terenu wzdłuż ulicy Słonecznej. Ze względu na konieczność uregulowania spraw formalno-prawnych odstąpiono od umowy. Sfinansowano prace wykonane.
94 | Uzbrojenie Osiedla Sarzyno | 90001 § 6050 | 50 | 47.8 | 3.8 | 7.6 | 7.9498 | W trakcie opracowania dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Sarzyńskiej. Planowane rozpoczęcie realizacji w 2009 r. Planowane dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
95 | Uzbrojenie Osiedla Raduszka | 90001 § 6050 | 50 | 0 | 0 |  |  | W trakcie opracowanie dokumentacji technicznej na uzbrojenie ulic Bratków i Fiołków. Termin oddania opracowania jest zależny od otrzymania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, która jest wstrzymana ze względu na opracowywanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
96 | Rewitalizacja Parku Książąt Pomorskich "A" i "B" - bagrowanie stawu | 90004 § 6050 | 800 | 800 | 800 | 100 | 100 | W ramach zrealizowanych wydatków dokonano badania mułu ze stawu oraz bagrowanie, które objęło: wykonanie na czas czyszczenia dna stawu tymczasowej drogi z płyt, odmulenie stawu, umocnienie skarp stawu.
97 | Budowa schroniska dla zwierząt | 90013 § 6050 | 500 | 0 | 0 |  |  | Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na uzbrojenie drogi dojazdowej do schroniska. Planowany termin opracowania - 30.05.2009 r. Planowane opracowanie dokumentacji budowy schroniska i rozpoczęcie realizacji w 2009 roku.
98 | Oświetlenie iluminacyjne | 90015 § 6050 | 100 | 43 | 42.6 | 42.6 | 99.0698 | Wykonano oświetlenie placu zabaw dla dzieci na terenie Doliny Sportowej oraz iluminację Cerkwi Grecko-Katolickiej przy ulicy Niepodległości.
99 | Rozbudowa sieci oświetleniowej ulic Miasta Koszalina: Leśnej, Lubiatowskiej, Gierczak, Paproci, Grochowskiego i Własnej oraz budowa nowego oświetlenia ulicznego dróg gminnych | 90015 § 6050 | 440 | 111.4 | 111.2 | 25.2727 | 99.8205 | Rozbudowano sieć oświetleniową na drogach gminnych oraz wybudowano nowe punkty oświetleniowe ulicy Grochowskiego, Własnej, Podmiejskiej oraz Czarnieckiego.
100 | Budowa nowego oświetlenia przy chodniku na ul. Fałata - Orląt Lwowskich oraz doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Zwycięstwa, modernizacja oświetlenia ulicznego dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych | 90015 § 6050 | 200 | 220.6 | 220.4 | 110.2 | 99.9093 | Wykonano doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Zwycięstwa138 oraz Zwycięstwa 186 zwiększających znacząco bezpieczeństwo pieszych. Wybudowano oświetlenie chodnika przy ul. Fałata z 47 sztuk punktów oświetleniowych.
101 | Oświetlenie ulic Grochowskiego i Własnej | 90015 § 6050 |  | 24.6 | 0 |  |  | Zadanie realizowane przez Radę Osiedla "Bukowe" wspólnie z Zarządem Dróg Miejskich.
102 | Dokumentacja pod przyszłe inwestycje | 90095 § 6050 | 200 | 212.5 | 135.6 | 67.8 | 63.8118 | ZAŁĄCZNIK NR 1
103 | Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne | 90095 § 6050 | 1000 | 1350.2 | 1212.8 | 121.28 | 89.8237 | ZAŁĄCZNIK NR 2
104 | Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe | 90095 § 6050 | 50 | 0 | 0 |  |  | Spółdzielnie mieszkaniowe nie wystąpiły o dofinansowanie uzbrojenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne.
105 | Uzbrojenie Osiedla Chełmoniewo | 90095 § 6050 | 50 | 32 | 29.8 | 59.6 | 93.125 | Zakończono budowę wodociągu dn 125/90 o długości 1457 mb w ulicy Światowida, Krawieckiej, Kupieckiej, Cichej, Lubiatowskiej, Bożydara. Wykonano dokumentację techniczną budowy I etapu sieci wodociągowej o dł. 251 mb. w ulicy Bożydara. Realizacja przez MWiK, zgodnie z Wieloletnim Planem Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2008-2011.
106 | Budowa szaletów miejskich | 90095 § 6050 | 100 | 200 | 197.4 | 197.4 | 98.7 | Zakończono budowę szaletów na terenie Doliny Sportowej. W ramach zadania wykonano: plac utwardzony wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej i przyłącze wodociągowe, montaż kontenerowego szaletu 2 - kabinowego z pomieszczeniem socjalnym oraz montaż kontenera gospodarczego. W trakcie negocjacji i uzgodnień z Konserwatorem Zabytków, dotyczących lokalizacji kolejnych szaletów (proponowane dwie lokalizacje: ul. Zwycięstwa - Władysława Andersa oraz ul. Młyńska - przy parku).
107 | Kolektor północny | 90095 § 6050 | 1000 | 1212.9 | 612.3 | 61.23 | 50.4823 | Opracowano dokumentację techniczną budowy kolektora XXVIII i XXVIb (w trakcie rozliczenia). Przeprowadzono przetarg na budowę kolektora XXVIII i rozpoczęto realizację (zaawansowanie robót 54%). Planowany termin zakończenia - 31.03.2009r. Budowa kolektora XXVIb -realizacja przez MWiK, zgodnie z Wieloletnim Planem Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2008-2011.
108 | Magistrala wodociągowa do Lubiatowa | 90095 § 6050 | 50 | 16 | 0 |  |  | Z uwagi na trudności dostępu do terenu pod budowę (regulowanie spraw formalno - prawnych) wydzielono dokumentację techniczną na budowę sieci wodociągowej dotyczącą częściowego planowanego zakresu robót . Realizacji odcinka od posesji nr 59 do ulicy Łąkowej przez MWiK zgodnie z Wieloletnim Planem Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2008-2011. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej następnego odcinka sieci wodociągowej o długości 1,2km - od ulicy Malinowej do ulicy Żarnowieckiej. Termin opracowania - 2009r.
109 | Remont i ogrodzenie boiska w obrębie ul. Gwardii Ludowej - Piłsudskiego - Matejki | 90095 § 6050 |  | 8.7 | 8.6 |  | 98.8506 | Zadanie zostało zrealizowane przez Radę Osiedla "Wspólny Dom" wspólnie z Zarządem Budynków Mieszkalnych.
DZIAŁ 921 |  |  | 6320 | 6654.6 | 6601.1 | 104.4478 | 99.196
110 | Modernizacja Bałtyckiego Teatru Dramatycznego | 92106 | 6000 | 5731.6 | 5687 | 94.7833 | 99.2219 | Inwestycja zakończona. Wykonano modernizację obiektu w zakresie: robót ogólnobudowlanych, instalacji wod.kan., instalacji c.o., instalacji zraszaczowo-tryskaczowej, instalacji wentylacji i klimatyzacji, instalacji elektrycznej, teletechnicznej, odgromowej, techonolgii widowni i sceny, instalacji interkomu i nagłośnienia. Inwestycja współfinansowana ze środków UE w ramach Programu ZPORR.
| w tym: - środki własne | § 6050 | 1346.5 | 1077.1 | 1032.6 | 76.6877 | 95.8685
| - środki ZPORR | § 6058 | 2691.8 | 2692.5 | 2692.5 | 100.026 | 100
| - środki Miasta | § 6059 | 1961.7 | 1962 | 1961.9 | 100.0102 | 99.9949
111 | Filharmonia - sala koncertowa | 92108 § 6050 | 100 | 10 | 3.2 | 3.2 | 32 | W trakcie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane dofinansowanie ze środków strukturalnych z UE w ramach Indykatywnego Planu Inwestycyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.Podpisana pre-umowa na dofinansowanie.
112 | Remont i modernizacja Muzeum - elewacja | 92118 § 6050 | 220 | 530 | 527.9 | 239.9545 | 99.6038 | Inwestycja zakończona. Wykonano remont 3700 m2 elewacji (wykonano cienkowarstwowy tynk renowacyjny wraz z malowaniem farbami krzemianowymi i obróbką blacharską, pokryto elementy dekoracyjne płatkami złota), wymieniono okna (51 szt.) i drzwi zewnętrzne oraz przebudowano wejście główne do Muzeum.
113 | Budowa Działu Archeologii w Muzeum | 92118 § 6220 |  | 383 | 383 |  | 100 | Inwestycja zakończona. Wykonano roboty budowlane instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej z przyłączami, instalacji c.o. z przyłączami. Opracowano projekt zamienny okien i dachu, wykonano dodatkowe roboty budowlane zgodnie z zaleceniami PIP i przepisami BHP.
DZIAŁ 926 |  |  | 1150 | 3900 | 3347.7 | 291.1043 | 85.8385
114 | Modernizacja stadionu KS "Bałtyk" | 92601 § 6050 | 1000 | 980 | 933.4 | 93.34 | 95.2449 | Zakończono budowę pawilonu sanitarno-szatniowego dwukondygnacyjnego, o kubaturze 689 m3 i pow. użytkowej 158,5m2 (pokoje socjalne, łazienki z natryskami i szatnie dla zawodników, wc, kotłownia) wraz z przyłączami wod.kan.i energetycznymi. Obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Na Euroboisku zamontowano dodatkowe źródła światła na masztach oświetleniowych, przesunięto ogrodzenie z piłkochwytami. Zamontowano dodatkową furtkę (dodatkowe wejście na stadion).
115 | Budowa zjazdu narciarskiego na Górze Chełmskiej | 92601 § 6050 | 50 | 0 | 0 |  |  | Rozpoczęcie procedury przetargowej na dokumentację projektową infrastruktury technicznej uzależnione od uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
116 | Budowa hali widowiskowo - sportowej | 92601 § 6050 | 100 | 0 | 0 |  |  | Inwestycja wspólna z Politechniką Koszalińską, która jest liderem projektu i jednocześnie głównym beneficjentem środków pomocowych. Wkład Miasta to 50 % kosztów inwestycji. Planuje się dofinansowanie ze środków strukturalnych z UE w ramach Indykatywnego Planu Inwestycyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (podpisana pre-umowa na dofinansowanie) oraz z Ministerstwa Sportu i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Planowane rozpoczęcie realizacji w 2009 r.
117 | Boiska sportowe przy Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Fryderyka Chopina | 92601 § 6050 | 0 | 1450 | 1265.9 |  | 87.3034 | Opracowano dokumentację techniczną budowy boisk sportowych, realizowanych w ramach Programu 'Moje boisko ORLIK 2012". Przeprowadzono przetarg na realizację. Zakończono budowę boiska do piłki nożnej i boisk wielofunkcyjnych (do koszykówki i siatkówki) wraz z uzbrojeniem, oświetleniem i ogrodzeniem. Rozpoczęto budowę zaplecza sanitarno-szatniowego. Umowny termin zakończenia inwestycji minął 10.12.2008r. Naliczane są kary za nieterminową realizację. Zakończenie robót planowane na początku 2009 r. Inwestycja dofinansowana z budżetu państwa.
118 | Boiska sportowe przy Szkole Podstawowej Nr 17, ul. Melchiora Wańkowicza | 92601 § 6050 | 0 | 1470 | 1148.4 |  | 78.1224 | Opracowano dokumentację techniczną budowy boisk sportowych, realizowanych w ramach Programu 'Moje boisko ORLIK 2012". Przeprowadzono przetarg na realizację i rozpoczęto budowę boiska do piłki nożnej i boisk wielofunkcyjnych (do koszykówki i siatkówki) wraz z uzbrojeniem, oświetleniem, zapleczem sanitarno-szatniowym i ogrodzeniem. Umowny termin zakończenia inwestycji minął 10.12.2008r., w związku z czym naliczane są kary za nieterminową realizację. Zakończenie robót planowane na początku 2009r. Inwestycja została dofinansowana z budżetu państwa.
I | Roboty inwestycyjne (pkt 1-118) |  | 59960.7 | 68774.7 | 59588 | 99.3784 | 86.6423
II | Zakupy inwestycyjne |  | 3007.2 | 3032.2 | 2330.3 | 77.4907 | 76.8518 | Załącznik nr 3
III | Inne majątkowe |  | 7200 | 8396.8 | 2796.8 | 38.8444 | 33.3079 | Udziały w spółkach (KTBS, ZOS)
IV | Remonty |  | 5999.9 | 7615.3 | 7296.1 | 121.6037 | 95.8084 | Załącznik nr 4
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE I REMONTY |  |  | 76167.8 | 87819 | 72011.2 | 94.5428 | 81.9996