BZP-8.271.1.3.2021.EM

załącznik Nr 3 do MODYFIKACJI Nr 1 SWZ

załącznik Nr 5 do Projektu umowy

Wzory, określające sposób wyliczenia wysokości zmiany wynagrodzenia 
za wykonanie dokumentacji projektowej, sprawowanie nadzoru autorskiego 
oraz wykonanie robót budowlanych.

- Zmiana wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego wg wzoru :

WPP = (S2-S1)/S1 ∙ (CPP + CNA )

gdzie :

WPP – zmiana wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego

S1 – stawka za j.n.p. na dzień złożenia oferty

S2  – stawka za j.n.p. na dzień złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia

CPP  – wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej wg oferty wykonawcy

CNA  – wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego wg oferty wykonawcy

- Zmiana wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych wg wzoru :

WRB = WR + WM + WS

gdzie :

WRB – zmiana wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych

WR – zmiana wynagrodzenia z powodu wzrostu stawki robocizny kosztorysowej

WM – zmiana wynagrodzenia z powodu wzrostu cen materiałów

WS – zmiana wynagrodzenia z powodu wzrostu cen pracy sprzętu

przy czym  :

WR = ∑(nr ∙ cr ∙ wzr) ∙ (1+ WKP + Zj)

gdzie :

nr – ilość roboczogodzin, która pozostała do wykonania na dzień złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia

cr  – cena roboczogodziny kosztorysowej netto wg kosztorysu inwestorskiego

wzr  –  wskaźnik procentowy zmiany wysokości  średnich stawek robocizny kosztorysowej w skali kraju dla robót  inżynieryjnych z okresu na dzień złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia w stosunku 
do okresu na dzień złożenia oferty

WKP  - wskaźnik narzutu kosztów pośrednich wyrażona w % wg kosztorysu inwestorskiego

Zj  - zysk kalkulacyjny wyrażony w % wg kosztorysu inwestorskiego

WM = ∑(nm ∙ cm ∙ wzm)

gdzie :

nm   –  ilość poszczególnych materiałów, która pozostała do wbudowania na dzień złożenia wniosku 
o zmianę wynagrodzenia

cm      –  ceny jednostkowe materiałów z kosztami zakupu wg kosztorysu inwestorskiego

wzm  –  wskaźnik procentowy zmiany wysokości średnich cen jednostkowych materiałów z okresu 
na dzień złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia w stosunku do okresu na dzień złożenia oferty

WS = ∑(ns ∙ cs ∙ wzs) ∙ (1+ WKP + Zj)

gdzie :

ns – ilość  maszynogodzin pracy sprzętu , która pozostała do wykonania na dzień złożenia wniosku 
o zmianę wynagrodzenia

cs  – ceny jednostkowe pracy sprzętu wg kosztorysu inwestorskiego

wzs  –  wskaźnik procentowy zmiany wysokości średnich cen jednostkowych pracy sprzętu  z okresu 
na dzień złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia w stosunku do okresu na dzień złożenia oferty

WKP  - wskaźnik narzutu kosztów pośrednich wyrażona w % wg kosztorysu inwestorskiego

Zj  - zysk kalkulacyjny wyrażony w % wg kosztorysu inwestorskiego