BZP-8.271.1.3.2021.EM Koszalin, dnia 21 kwietnia 2021 r.

***Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:***

***„Rozbiórkę i budowę wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie” realizowaną w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania inwestycyjnego:***

***Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie***

**MODYFIKACJA Nr 3 SWZ**

Zamawiający Gmina Miasto Koszalin, działając w oparciu o art. 137 ust. 1, ust. 2 i ust. 5 ustawy   
z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), modyfikujetreść specyfikacji warunków zamówienia (SWZ):

1. ***w Rozdziale I SWZ w pkt 4 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA***

**JEST:**

Wymagany termin realizacji zamówienia: **do dnia 30 listopada 2022 r.**, w tym:

* 1. wykonanie projektu budowlanego, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. b w projekcie umowy zawartym w Rozdziale V SWZ w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy;
  2. rozbiórki istniejących wiaduktów drogowych wraz z infrastrukturą techniczną (w tym wyłączonym   
     z eksploatacji gazociągiem) w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

**POWINNO BYĆ:**

Wymagany termin realizacji zamówienia: **24 miesiące od dnia zawarcia umowy**, w tym:

1. wykonanie projektu budowlanego, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. b w projekcie umowy zawartym w Rozdziale V SWZ w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy;
2. rozbiórka istniejących wiaduktów drogowych wraz z infrastrukturą techniczną (w tym wyłączonym   
   z eksploatacji gazociągiem) w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
3. ***w Rozdziale I SWZ w pkt 17 OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT***

**JEST:**

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:

1. **Cena (C) – 60%**
2. **Przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi za wady na cały przedmiot zamówienia (G) – 40%**

**Ocena ofert (O)** zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione kryteria oraz ich wagę.

Oferty oceniane będą punktowo w przyjętej skali 100 pkt.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, według wzoru: **O = C + G**

1. **Kryterium – cena (C): waga – 60%**

Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta za kryterium „cena” wynosi **60 pkt.**

Cena najniższa

C = --------------------------- x 60% x 100 pkt

Cena oferty badanej

1. **Kryterium – przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi za wady na cały przedmiot zamówienia (G): waga – 40%**

Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta za kryterium „przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi za wady na cały przedmiot zamówienia” wynosi **40 pkt.**

***Uwaga!***

*Maksymalna liczba miesięcy, o którą Wykonawca może przedłużyć wymagany okres gwarancji i rękojmi za wady na cały przedmiot zamówienia wynosi* ***24 miesiące****.*

Ocena kryterium – *przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi za wady na cały przedmiot zamówienia (G)*zostanie dokonana poprzez zastosowanie następującej punktacji:

2.1) wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji i rękojmi za wady na cały przedmiot zamówienia,   
tj. **60 miesięcy** – **0 pkt**

2.2) przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi za wady o 6 miesięcy, tj. gwarancja i rękojmia za wady   
na cały przedmiot zamówienia na okres **66 miesięcy** – **10 pkt**

2.3)przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi za wady o 12 miesięcy, tj. gwarancja i rękojmia za wady   
na cały przedmiot zamówienia na okres **72 miesięcy** – **20 pkt**

2.4) przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi za wady o 18 miesięcy, tj. gwarancja i rękojmia za wady   
na cały przedmiot zamówienia na okres **78 miesięcy – 30 pkt**

2.5)przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi za wady o 24 miesiące, tj. gwarancja i rękojmia za wady   
na cały przedmiot zamówienia na okres **84 miesięcy – 40 pkt**

**POWINNO BYĆ:**

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:

1. **Cena (C) – 60%**
2. **Skrócenie terminu realizacji zamówienia (T): waga – 40%**

**Ocena ofert (O)** zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione kryteria oraz ich wagę.

Oferty oceniane będą punktowo w przyjętej skali 100 pkt.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, według wzoru: **O = C + T**

1. **Kryterium – cena (C): waga – 60%**

Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta za kryterium „cena” wynosi **60 pkt.**

Cena najniższa

C = --------------------------- x 60% x 100 pkt

Cena oferty badanej

1. **Kryterium – skrócenie terminu realizacji zamówienia (T): waga – 40%**

Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta za kryterium „skrócenie terminu realizacji zamówienia” wynosi **40 pkt.**

***Uwaga!***

*Maksymalna liczba miesięcy, o którą Wykonawca może skrócić wymagany termin realizacji zamówienia wynosi* ***6 miesięcy****.*

Ocena kryterium – *skrócenie terminu realizacji zamówienia (T)* zostanie dokonana poprzez zastosowanie następującej punktacji:

2.1) realizacja zamówienia w terminie wymaganym przez Zamawiającego, tj. **24 miesiące od dnia zawarcia umowy**, w tym:

2.1.1) wykonanie projektu budowlanego, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. b w projekcie umowy zawartym w Rozdziale V SWZ w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy,

2.1.2) rozbiórka istniejących wiaduktów drogowych wraz z infrastrukturą techniczną   
(w tym wyłączonym z eksploatacji gazociągiem) w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy   
– **0 pkt**

2.2) skrócenie terminu realizacji zamówienia o 1,5 miesiąca, tj. **realizacja zamówienia w terminie   
22,5 miesiąca od dnia zawarcia umowy**, w tym:

2.2.1) wykonanie projektu budowlanego, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. b w projekcie umowy zawartym w Rozdziale V SWZ w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy,

2.2.2) rozbiórka istniejących wiaduktów drogowych wraz z infrastrukturą techniczną   
(w tym wyłączonym z eksploatacji gazociągiem) w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy   
**– 10 pkt**

2.3) skrócenie terminu realizacji zamówienie o 3 miesiące, tj. **realizacja zamówienia w terminie   
21 miesięcy od dnia zawarcia umowy**, w tym:

2.3.1) wykonanie projektu budowlanego, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. b w projekcie umowy zawartym w Rozdziale V SWZ w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy,

2.3.2) rozbiórka istniejących wiaduktów drogowych wraz z infrastrukturą techniczną   
(w tym wyłączonym z eksploatacji gazociągiem) w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy – **20 pkt**

2.4) skrócenie terminu realizacji zamówienia o 4,5 miesiąca, tj. **realizacja zamówienia w terminie   
19,5 miesiąca od dnia zawarcia umowy**, w tym:

2.4.1) wykonanie projektu budowlanego, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. b w projekcie umowy zawartym w Rozdziale V SWZ w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy,

2.4.2) rozbiórka istniejących wiaduktów drogowych wraz z infrastrukturą techniczną   
(w tym wyłączonym z eksploatacji gazociągiem) w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy – **30 pkt**

2.5) skrócenie terminu realizacji zamówienia o 6 miesięcy, tj. **realizacja zamówienia w terminie   
18 miesięcy od dnia zawarcia umowy**, w tym:

2.5.1) wykonanie projektu budowlanego, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. b w projekcie umowy zawartym w Rozdziale V SWZ w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy,

2.5.2) rozbiórka istniejących wiaduktów drogowych wraz z infrastrukturą techniczną   
(w tym wyłączonym z eksploatacji gazociągiem) w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy   
**– 40 pkt**

***Uwaga!***

*Zgodnie z art. 113 § 2 Kodeksu cywilnego: „Termin półmiesięczny jest równy piętnastu dniom.”.*

1. ***zawarty w Rozdziale IV SWZ Formularz ofertowy przyjmuje brzmienie załącznika Nr 1   
   do niniejszej MODYFIKACJI Nr 3 SWZ;***
2. ***w Rozdziale V SWZ w Projekcie umowy w § 2 w ust. 1***

**JEST:**

* + - 1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się **do dnia 30.11.2022 r.**,w tym:
  1. wykonanie projektu budowlanego, o którym mowa w § 1 ust 2 pkt 1 lit. b w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy;
  2. rozbiórki istniejących wiaduktów drogowych wraz z infrastrukturą techniczną (w tym wyłączonym z eksploatacji gazociągiem) w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

**POWINNO BYĆ:**

Termin wykonania przedmiotu umowy: ……… miesiące do dnia zawarcia umowy,w tym:

1. wykonanie projektu budowlanego, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. b w terminie   
   6 miesięcy od dnia zawarcia umowy;
2. rozbiórka istniejących wiaduktów drogowych wraz z infrastrukturą techniczną (w tym wyłączonym z eksploatacji gazociągiem) w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
3. ***w Rozdziale V SWZ w Projekcie umowy w § 13 w ust. 5 i 6***

**JEST:**

5. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy   
w stosunku do treści oferty w zakresie terminu wykonania zamówienia w przypadku:

1) niezawinionego przez WYKONAWCĘ opóźnienia w uzyskaniu wymaganych decyzji administracyjnych, pozwoleń oraz opinii innych organów w trakcie opracowania dokumentacji;

2) działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia w charakterze nadzwyczajnym, występujące   
po zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawarcia   
i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie;

3) braku możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych,   
w tym wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających lub bardzo utrudniających prowadzenie robót (np. intensywne opady śniegu, deszczu, temperatura   
poniżej - 5οC);

4) wstrzymania robót przez ZAMAWIAJĄCEGO lub przerw w wykonywaniu robót powstałych   
na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność ZAMAWIAJĄCY;

5) wstrzymania robót przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez WYKONAWCĘ;

6) zaistnienia innych okoliczności, które nie powstały z winy WYKONAWCY;

7) nasilenia zjawisk związanych z pandemią COVID-19 lub pojawienie się nowego zdarzenia   
o charakterze pandemii lub epidemii;

8) zwiększenia przez ZAMAWIAJĄCEGO zakresu rzeczowego prac objętych zamówieniem;

9) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych jak również wykonywania koniecznych rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych;

10) w przypadku wystąpienia przeszkód w gruncie (w tym niezinwentaryzowane sieci, przeszkody geologiczne).

6. Podstawą dokonania zmian, o których mowa w ust. 3, 4 i 5 będzie protokół konieczności określający wystąpienie okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian.

**POWINNO BYĆ:**

5. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy   
w stosunku do treści oferty w zakresie terminu wykonania zamówienia lub wynagrodzenia   
w przypadku:

1) niezawinionego przez WYKONAWCĘ opóźnienia w uzyskaniu wymaganych decyzji administracyjnych, pozwoleń oraz opinii innych organów w trakcie opracowania dokumentacji;

2) działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia w charakterze nadzwyczajnym, występujące   
po zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawarcia   
i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie;

3) braku możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych,   
w tym wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających lub bardzo utrudniających prowadzenie robót (np. intensywne opady śniegu, deszczu, temperatura   
poniżej - 5οC);

4) wstrzymania robót przez ZAMAWIAJĄCEGO lub przerw w wykonywaniu robót powstałych   
na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność ZAMAWIAJĄCY;

5) wstrzymania robót przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez WYKONAWCĘ;

6) zaistnienia innych okoliczności, które nie powstały z winy WYKONAWCY;

7) nasilenia zjawisk związanych z pandemią COVID-19 lub pojawienie się nowego zdarzenia   
o charakterze pandemii lub epidemii;

8) zwiększenia przez ZAMAWIAJĄCEGO zakresu rzeczowego prac objętych zamówieniem;

9) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych jak również wykonywania koniecznych rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych;

10) w przypadku wystąpienia przeszkód w gruncie (w tym niezinwentaryzowane sieci, przeszkody geologiczne, wystąpienie odmiennych warunków gruntowych w stosunku do przekazanych   
w przetargu);

11) wystąpienia robót dodatkowych i zamiennych wynikających z wymagań decyzji   
o środowiskowych uwarunkowaniach.

6. Podstawą dokonania zmian, o których mowa w ust. 3, 4 i 5 będzie protokół konieczności określający wystąpienie okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian oraz dostarczony przez Wykonawcę i sprawdzony przez inspektora nadzoru szczegółowy kosztorys robót dodatkowych i zamiennych sporządzony na podstawie ogólnie dostępnych katalogów nakładów rzeczowych w oparciu   
o aktualne na dzień jego sporządzenia średnie ceny jednostkowe materiałów, stawki robocizny kosztorysowej oraz średnie ceny pracy sprzętu budowlanego publikowane w kwartalnych informacjach wydawnictwa Sekocenbud.

1. ***w Rozdziale I SWZ w pkt 15 SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT w ppkt 3 i 4***

**JEST:**

1. Termin składania ofert: do dnia **30 kwietnia** **2021 r., do godziny 08:00.**
2. Termin otwarcia ofert: **30 kwietnia 2021 r., godzina 09:00.**

**POWINNO BYĆ:**

1. Termin składania ofert: do dnia **11 maja** **2021 r., do godziny 08:00.**
2. Termin otwarcia ofert: **11 maja 2021 r., godzina 09:00.**
3. ***w Rozdziale I SWZ w pkt 13 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ w ppkt 1***

**JEST:**

1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia **28 lipca 2021 r.**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

**POWINNO BYĆ:**

1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia **8 sierpnia 2021 r.**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

**Prezydent Miasta**

***Piotr Jedliński***

*dokument opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym*