BZP-9.271.1.5.2021.AN Koszalin, dnia 01.06.2021 r.

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy PZP na: „*Budowę tymczasowej drogi ul. Austriackiej w Koszalinie*

*w ramach zadania inwestycyjnego „Osiedle Unii Europejskiej – drogi (budowa dróg wewnętrznych łączących Osiedle
z ul. Jamneńską)*”.

**ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI 1 + MODYFIKACJA 1 SWZ**

Zamawiający Gmina Miasto Koszalin, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania do specyfikacji warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:

**Pytanie nr 1:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wszystkie aktualne i ważne dokumenty formalne ze swojej strony tj. uzgodnienia, umowy i pozwolenia – aby bez przeszkód rozpocząć realizację prac po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą i przekazaniu placu budowy?

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający informuje, że jest w trakcie uzyskiwania pozwolenia na realizację robót budowlanych. W przypadku braku tego dokumentu na dzień podpisania umowy i przekazania placu budowy w § 11 ust. 5 pkt 3) projektu umowy Zamawiający przewidział możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie terminu wykonania zamówienia. Brak pozwolenia na budowę na dzień podpisania umowy Zamawiający traktuje jako przerwę w wykonywaniu robót powstałych na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność ZAMAWIAJĄCY.

**Pytanie nr 2:**

Czy oferenci powinni w swojej ofercie uwzględnić koszt wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu?

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Do postępowania został załączony zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu.

**Pytanie nr 3:**

Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia na odcinku A, B, C Zamawiający wymaga przeprowadzenie regulacji włazów z uwzględnieniem ich wymiany czy wymianę włazów należy również przewidzieć
na odcinku D?

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Na odcinku D również należy przewidzieć regulację z wymianą włazów.

**Pytanie nr 4:**

Zgodnie z załączonym kosztorysem do wykonania jest nawierzchnia z płyt drogowych
1886,5 + 828 = 2714,5m2 – płyty nowe oraz 580,5m2 – płyty z przełożenia natomiast zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w SWZ Zamawiający przewiduje wykonanie 2125m2 nawierzchni z płyt pochodzących z demontażu.

W celu wykonania prawidłowej kalkulacji prosimy o określenie ilości nawierzchni do wykonania:
    - płyty nowe ?
    - płyty z odzysku /w przypadku płyt z odzysku proszę o podanie odległości transportu płyt do miejsca wbudowania/ ?
    - płyty do przełożenia  na miejscu budowy ?

**Odpowiedź na pytanie nr 4**

Płyty nowe 927 m2,

Płyty zeskładowane na terenie Unii Europejskiej wzdłuż ulic (ul. Duńska i Austriacka) 1540 m2,

Płyty z rozbiórki uzyskane w trakcie robót 580,5 m2

*Patrz:* MODYFIKACJA 1 SWZ pkt 1

**Pytanie nr 5:**

Zgodnie z projektem wykonawczym rys 3.1 szerokość jezdni  na odcinku A powinna wynosić 7m natomiast wg opisu przedmiotu zamówienia SWZ – 6m. Jaka szerokość jezdni do wykonania jest prawidłowa 6 czy 7m? W przypadku 7m prosimy o podanie sposobu ułożenia płyt 3x1,5m
ponieważ wiąże się to z cięciem płyt lub inną szerokością drogi.

**Odpowiedź na pytanie nr 5:**

Szerokość jezdni z płyt betonowych 300x150x15cm odcinek A szerokości 6m i po 0,5m szerokość jezdni (obustronnie) z kruszywa.

*Patrz:* MODYFIKACJA 1 SWZ pkt 2 i 3

Jednocześnie zgodnie z SWZ Rozdział I pkt 15 SPOSÓB OBLICZENIA CENY

„3) Zamawiający przekazane przedmiary robót traktuje jako dokumenty informacyjne, ułatwiające Wykonawcy wycenę. Zamawiający udostępnia Wykonawcom pełną dokumentację projektową i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych opisujące przedmiot zamówienia.

4) Za ustalenie zakresu i ilości robót i innych świadczeń, w tym sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.”

**MODYFIKACJA 1 SWZ**

Zamawiający Gmina Miasto Koszalin działając w oparciu o art. 286 ust. 1 i ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) modyfikuje treść SWZ:

1. w Rozdziale II SWZ Opis przedmiotu zamówienia w pkt 1 Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia - Zadanie (odcinki A, B, C) obejmuje m.in.: w ppkt 3)

**JEST:**

wykonanie nawierzchni jezdni z płyt drogowych pełnych 300x150x15cm nowych i z odzysku składowanych na terenie Osiedla Unii Europejskiej – Zamawiający przewiduje wykonanie 2125 m2 nawierzchni z płyt pochodzących z demontażu,

**POWINNO BYĆ:**

wykonanie nawierzchni jezdni z płyt drogowych pełnych 300x150x15cm nowych oraz z płyt drogowych z odzysku składowanych na terenie Osiedla Unii Europejskiej – Zamawiający przewiduje wykonanie 2120,5 m2 nawierzchni z płyt pochodzących z demontażu,

1. w Przedmiarze robót (tj. plik o nazwie *przedmiar odcinek A\_B\_C*):

- w poz. 4, 5

**JEST:**

pobocza: 1091,5 m2

zjazd: 146 m2

**POWINNO BYĆ:**

pobocza: 1161,5 m2

zjazd: 86 m2

- w poz. 9

**JEST:**

pobocza: 1091,5 m2

**POWINNO BYĆ**

pobocza: 1161,5 m2

- w poz. 10

**JEST:**

zjazd: 146 m2

**POWINNO BYĆ**

zjazd: 86 m2

- w poz. 11

**JEST:**

11

**POWINNO BYĆ:**

12

1.

- Projekt budowlany, tj. plik o nazwie *Projekt budowlany Duńska Austriacka – skompresowany* **zastępuje się** plikiem: *Zmodyfikowany projekt budowlany Duńska Austriacka*

*-* Projekt wykonawczy, tj. plik o nazwie *Projekt wykonawczy Duńska Austriacka – skompresowany* **zastępuje się** plikami: *Zmodyfikowany projekt wykonawczy Duńska Austriacka oraz Rys. nr 3.1 wyk*

Powyższe treści stanowią załączniki do niniejszej modyfikacji (pliki o nazwach):

* *Zmodyfikowany projekt budowlany Duńska Austriacka*
* *Zmodyfikowany projekt wykonawczy Duńska Austriacka*
* *Rys. nr 3.1 wyk*
1. w SWZ w Rozdziale I w pkt 13 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY, ppkt 4 **przyjmuje następujące brzmienie**:

„4. Ofertę, Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP, Podmiotowe środki dowodowe, w tym Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy PZP, Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia, Przedmiotowe środki dowodowe oraz Pełnomocnictwo sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r., poz. 346 z późn. zm.) z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.”

  **Z up. Prezydenta Miasta**

 ***SEKRETARZ MIASTA***

 **Tomasz Czuczak**

*Dokument opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.*