REGULAMIN

ORGANIZACJI  INWESTYCYJNYCH  INICJATYW  SPOŁECZNYCH

REALIZOWANYCH  NA  TERENIE MIASTA  KOSZALINA

§ 1

- Ilekroć w Regulaminie organizacji inwestycyjnych inicjatyw społecznych realizowanych na terenie Miasta Koszalina jest mowa o:

- inwestycji – należy przez to rozumieć budowę infrastruktury do celów bytowych – wodociągu i kanalizacji sanitarnej oraz budowę infrastruktury drogowej – drogi, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego;

- inicjatorach – należy przez to rozumieć mieszkańców Miasta Koszalina zgłaszających inwestycyjną inicjatywę społeczną;

- inwestycyjnej inicjatywie społecznej – należy przez to rozumieć wolę udziału w finansowaniu inwestycji zgłoszoną przez mieszkańców Miasta Koszalina.

- Inwestycyjna inicjatywa społeczna może obejmować wyłącznie infrastrukturę będącą zadaniem własnym gminy i realizowaną na gruncie będącym własnością Miasta Koszalina.

§ 2

- Miasto Koszalin finansuje budowę infrastruktury w wysokości:

  - do 50% wartości inwestycji – przy budowie infrastruktury do celów 
bytowych,

  - do 80% wartości inwestycji – przy budowie infrastruktury drogowej.

- W pozostałym zakresie koszt budowy ponoszą inicjatorzy.

- W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Prezydenta Miasta, wysokość procentowego udziału Miasta i inicjatorów w realizacji inwestycji może ulec zmianie.

§ 3

- Inicjatorzy składają wniosek o wprowadzenie inwestycji do budżetu Miasta Koszalina.

- Wniosek zawiera:

- opis inwestycji;

- charakterystykę (długości, powierzchnie) inwestycji;

- deklarację udziału finansowego w inwestycji;

- imiona, nazwiska oraz adresy inicjatorów.

- Wniosek składany jest w terminie do dnia 01 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, na który składany jest wniosek.

- Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

§ 4

Przed wprowadzeniem inwestycji do budżetu Miasta wniosek podlega ocenie pod kątem celowości i realności przedsięwzięcia oraz oszacowany zostaje koszt dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji wnioskowanej inwestycji.

§ 5

- Miasto Koszalin realizuje wnioskowaną inwestycję po jej zaakceptowaniu i wprowadzeniu do budżetu.

- Realizacja wnioskowanej inwestycji będzie się odbywała w okresie co najmniej dwuletnim:

- rok pierwszy – opracowanie dokumentacji projektowej i wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie na budowę;

- rok drugi i lata następne – realizacja inwestycji.

- Na wniosek Inicjatorów Miasto Koszalin może nieodpłatnie przejąć, na podstawie umowy, dokumentację projektową na zadanie inwestycyjne, opracowaną przez Inicjatorów własnym kosztem i staraniem. Przygotowana przez Inicjatorów dokumentacja powinna być uzgodniona z odpowiednimi jednostkami branżowymi i zawierać:

- projekt budowlany,

- projekt wykonawczy,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

- przedmiar robót i kosztorys inwestorski,

- całość dokumentacji projektowej w formie elektronicznej,

- uzgodnienie przejęcia inwestycji przez odpowiednie jednostki branżowe.

§ 6

- Tryb postępowania przy opracowaniu dokumentacji projektowej obejmuje:

  - przekazanie Inicjatorom informacji o przyznanych środkach po uchwaleniu planu budżetu na dany rok;

  - zawarcie z Miastem Koszalin umowy i wpłata na wskazane konto kwoty w wysokości 50% (infrastruktura do celów bytowych) bądź 20% (infrastruktura drogowa) szacunkowej wartości dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji wnioskowanej inwestycji w terminie wskazanym w umowie;

  - przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej i zawarcie umowy z wybranym wykonawcą;

  - powiadomienie Inicjatorów o przewidywanej wartości inwestycji wynikającej z kosztorysu inwestorskiego po otrzymaniu przez Miasto opracowanej dokumentacji projektowej.

- Inicjatorzy do dnia 10 września roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym planowana jest realizacja inwestycji, składają deklarację udziału w finansowaniu realizacji inwestycji. Wzór deklaracji stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

- Realizacja inwestycji obejmuje:

- zawarcie z Miastem Koszalin umowy i wpłata na wskazane konto kwoty w wysokości 50% (infrastruktura do celów bytowych) bądź 20% (infrastruktura drogowa) wartości kosztorysu inwestorskiego w terminie wskazanym w umowie;

- przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na wykonaniu inwestycji, zawarcie umowy z wybranym wykonawcą oraz nadzór nad realizacją inwestycji przez Miasto Koszalin.

§ 7

  - Po zakończeniu inwestycji Miasto Koszalin dokonuje ostatecznego rozliczenia z Inicjatorami kwot przez nich wpłaconych.

  - Inicjatorzy składają w Wydziale Inwestycji informację o wkładzie finansowym poszczególnych osób.

Prezydent Miasta Koszalina

Piotr Jedliński